| أوامر التغيير |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | المحتكم ضدها | أولا: بشأن ما ذكرته المحتكمة من أسباب التأخير، وزعمها بأن سبب التأخير يعود إلى تعمد المحتكم ضدها التعديل على المشروع ب "إصدار أوامر تغيير"!: في البداية لا يخفى على الهيئة الموقرة بأن هذا العقد يحكمه العرف في أعمال المقاولات، ومن المتعارف عليه في أعمال المقاولات بأن أوامر التغيير تصدر من المقاول وليس كما ذكر وكيل المحتكمة بأن أوامر التغيير تصدر من صاحب المشـروع! حيث أن صاحب المشـروع عند رغبته بإجراء أي تعديل على المشـروع فإنه يرسل ما يسمى بـ "التعليمات" الى المقاول، والمقاول بعد دراسة هذه التعليمات يقوم بدوره بإرسال "أمر التغيير" للمالك. ويوجب العرف على المقاول في أمر التغيير أن يوضح فيه فارق المدة الزمنية والقيمة المالية لتلك التعديلات، ولصاحب المشروع الموافقة أو عدم الموافقة أو الموافقة مع تحفظ على المدة الزمنية والقيمة المالية الجديدة للتغييرات، (عادة يتم ذلك بختم أمر التغيير بختم خاص)، وبعد موافقة صاحب المشـروع واعتماد التعديلات بفوارقها الزمنية والمالية، يتم تنفيذ العمل من قبل المقاول. وحيث يجب على المقاول عند اصدار أوامر التغيير أن يوضح للمالك مدى تأثير هذه التعليمات على المدة الزمنية والقيمة المالية للقيام بالتعديلات المطلوبة، ليتم الاعتماد من صاحب المشـروع ومن ثم يتم العمل على التعديلات، وبالاطلاع على أوامر التغيير التي احتجت بها المحتكمة، يتضح لهيئتكم الموقرة أن المحتكمة ذكرت أن الأثر الذي سينتج عن التعديل وفق التعليمات المقدمة من المحتكم ضدها فقط هو أثر يتعلق بالأمور المالية دون غيرها، ولم يشار الى فارق المدة الزمنية، ولم توضح المحتكمة للمحتكم ضدها ان القيام بهذه التعديلات سيأخر تسليم المشـروع، ولم تفصح عن رغبتها بالتحفظ على المدة الزمنية! وهذا إقرار صريح من المحتكمة بأن التعديلات المطلوبة بسيطة ولا تتطلب أي مدة إضافية، وبذلك يتضح جلياً أن التعليمات ليست السبب في تأخير تسليم المشـروع. فضلاً على أن جميع التعليمات الصادرة من المحتكم ضدها والتي تتحجج بها المحتكمة لتبرير تأخرها في إنهاء المشـروع ضمن المدة التعاقدية كانت على أعمال فرعيه لاحقة على انجاز أعمال أساسية لم يتم البدء بالعمل عليها بعد! فالمحتكمة لم تبدأ الأعمال الرئيسية في المواعيد المحدد لها بالجدول الزمنى لبنود أعمال المشـروع أصلاً، ولا يتصور ان تكون تعليمات المحتكم ضدها بتعديل بعض الأعمال الفرعية لأعمال أساسية -لم يبدأ العمل عليه بعد- هي السبب بالتأخير لكل هذه المدة. أي بلغة أعمال المقاولات (لا تؤثر على المسار الحرج للمشـروع وليس هناك أعمال أخرى ممكن أن تتوقف بسبب هذا التعديل). بناء عليه يتضح لسعادتكم بأن تعليمات المحتكم ضدها لم تكن (ولا يمكن أن تكون من الأساس) السبب بتأخير المحتكمة بتنفيذ المشـروع، وذلك بثبوت تأخر المحتكمة في انجاز الأعمال الأساسية بالمشـروع، فعلى سبيل المثال لا الحصـر، ان نسبة انجاز أعمال الألمنيوم والحديد -وهذه من الأعمال الأساسية بالمـشروع- كانت متدنية جداً، وانتهت مدة تنفيذ المشـروع -600 يوم- دون انجاز هذه الأعمال، وبالتالي فإن تعليمات المحتكم ضدها لا تأثير لها في الجدول الزمني لأعمال المشـروع، ويتأكد ذلك من خلال التفصيل الوارد في الملحق ضمن هذه المذكرة (ملحق رقم 1 - جدول أوامر التغيير). وننوه الى أن المحتكم ضدها والمكتب الاستشاري المشـرف على المشـروع قاما بتوجيه العديد من الخطابات لحث (المحتكمة) على بذل الجهد لتفادي المزيد من التأخير، الذي سيترتب عليه انعكاسات سلبية، وسيعرضها لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (39) من الشـروط العامة بالعقد، وذلك ما يثبت مسؤولية المحتكمة عن التأخير في إنجاز المشـروع، ولم تستجيب المحتكمة لهذه الخطابات (مرفق 1- خطاب الاستشاري بتاريخ 8/2/2018م، وخطاب بتاريخ 8/8/2019م، وخطاب بتاريخ 21/12/2020م). ونلفت انتباه الهيئة الموقرة بأن الترجمة المرفقة للمستندات التي أرفقتها المحتكمة مع لائحة دعواها ليست ترجمة دقيقة، حيث ترجم المترجم ما كان يصدر من المحتكم ضدها من ملاحظات خطية على المستند على أنه صادر من المحتكمة، وهذا خطأ جسيم يقلب المعنى، والترجمة توهم أيضا بأن أوامر التغيير تصدر من المحتكم ضدها وهذا غير صحيح كما وضحنا أعلاه. ثانيًا: بشأن ادعاء المحتكمة بتأخر المحتكم ضدها باعتماد الأعمال: ونرد على ذلك بأن المحتكم ضدها قد اثبتت جديتها وتعاونها بالرغم من عدم التزام المحتكمة بإنجاز وتسليم المشـروع في المدة المتفق عليها بالعقد، وهذا ما يؤكده خطاب المحتكم ضدها والمرسل الى المحتكمة بتاريخ 17/10/1441ه الموافق 09/06/2020م، كما يشير خطاب المحتكم ضدها المرسل الى المحتكمة بتاريخ 27/11/1440ه الموافق 30/07/2019م، والمتعلق بطلبها المتكرر في تغيير الجدول الزمني نظراً لعدم استطاعتها بتنفيذ المشـروع حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً (مرفق3- خطاب)، وهذا ما يثبت بأنها كانت تقدم جداول زمنية غير مدروسة من جهتها ولا تستطيع تنفيذها، وعلى الرغم من ذلك تعاونت المحتكم ضدها في هذا الشأن مع تحفظها على الحقوق الناشئة عن التقصير والتأخير في انجاز المشـروع في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، حيث تم الاتفاق بموجب ذلك الخطاب على أن يتم تسليم الاعمال كاملةً بتاريخ 04/05/1441ه الموفق 30/12/2019م، ورغم كل ذلك لم تلتزم المحتكمة بالجدول الزمني المعدل، أما الادعاء بأن المحتكم ضدها كانت تُأخر اعتماد الأعمال ما هي إلا مجرد ذرائع تقوم بها المحتكمة للتنصل عن المسئولية، فضلاً على انها لم تقدم ما يثبت ذلك. ونرفق لسعادتكم جدولا مفصلا لأوامر التغيير (الملحق رقم 1) وجدولا آخر للتعليمات الصادرة من صاحب المشروع (الملحق رقم 3)، وجدولا لمراحل المشروع بالتفصيل (الملحق رقم 4)، وسيتبن من هذه الجداول المفصلة عدم مصداقية المحتكمة بادعاءاتها، وأنها تأخرت بتنفيذ المشروع لمدة طويلة جدا مما تسبب بضرر كبير على المحتكم ضدها. وحيث أن الغاية من التعاقد بين الأطراف هو إتمام اعمال الانشاء والتشطيب والتسليم النهائي خلال مدة زمنية محددة، ليتسنى للمحتكم ضدها تحقيق الغاية المرجوة من العقد، بالاستفادة من المبنى وإعادة تأجيره، وحيث ان المحتكمة قد خالفت مقتضـى العقود ولم تلتزم كما جاء سابقاً، وحيث أدى ذلك الى فوات منفعة محققة الحدوث للمحتكم ضدها، ولهذا لوحت المحتكم ضدها مراراً، بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في العقد "حال التأخير"، دون استجابة تذكر من قبل المحتكمة، وهذا ثابت قطعاً بموجب الخطابات بين الأطراف، وبموجب تاريخ تسليم المبنى محل العقد، وهذه التصـرفات بلا شك توجب الضمان في مواجهة المحتكمة، ولا يخفى على سعادتكم بأن المفرط ضامن، وبما أن المحتكمة لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين دون مبرر فأنها تضمن ما ترتب على إهمالها في تنفيذ العقد. |
|  | المحتكم ضدها | تقدت بمذكرة للرد بتاريخ 10/04/1445هـ الموافق: 25/10/2023م، ومضمون ما تضمنته: أولاً: بشأن زعم وكيل المحتكمة بإقرارنا بطلب اعمال زائدة واضافية عما جاء في العقد، رامياً بذلك الى مخالفة المحتكم ضدها للعقد المبرم بين الطرفين، بذات الأسلوب الذي سعى فيه لإيهام الهيئة الموقرة بمخالفة المحتكم ضدها للعقد بلائحة دعواهم، نرد على ذلك يما يلي: - الرد على الفقرة (ب) من البند رقم (1) في مذكرة رد المحتكمة: جاء في مذكرة المحتكمة في الفقرة المشار اليها ما نصه "وتارةً أخرى يُنكر المُدة التي تحتاجها مُوكلتي لتنفيذ هذه الأعمال"، وهنا أيضاً ننوه الى ضرورة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين قبل تقديم الرد، حيث نصت المادة 36 من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشروط العامة) على وجوب تقدم المقاول خطياً بطلب مدة إضافية لتنفيذ أوامر التغيير، حيث يقوم المقاول بتقديم أمر التغيير للمالك بعد اصدار صاحب المشروع للتعليمات، موضحاً -أي المقاول- فارق المدة الزمنية و القيمة المالية للتغييرات، وبجميع أوامر التغيير الصادرة من المقاول كان طلبة يقتصـر على فارق القيمة المالية، ولم يطلب أبداً مدة زمنية إضافية، وبذلك يثبت ان التعليمات الصادرة من صاحب المشـروع هي تعليمات على تعديل أعمال فرعيه بسيطة وغير مؤثرة على المسار الحرج للمشروع، بإقرار المحتكمة بعدم الحاجة لإضافة أي مدة زمنية. ثانياً: بشأن رد وكيل المحتكمة على معاني المصطلحات الهندسية التي قمنا بتوضيحها في مذكرة ردنا الأولى وقوله بأنها "غير صحيح.. والصحيح ما جاء بنص العقد"، نرد كما يلي: - الرد على الفقرة (أ) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: أوضحنا في مذكرة رد المحتكم ضدها رقم (1) أنه للقيام بأي تعديلات على المشروع، يتوجب على صاحب المشروع أن يرسل تعليمات الى المقاول لدراستها، وبعد الدراسة بقوم المقاول بإصدار طلب أمر تغيير ويوضح فيه فارق المدة الزمنية والقيمة المالية، إلا ان رد وكيل المحتكمة جاء بأن هذه المعاني غير صحيحة كما يزعم، ونوضح للجنة الموقرة أن من يوجه أمر التغيير هو المقاول، بموجب الفقرة الأولى من المادة (44) من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة) ما نصه " فعلى المقاول تقديم طلب أمر تغيير يتضمن هذه الأعمال الى صاحب العمل.." وأيضاً ذلك هو العرف في أعمال المقاولات، وتجدر الإشارة هنا الى ان وكيل المحتكم ضدها قد استند لذات المادة (44) لإثبات "عدم صحة" توضيحنا لمعاني المصطلحات!، وجاء بمذكرة رد المحتكمة بذات الفقرة ما نصه " ومن غير المتصور عقلاً ان يقوم المقاول بإصدار أوطلب أمر تغيير، كون حق التغيير أو التعديل حق أصيل للمالك.."، وهنا يتضح جلياً للجنة الموقرة ضرورة وتأثير شرحنا لمعاني المصطلحات الهندسية في مذكرة ردنا رقم (1)، حيث ان وكيل المحتكمة إما انه يحاول تشتيت الهيئة الموقرة بما يقوم به، أو أن لديه خطأ جسيم بتفسير هذه المصطلحات، وبالاطلاع على أي أمر تغيير، نجد أن المقاول هو من يصدر أمر التغيير بناءً على تعليمات الاستشاري ويطلب الموافقة عليه. (ونرفق كمثال أمر التغيير رقم 3-مرفق1)، حيث جاء بنص الرسالة من المقاول ما يلي "... إلحاقاً الى تعليماتكم لتقديم أمر تغيير للأبواب الناقصة من جدول كميات العقد، بالتالي تجدون مرفقاً طيه أمر التغيير التفصيلي المعدل. .... نقدر بشدة موافقتكم على ما ورد أعلاه للمضـي قدماً في العمل". - الرد على الفقرة (ت) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: - أولاً، نحيل في ذلك لما جاء في الملحق رقم (1) من مذكرة ردنا رقم (1)، والذي يتضمن جدول بجميع أوامر التغير وتفاصيلها، الذي استند عليها وكيل المحتكمة، منعاً للتكرار. - كما وأنه في هذا السياق نود الإجابة على ماجاء في الخطاب المؤرخ في 05/09/2021م، والمرفق بمذكرة المحتكمة رقم (1)، والذي استند عليه وكيل المحتكمة بأن موكلته قامت بإشعار المحتكم ضدها بفارق المدد الزمنية التي تتطلبها التغيرات على حد قوله، على النحو الآتي: 1. تاريخ هذا الخطاب يلي تاريخ الاستلام الابتدائي بحوالي الشهرين: وفي ذلك نود الإشارة والتأكيد على أن تاريخ الخطاب لاحق لتاريخ التسليم الابتدائي للمشـروع!! فكيف يدعي وكيل المحتكمة بأن موكلته قامت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد بعد تسليم المشروع!!. 2. بخصوص مرفقات الخطاب المذكور أعلاه: أ: التأخير في الأعمال الإنشائية: هذا الادعاء سبق مناقشته مع المقاول وكان مبنياً على جداول زمنية غير معتمدة وعلى بيانات خاطئة، وقد تم الرد عليه في حينه وكان اخرها خطابنا رقم س/170 تاريخ 30/07/2019م، والذي تم ارفاقه في مذكرة ردنا رقم 2، وفيه احتفظنا بحقوقنا الناتجة عن هذا التأخير. ب: التأخير في الأعمال المعمارية: نكرر ما ورد في الجداول التي قدمناها سابقاً، والتي تتعلق بأوامر التغيير وبالتعليمات، حيث بيّنا متى كان يجب البدء والانتهاء من هذه الأعمال حسب الجدول الزمني المعتمد، وكذلك بيّنا متى تم البدء بعمل هذا البند فعلياً ومتى تم الانتهاء منه، وأوضحنا المراحل التي تسبق هذا العمل ومتى تم البدء والانتهاء منها فعليا (كون هذه الأعمال لها تسلسل في التنفيذ ولا يمكن مباشرة أي عمل قبل تنفيذ ما يسبقه)، وبذلك يظهر جلياً أن تأخير تنفيذ هذا البند هو بسبب تأخر تنفيذ ما يسبقه وهكذا. إضافة الى ذلك أوضحنا في الجدول الخاص بأوامر التغيير، متى تم تقديم طلب التغيير ومتى تمت الموافقة عليه من قبل الاستشاري (جميع فترات الرد كانت ضمن المهل الممنوحة للاستشاري حسب العقد)، ونبين لكم فيما يلي نموذج من أمر تغيير، وآخر لتعليمات أعطيت للمقاول: م; البند; مرجعية الرد; ملاحظات. 1; تركيبات الإنارة في البهو; جدول التعليمات / الفقرة 3; تعليمات الاستشاري بخصوص الإنارة وجهت للمقاول في 16/9/2019، أي قبل 183 يوما من تنفيذ السقف المستعار (وهو العمل الذي يجب أن يسبق تركيب الإنارة والذي لم ينته المقاول من تنفيذه الا في 17/3/2020). بدأ العمل في تركيبات الإنارة بتاريخ 20/07/2020.. 2; تغييرات الأبواب الخشبية; جدول أوامر التغيير / أمر التغيير رقم 3 / الفقرة1; كان المفترض أن ينتهي العمل حسب الجدول الزمني بتاريخ 18/4/2019 ولكن المقاول لم يقدم أمر التغيير الا بتاريخ 9/2/2020. ويوضح جدول أوامر التغيير في عمود الملاحظات سبب تأخر المقاول وعدم تقديمه لمخططات تنفيذية الا في 21/7/2019 ولم تقدم عينة للاعتماد الا في 11/12/2019.. ج: التأخير في التسليم الابتدائي: إن إرسال المقاول خطاباً يفيد بانتهاء العمل لا يعني أن العمل قد انتهى، والدليل أن محضـر الاستلام الابتدائي كان في 15/06/2021م، وكان مشـروطاً بأن يسلم المقاول النواقص خلال مدة أسبوع وهذه النواقص تشمل بنوداً تمنع استخدام المبنى وتشغيله (مثل مفاتيح المبنى بما فيها المصاعد)، ومع ذلك لم يستطع المقاول تسليم هذه النواقص الا في 11/07/2021م (مرفق2)،كما ويؤكد ذلك المرفق رقم (1) من مذكرة المحتكمة والذي نص على أن التسليم كان بتاريخ 11/07/2021م، لذلك يعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الفعلي للاستلام الابتدائي، وهذا خلافاً لما ادعاه وكيل المحتكمة بأنه كان جاهزا للتسليم قبل ذلك. - الرد على الفقرة (ث) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: أوضحنا في مذكرة ردنا رقم (1) أن التعليمات الصادرة من المحتكم ضدها للمحتكمة كانت على أعمال فرعية لاحقة على انجاز أعمال أساسية لم يتم العمل عليها بعد، وقدمنا ما يؤكد صحة هذا القول بالمرفق رقم (1) في مذكرة ردنا رقم (1) ونحيل اليها منعاً للتكرار وحسماً لموضوع المستخلص 22، وإبطالا لادعاءات المقاول المتكررة بأحقيته بقيمة المستخلص، نرفق رد الاستشاري المفصل رقم س/145 تاريخ 18/10/2021م (مرفق3)، والذي يبين عدم استحقاق المقاول لمبلغ المستخلص. |
|  | المحتكم ضدها | قدمت المحتكم ضدها مذكرة أخرى بتاريخ 12/05/1445هـ. وحيث أن وكيل المحتكمة قد أنكر بأن أوامر التغيير تصدر من المقاول بقوله نصا:" "وكيل المحتكم ضدها يدعي أن أوامر التغيير تصدر من المقاول، وهذا غير صحيح"، فإننا نطلب من مقام الهيئة الموقرة الاطلاع على أوامر التغيير المرفقة بملف الدعوى، حيث أن جميعها مقدمة من المقاول وعلى أوراقه الرسمية وختمه وتوقيع مدراءه!! كما وأنه في هذا السياق، نؤكد لسعادتكم بأن جميع أوامر التغيير التي تقدم بها المقاول "المحتكمة" أثناء سير المشـروع، لم تتضمن طلب مدة إضافية للتنفيذ، لأنه وكما وضحنا سابقاً أن جميع أوامر التغير تتعلق بأعمال فرعية لاحقه لإتمام أعمال أساسية لم تكن أنجزت بعد، ولا يتطلب تعديلها أي مدد إضافية وإلا لطلبت المحتكمة ذلك في حينها، ولمزيد من التوضيح، فإنه بتاريخ 20 أكتوبر 2019م تقدم المقاول "المحتكمة" بطلب أمر التغيير الوحيد الذي يتضمن طلب مدة إضافية، ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل "المحتكم ضدها"، والعدول عن التغيير حيث أشار المقاول بأن هذا التغيير يتطلب 75 يوم تأخير. (مرفق1). |