|  | المحتكم ضدها | تقدت بمذكرة للرد بتاريخ 10/04/1445هـ الموافق: 25/10/2023م، ومضمون ما تضمنته: أولاً: بشأن زعم وكيل المحتكمة بإقرارنا بطلب اعمال زائدة واضافية عما جاء في العقد، رامياً بذلك الى مخالفة المحتكم ضدها للعقد المبرم بين الطرفين، بذات الأسلوب الذي سعى فيه لإيهام الهيئة الموقرة بمخالفة المحتكم ضدها للعقد بلائحة دعواهم، نرد على ذلك يما يلي: - الرد على الفقرة (أ) من البند رقم (1) في مذكرة رد المحتكمة: أوضحنا بمذكرة الرد رقم (1) بأن المحتكم ضدها قد مارست حقوقها العقدية، ومنها حقها بزيادة أو انقاص مقدار الأعمال بنسبة 20% بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعون من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة)، ولكن وكيل المحتكمة عندما أوضحنا ان ما قامت به المحتكم ضدها حق مكفول بموجب العقد -والذي على ما يبدو ان وكيل المحتكم ضدها لم يطّلع عليه بشكل دقيق- متصدين بذلك لمزاعمه بمخالفة المحتكم ضدها للعقد المبرم، قد قرر سلك طريق آخر للخروج عن محل وموضوع الدعوى لتشتيت الهيئة الموقرة، ولإطالة امد التقاضي دون جدوى. - الرد على الفقرة (ب) من البند رقم (1) في مذكرة رد المحتكمة: جاء في مذكرة المحتكمة في الفقرة المشار اليها ما نصه "وتارةً أخرى يُنكر المُدة التي تحتاجها مُوكلتي لتنفيذ هذه الأعمال"، وهنا أيضاً ننوه الى ضرورة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين قبل تقديم الرد، حيث نصت المادة 36 من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشروط العامة) على وجوب تقدم المقاول خطياً بطلب مدة إضافية لتنفيذ أوامر التغيير، حيث يقوم المقاول بتقديم أمر التغيير للمالك بعد اصدار صاحب المشروع للتعليمات، موضحاً -أي المقاول- فارق المدة الزمنية و القيمة المالية للتغييرات، وبجميع أوامر التغيير الصادرة من المقاول كان طلبة يقتصـر على فارق القيمة المالية، ولم يطلب أبداً مدة زمنية إضافية، وبذلك يثبت ان التعليمات الصادرة من صاحب المشـروع هي تعليمات على تعديل أعمال فرعيه بسيطة وغير مؤثرة على المسار الحرج للمشروع، بإقرار المحتكمة بعدم الحاجة لإضافة أي مدة زمنية. ثانياً: بشأن رد وكيل المحتكمة على معاني المصطلحات الهندسية التي قمنا بتوضيحها في مذكرة ردنا الأولى وقوله بأنها "غير صحيح.. والصحيح ما جاء بنص العقد"، نرد كما يلي: - الرد على الفقرة (أ) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: أوضحنا في مذكرة رد المحتكم ضدها رقم (1) أنه للقيام بأي تعديلات على المشروع، يتوجب على صاحب المشروع أن يرسل تعليمات الى المقاول لدراستها، وبعد الدراسة بقوم المقاول بإصدار طلب أمر تغيير ويوضح فيه فارق المدة الزمنية والقيمة المالية، إلا ان رد وكيل المحتكمة جاء بأن هذه المعاني غير صحيحة كما يزعم، ونوضح للجنة الموقرة أن من يوجه أمر التغيير هو المقاول، بموجب الفقرة الأولى من المادة (44) من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة) ما نصه " فعلى المقاول تقديم طلب أمر تغيير يتضمن هذه الأعمال الى صاحب العمل.." وأيضاً ذلك هو العرف في أعمال المقاولات، وتجدر الإشارة هنا الى ان وكيل المحتكم ضدها قد استند لذات المادة (44) لإثبات "عدم صحة" توضيحنا لمعاني المصطلحات!، وجاء بمذكرة رد المحتكمة بذات الفقرة ما نصه " ومن غير المتصور عقلاً ان يقوم المقاول بإصدار أوطلب أمر تغيير، كون حق التغيير أو التعديل حق أصيل للمالك.."، وهنا يتضح جلياً للجنة الموقرة ضرورة وتأثير شرحنا لمعاني المصطلحات الهندسية في مذكرة ردنا رقم (1)، حيث ان وكيل المحتكمة إما انه يحاول تشتيت الهيئة الموقرة بما يقوم به، أو أن لديه خطأ جسيم بتفسير هذه المصطلحات، وبالاطلاع على أي أمر تغيير، نجد أن المقاول هو من يصدر أمر التغيير بناءً على تعليمات الاستشاري ويطلب الموافقة عليه. (ونرفق كمثال أمر التغيير رقم 3-مرفق1)، حيث جاء بنص الرسالة من المقاول ما يلي "... إلحاقاً الى تعليماتكم لتقديم أمر تغيير للأبواب الناقصة من جدول كميات العقد، بالتالي تجدون مرفقاً طيه أمر التغيير التفصيلي المعدل. .... نقدر بشدة موافقتكم على ما ورد أعلاه للمضـي قدماً في العمل". - الرد على الفقرة (ب) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: فيما يتعلق باتهام وكيل المحتكمة لنا بالتلاعب بالكلمات والالفاظ، فإن هذا كلام خارج سياق الموضوع وبالتالي لا يستحق الرد والتعليق. - الرد على الفقرة (ت) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: - أولاً، نحيل في ذلك لما جاء في الملحق رقم (1) من مذكرة ردنا رقم (1)، والذي يتضمن جدول بجميع أوامر التغير وتفاصيلها، الذي استند عليها وكيل المحتكمة، منعاً للتكرار. - كما وأنه في هذا السياق نود الإجابة على ماجاء في الخطاب المؤرخ في 05/09/2021م، والمرفق بمذكرة المحتكمة رقم (1)، والذي استند عليه وكيل المحتكمة بأن موكلته قامت بإشعار المحتكم ضدها بفارق المدد الزمنية التي تتطلبها التغيرات على حد قوله، على النحو الآتي: 1. تاريخ هذا الخطاب يلي تاريخ الاستلام الابتدائي بحوالي الشهرين: وفي ذلك نود الإشارة والتأكيد على أن تاريخ الخطاب لاحق لتاريخ التسليم الابتدائي للمشـروع!! فكيف يدعي وكيل المحتكمة بأن موكلته قامت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد بعد تسليم المشروع!!. 2. بخصوص مرفقات الخطاب المذكور أعلاه: أ: التأخير في الأعمال الإنشائية: هذا الادعاء سبق مناقشته مع المقاول وكان مبنياً على جداول زمنية غير معتمدة وعلى بيانات خاطئة، وقد تم الرد عليه في حينه وكان اخرها خطابنا رقم س/170 تاريخ 30/07/2019م، والذي تم ارفاقه في مذكرة ردنا رقم 2، وفيه احتفظنا بحقوقنا الناتجة عن هذا التأخير. ب: التأخير في الأعمال المعمارية: نكرر ما ورد في الجداول التي قدمناها سابقاً، والتي تتعلق بأوامر التغيير وبالتعليمات، حيث بيّنا متى كان يجب البدء والانتهاء من هذه الأعمال حسب الجدول الزمني المعتمد، وكذلك بيّنا متى تم البدء بعمل هذا البند فعلياً ومتى تم الانتهاء منه، وأوضحنا المراحل التي تسبق هذا العمل ومتى تم البدء والانتهاء منها فعليا (كون هذه الأعمال لها تسلسل في التنفيذ ولا يمكن مباشرة أي عمل قبل تنفيذ ما يسبقه)، وبذلك يظهر جلياً أن تأخير تنفيذ هذا البند هو بسبب تأخر تنفيذ ما يسبقه وهكذا. إضافة الى ذلك أوضحنا في الجدول الخاص بأوامر التغيير، متى تم تقديم طلب التغيير ومتى تمت الموافقة عليه من قبل الاستشاري (جميع فترات الرد كانت ضمن المهل الممنوحة للاستشاري حسب العقد)، ونبين لكم فيما يلي نموذج من أمر تغيير، وآخر لتعليمات أعطيت للمقاول: م; البند; مرجعية الرد; ملاحظات. 1; تركيبات الإنارة في البهو; جدول التعليمات / الفقرة 3; تعليمات الاستشاري بخصوص الإنارة وجهت للمقاول في 16/9/2019، أي قبل 183 يوما من تنفيذ السقف المستعار (وهو العمل الذي يجب أن يسبق تركيب الإنارة والذي لم ينته المقاول من تنفيذه الا في 17/3/2020). بدأ العمل في تركيبات الإنارة بتاريخ 20/07/2020.. 2; تغييرات الأبواب الخشبية; جدول أوامر التغيير / أمر التغيير رقم 3 / الفقرة1; كان المفترض أن ينتهي العمل حسب الجدول الزمني بتاريخ 18/4/2019 ولكن المقاول لم يقدم أمر التغيير الا بتاريخ 9/2/2020. ويوضح جدول أوامر التغيير في عمود الملاحظات سبب تأخر المقاول وعدم تقديمه لمخططات تنفيذية الا في 21/7/2019 ولم تقدم عينة للاعتماد الا في 11/12/2019.. ج: التأخير في التسليم الابتدائي: إن إرسال المقاول خطاباً يفيد بانتهاء العمل لا يعني أن العمل قد انتهى، والدليل أن محضـر الاستلام الابتدائي كان في 15/06/2021م، وكان مشـروطاً بأن يسلم المقاول النواقص خلال مدة أسبوع وهذه النواقص تشمل بنوداً تمنع استخدام المبنى وتشغيله (مثل مفاتيح المبنى بما فيها المصاعد)، ومع ذلك لم يستطع المقاول تسليم هذه النواقص الا في 11/07/2021م (مرفق2)،كما ويؤكد ذلك المرفق رقم (1) من مذكرة المحتكمة والذي نص على أن التسليم كان بتاريخ 11/07/2021م، لذلك يعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الفعلي للاستلام الابتدائي، وهذا خلافاً لما ادعاه وكيل المحتكمة بأنه كان جاهزا للتسليم قبل ذلك. - الرد على الفقرة (ث) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: أوضحنا في مذكرة ردنا رقم (1) أن التعليمات الصادرة من المحتكم ضدها للمحتكمة كانت على أعمال فرعية لاحقة على انجاز أعمال أساسية لم يتم العمل عليها بعد، وقدمنا ما يؤكد صحة هذا القول بالمرفق رقم (1) في مذكرة ردنا رقم (1) ونحيل اليها منعاً للتكرار وحسماً لموضوع المستخلص 22، وإبطالا لادعاءات المقاول المتكررة بأحقيته بقيمة المستخلص، نرفق رد الاستشاري المفصل رقم س/145 تاريخ 18/10/2021م (مرفق3)، والذي يبين عدم استحقاق المقاول لمبلغ المستخلص. ثالثاً: الرد على تعليقات وكيل المحتكم ضدها على المرفقات المقدمة من قبلنا: - بشأن رد وكيل المحتكمة على المرفق رقم (1) المقدم من قبلنا، واتهامه للمحتكم ضدها بأنها كانت تبيّت النية للإضرار بالمحتكمة كما يدّعي، وسَبّب ذلك بقوله ان تاريخ الخطاب المقدم بالمرفق رقم (1) مع مذكرة ردنا رقم (1) والذي كان يحتوي على خطاب مقدم من الاستشاري المشرف على الموقع حث فيه المحتكمة على بذل مزيد من الجهد والجدية لتنفيذ الأعمال ليس ببعيد عن تاريخ استلام المحتكمة للموقع، وهنا يجب التوضيح ان استلام الموقع من المحتكمة كان في تاريخ 14/11/2017م وتاريخ الخطاب المشار اليه كان في 08/02/2018م، أي بعد قرابة ثلاثة أشهر، ولأن الطرفين اتفقا على متطلبات ومستوى فني معين وجدول زمني يُعمل عليه، وهذا الجدول الزمني يوجب على المحتكمة بذل كل الجهد والجدية الكاملة للقيام بأعمالها على أكمل وجه، ولكن بعد متابعة المكتب الاستشاري للمشـروع ومعاينته على أرض الواقع، تبين عدم التزام المحتكمة لا بالمتطلبات المتفق عليها ولا بالمستوى المطلوب ولو بالحد الأدنى - كما انه تم النص على ملاحظات أخرى ونحيل على المرفق (1) من مذكرة ردنا رقم (1) منعاً للتكرار - مما استوجب معه مخاطبة المحتكمة -المقاول- لبذل المزيد من الجهد والعناية، وهذا ما يدل على حسن نية موكلتي ومحاولاتها المتكررة لحث المحتكمة على تعديل وتصحيح أوضاعها، وليس كما يدّعي وكيل المحتكمة بأنها "تبيت النية للإضرار بموكلته!!". أما فيما يخص ادعائهم الباطل بأن المالك سيقوم بتركيب الزجاج على حسابه الخاص، يؤكد عدم صحة هذا الادعاء ماجاء في المرفق رقم 2 لمذكرة المحتكمة محل هذا الرد، والذي لم ينص على أن المالك سيقوم بتنفيذ هذا العمل على حسابه الخاص. - بشأن رد وكيل المحتكمة على المرفق رقم (2) المقدم من قبلنا مع مذكرة ردنا رقم (1)، المرفق المقدم كان موجهاً من المكتب الاستشاري الى المحتكمة، وهو بذاته دليل على ما تم استخدامه له بمذكرة الرد رقم (1)، ونحيل اليه منعاً للتكرار. - بشأن مطالبة المحتكم ضدها بمبلغ وقدره (84,868.00) أربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريال، ناتجةً عن إتمام النواقص، ودفع وكيل المحتكمة بأن هذا أيضاً تضليل واضح، فنحيل الى المرفق رقم (4) من مذكرة ردنا رقم (1) منعاً للتكرار. - بشأن دفع وكيل المحتكمة بالمرفق رقم (3) المقدم من قبله، والذي مفاده محاولة تنصل موكلته من مسؤولية استخراج التراخيص اللازمة للقيام بالأعمال، والتي من ضمنها رخصة الدفاع المدني، فإن العقد نظم هذه المسألة بإلزام المقاول بذلك بموجب البند رقم (21) من القسم الثاني من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط الخاصة) والتي نصت على: "...على المقاول الحصول على رخصة الاشغال او ما يعادلها ليتمكن صاحب العمل من السكن فيه او استعمال المباني عند التسليم الابتدائي...". - بشأن عقد الإيجار المبرم بين المحتكم ضدها ووزارة الثقافة، فإن الغاية من ارفاقه واضحة ومنصوص عليها بمذكرة ردنا رقم (1) ولكن امتداداً لاتهامات وكيل المحتكمة لنا بالتضليل ولعدم فهمه الغاية من ارفاق هذا العقد بالرغم من وضوحها! فنوضح مرةً أخرى سبب ارفاقه، والسبب وراء ارفاقه هو لإثبات القيمة الإيجارية للمبنى، ووجه الحق للمطالبة بالمنفعة الفائتة المنعقد سبب وجودها هو تأخر المحتكمة عن تسليم المبنى بالتاريخ المتفق عليه. - بشأن رد وكيل المحتكمة على المرفق رقم (6) المقدم من قبلنا مع مذكرة ردنا رقم (1)، ودفعه بأن تاريخ العقد 10/11/2017م تاريخ سابق لتأخير المحتكمة، ويبدو ان وكيل المحتكمة لم يفهم الغاية من ارفاق هذا العقد أو انه يحاول تشتيت الهيئة الموقرة بأي طريقة، وعلى كل حال فقد تم ارفاق عقد الاستشاري لتوضيح طريقة احتساب قيمة المطالبة، اما بشأن سبب التزام المحتكمة بدفع أتعاب الاستشاري، فنؤكد مرةً أخرى على ضرورة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين بشكل كامل، فقد نظم مسألة تكاليف الاشراف المترتبة على التأخير في المادة (40) من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة)، حيث الزمت هذه المادة المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع. عليه، فإن رد وكيل المحتكمة لم يكن ملاقياً لما جاء في مذكرة ردنا رقم (1)، كما ويفتقر تماما للموضوعية، وذلك بالخروج عن موضوع الدعوى عدة مرات واتهامنا بتعمد التظليل والجهل والتلاعب محاولاً بذلك تشتيت الهيئة الموقرة عن موضوع الدعوى، واستخدام هذه الأساليب كان لقطعية الأدلة والمرفقات المقدمة من قبلنا، والملاحظ من خلال الاطلاع على ما تقدم به وكيل المحتكمة هو عدم استناده للعقد المبرم بين الطرفين ومن المحتمل انه لم يطّلع عليه بعد، ولثبوت تأخر المحتكمة بتنفيذ المشـروع كما تم توضيحه بمذكرة ردنا رقم (1) ومرفقاتها ومذكرة ردنا هذه، فإننا نحيل استكمالا لهذه المذكرة الى مذكرة ردنا رقم (1). واستنادا لما سبق فأننا نحيل لما ورد في مذكرة ردنا الأولى بشأن الطلبات منعاً للتكرار. |
| --- | --- | --- |