صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية ...... بالمحكمة العامة .............             		  سلمه الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: مُذكرة جوابية على الدعوى المنظورة بالرقم (......................).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على المُذكرة المُقدمة من المدعية، فإننا نلخص جوابنا فيما يلي:-

أولًا: بخصوص ما ورد في البند الثاني، الفقرة الأولى من مذكرة المدعية:

تُشير المدعية إلى عدم صحة الإقرار الذي قدمناه بخصوص عدم تنفيذها للأعمال التعاقدية خلال المدة الزمنية المُتفق عليها، فذلك غير صحيح، والصحيح أننا قمنا بالفعل بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن هناك أعمالًا مرتبطة بأداء المدعية لمهام تقع ضمن نطاق التزاماتها التعاقدية، والتي تأخرت المدعية في تنفيذها وبعضها لم يتم إتمامه من جانبها، مما حال دون استكمال أعمالنا وفق الجدول المحدد - أدلتنا على ذلك تشمل ما يلي:

- الملحق التعاقدي وجدوله الزمني: الملحق التعاقدي الذي حدد جدول زمني واضح لإنجاز الأعمال المرسلة من قبل الشركة المدعية يظهر عدم التزام المدعية بالجدول الذي قامت بإعداده هي نفسها. (مرفق 1)

- وأما فيما يتعلق بادعاء المدعية بأن التأخير كان ناتجًا عن تقصيرنا- فغير صحيح – والصحيح أننا قمنا بمراسلة المدعية عبر البريد الإلكتروني، وطلبنا منها تزويدنا بجدول أسبوعي للكميات المطلوبة، حيث أن عملية التوريد تحتاج إلى وقت للتنسيق. (مرفق 2) مع العلم بأن المدعية لم تستجب لهذا الطلب.

- التأخيرات الناتجة عن عدم التنسيق: التأخيرات السابقة تعود إلى عدم التنسيق من جهة المدعية، مما أدى إلى عرقلة العمل، بما في ذلك إنشاء خرسانة في الموقع لإثبات حرصنا على الالتزام بالأعمال المتفق عليها ضمن الإطار الزمني. بالإضافة إلى ذلك، قامت المدعية بإسناد أغلب الأعمال إلى مقاول آخر دون الرجوع إلينا، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للبند العاشر من العقد الذي ينص على ضرورة مباشرة الطرف الثاني للعمل والإشراف عليه بنفسه، ومنعه من التنازل عن أي جزء من الأعمال لمقاول آخر إلا بموافقة خطية من الطرف الأول.

ثانيًا: بخصوص الفقرة الثانية من مذكرة المدعية:

- تدعي المدعية أن ملحق العقد يتضمن زيادة في الكمية دون أي إشارة للتأخير المزعوم من طرفها – وهنا نؤكد أن تمديد العقد كان بطلب من المدعية نفسها، وهو ما يتضح من خلال المراسلات والمستندات المرفقة (مرفق 3). بالإضافة إلى ذلك، تأخير الأعمال المشار إليه حدث بعد هذا التمديد، حيث تم تسليم آخر الأعمال المتفق عليها بتاريخ 1/1/2024م (مرفق 4).

- أما فيما يتعلق بزعم المدعية بأنها لم تُخطر بالغرامة المفروضة، فإن هذا الادعاء يتنافى مع ما ورد في البند الخامس من العقد، الذي ينص بوضوح على أن هناك غرامة تأخير تُقدر بنسبة 1% عن كل أسبوع تأخير، على ألا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة العقد، وذلك في حال كان التأخير ناتجًا عن الطرف الثاني.

ثالثًا: بخصوص ما تدعيه المدعية بشأن مبلغ الغرامة:

تدعي المدعية أن مبلغ الغرامة هو نفسه المبلغ المحجوز، وهذا الزعم غير صحيح – والصحيح أن مبلغ الغرامة يساوي قيمة المبلغ المحجوز ولكنه ليس هو ذاته، حيث أن المبلغ المحجوز هو جزء من الضمانات المالية المرتبطة بتنفيذ العقد، بينما الغرامة تمثل عقوبة تعاقدية مستحقة بسبب التأخير وفقًا للبنود المحددة في العقد.

رابعًا: فيما يتعلق باتفاقية استبدال الألواح التالفة:

نود أن نشير إلى أن المدعية بدأت في التفاوض معنا حول قيمة إصلاح الألواح التالفة (مرفق 5). ومن منطلق حسن النية ورغبتنا في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال، وافقنا على الدخول في مفاوضات، ومع ذلك، حتى هذه اللحظة لم تقم المدعية بإجراء الإصلاحات المطلوبة.

خامسًا: الرد على ادعاء المدعية بشأن استحقاق المبالغ المرفقة واستيفاء الدفعات:Bottom of Form

وفيما يتعلق بزعم المدعية بأن الشركة قد اعترفت بدفع المبالغ المرفقة، نؤكد على حسن نيتنا وحرصنا على عدم الإخلال ببنود العقد، حيث قمنا بالرد على المدعية عبر البريد الإلكتروني بأن استحقاقها ينحصر في دفعات محددة فقط (مرفق 6). كما تم التواصل مع المدعية بشأن المبالغ المستحقة وتم دفع جزء منها، باستثناء المبلغ الذي تدعيه المدعية كضمان، والذي في الحقيقة يمثل غرامة تأخير وليس مبلغ ضمان. علاوة على ذلك، عدم صرف مستحقات المدعية بالكامل يعود إلى عدم إكمالها الأعمال وفقًا لما هو منصوص عليه في بنود العقد المبرم بين الطرفين. وفي حال استمرار عدم تنفيذها للإصلاحات وإكمال الأعمال المطلوبة، فإن المبالغ المحجوزة لن تغطي قيمة الخسائر الناتجة والتي من المفترض أن تتحملها.