صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية التاسعة بالمحكمة العامة بجدة 						سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: مذكرة.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نحصر ملاحظتنا الرئيسة في مخالفة التقرير لنصوص العقد، وخاصة ما ورد في البند الثالث (نطاق الأعمال)، والتي ترتّب عليها نتيجتان جوهريتان تمثلان محل اعتراضنا، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولًا: مخالفة التقرير لنطاق الأعمال بإقحام التزامات لم ينص عليها العقد، حيث أورد التقرير (صـ17 فقرة 2ـــــــ) عددًا من الأعمال لم ينص العقد عليها أصلاً ومنحها قيمة مالية ضمن مبلغ (55,000 ريال عن كل عمارة)، في حين أن المادة الثالثة من بند "نطاق الأعمال" حصرت التزامات موكلتي في أربعة أعمال محددة فقط، هي: (الرفع المساحي والمعماري – إعداد ملفات الفرز لكل وحدة – إعداد ملفات GIS – تقديم واعتماد المعاملة لدى نظام الفرز)- ومن بين الأعمال التي أُقحمت في التقرير دون سند تعاقدي: مخططات الكهرباء، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي، وهي أعمال خارجة تمامًا عن نطاق الالتزام المتفق عليه- ولما كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فلا يجوز تحميل أي طرف ما لم يلتزم به صراحة، فإن ما ورد في التقرير يُعد تجاوزًا لمقتضى التعاقد، وخرقًا للمادة (104) من نظام المعاملات المدنية، التي منعت صراحة العدول عن ظاهر العقد إذا كان واضحًا، أو تحميله ما لا يحتمله لفظًا أو دلالة.

ثانيًا: مخالفة التقرير لنصوص العقد باستبعاد مستحقات أُنجزت فعلًا؛ حيث أن المادة (٣) من العقد نصّت على أن إعداد ملفات الفرز يمر بثلاث مراحل متتابعة (إعداد الملفات، ثم تقديمها لوزارة الإسكان، وأخيرًا اعتمادها) - وقد ثبت من تقرير الخبير ذاته (صـ17ـــ) أن موكلتي أتمّت المرحلتين الأولى والثانية، أي ما نسبته (66%) من العمل، ومع ذلك تم استبعاد المستحقات بقول مفاده أنها مخالفة للمخططات، وهنا يظهر التناقض بوضوح؛ فالخبير ذكر في الصفحة (16) أن موكلتي أعدّت المخططات المعمارية، ومنحها مقابلًا ماليًا عليها، ثم عاد ليقول إن ملفات الفرز مخالفة لتلك المخططات، مع أن نفس هذه المخططات هي التي تم تقديمها ضمن المعاملة! فكيف يُستبعد الأجر على عملٍ أُنجز، وأُقرّ به، واستُخدم فعلًا؟ - وبما أن العقد حدد أجر كل وحدة بمبلغ (650 ريالًا)، وعدد الوحدات (186)، فإن إجمالي المستحق (120,900 ريال). واستنادًا إلى نسبة الإنجاز (66%)، فإن موكلتي تستحق مبلغ (79,794 ريالًا) لقاء العمل الذي أدّته.

وعليه، فإننا نلتمس من فضيلتكم (سلمكم الله) إعادة التقرير إلى الخبير، لمراجعته في ضوء هاتين الملاحظتين الجوهريتين، وما تضمّنتاه من مخالفة صريحة لنصوص العقد، وردًّا للأمر إلى نصابه.

والله يحفظكم ويرعاكم،،