|  | المحتكم ضدها | وأجابت المحتكم ضدها على ما قدمته المحتكمة بمذكرتها المؤرخة في 04/03/1445هـ ومضمون ما دفعت به:- أولاً: بيانات العقد المبرم بين طرفي التحكيم وحساب مدة التأخير: تاريخ العقد: 06/02/1439ه الموافق 26/10/2017م. موضوع العقد: عقد مقاولة لتنفيذ مشـروع مركز أوتاد التجاري الواقع بمدينة الرياض. قيمة العقد: (22.538.255) اثنان وعشـرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف ومئتان وخمسة وخمسون ريال. قيمة الأعمال المنفذة فعليا: (20،691،179) ريال، عشـرون مليون وستمائة وواحد وتسعين ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال، (بإقرار المحتكمة بلائحة الدعوى). مدة التنفيذ بحسب العقد: (600) ستمائة يوم، (سنة وسبعة أشهر واثنان وعشرون يوما). تاريخ الاستلام للموقع من قبل المحتكمة: 25/02/1439هـ الموافق 14/11/2017م، (بإقرار المحتكمة بلائحة الدعوى). تاريخ التسليم المفترض بحسب العقد: 10/11/1440ه الموافق 13/07/2019م. تاريخ التسليم الابتدائي: 05/11/1442هـ الموافق 15/06/2021م، (بإقرار المحتكمة بلائحة الدعوى). مدة التأخير بالمشروع: (703) سبعمائة وثلاثة أيام، (سنة وأحد عشر شهرا ويومين ميلادية). إجمالي المدة الفعلية بين التسليم والاستلام: 1309 ألف وثلاثمائة وتسعة أيام، (ثلاث سنوات وسبعة أشهر ويوم واحد). ثانياً: بشأن ادعاء المحتكمة بأن المحتكم ضدها قامت بإلغاء وتعديل وإضافة بعض الأعمال ليصبح مبلغ قيمة العقد النهائية بعد الاستبعادات والاضافات (20.691.179.00 ريالا) بدلاً من المبلغ المتفق عليها بالعقد، محاولة بذلك الإيهام بأن المحتكم ضدها قد خالفت العقد! وأن هذا هو سبب التأخير!! لم تخالف المحتكم ضدها العقد! حيث أنها مارست حقوقها العقدية، ومنها أن تزيد او تنقص مقدار الأعمال بما نسبته 20%، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعون من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة)، فضلاً على أن إضافة اعمال زائدة بلا شك تؤدي الى زيادة في القيمة النهائية للمشـروع وهذا يخالف الواقع بحيث انه يتبين لسعادتكم من قيمة الأعمال المنفذة فعليا أن المحتكم ضدها تخلت عن بعض الاعمال! وعليه فإن أعمال المشـروع قد تقلصت، ومع ذلك لم تنفذ المحتكمة المشروع بالوقت المتفق عليه! ثالثًا: بشأن ادعاء المحتكمة بتأخر المحتكم ضدها باعتماد الأعمال: ونرد على ذلك بأن المحتكم ضدها قد اثبتت جديتها وتعاونها بالرغم من عدم التزام المحتكمة بإنجاز وتسليم المشـروع في المدة المتفق عليها بالعقد، وهذا ما يؤكده خطاب المحتكم ضدها والمرسل الى المحتكمة بتاريخ 17/10/1441ه الموافق 09/06/2020م، كما يشير خطاب المحتكم ضدها المرسل الى المحتكمة بتاريخ 27/11/1440ه الموافق 30/07/2019م، والمتعلق بطلبها المتكرر في تغيير الجدول الزمني نظراً لعدم استطاعتها بتنفيذ المشـروع حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً (مرفق3- خطاب)، وهذا ما يثبت بأنها كانت تقدم جداول زمنية غير مدروسة من جهتها ولا تستطيع تنفيذها، وعلى الرغم من ذلك تعاونت المحتكم ضدها في هذا الشأن مع تحفظها على الحقوق الناشئة عن التقصير والتأخير في انجاز المشـروع في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، حيث تم الاتفاق بموجب ذلك الخطاب على أن يتم تسليم الاعمال كاملةً بتاريخ 04/05/1441ه الموفق 30/12/2019م، ورغم كل ذلك لم تلتزم المحتكمة بالجدول الزمني المعدل، أما الادعاء بأن المحتكم ضدها كانت تُأخر اعتماد الأعمال ما هي إلا مجرد ذرائع تقوم بها المحتكمة للتنصل عن المسئولية، فضلاً على انها لم تقدم ما يثبت ذلك. ونرفق لسعادتكم جدولا مفصلا لأوامر التغيير (الملحق رقم 1) وجدولا آخر للتعليمات الصادرة من صاحب المشروع (الملحق رقم 3)، وجدولا لمراحل المشروع بالتفصيل (الملحق رقم 4)، وسيتبن من هذه الجداول المفصلة عدم مصداقية المحتكمة بادعاءاتها، وأنها تأخرت بتنفيذ المشروع لمدة طويلة جدا مما تسبب بضرر كبير على المحتكم ضدها. وحيث أن الغاية من التعاقد بين الأطراف هو إتمام اعمال الانشاء والتشطيب والتسليم النهائي خلال مدة زمنية محددة، ليتسنى للمحتكم ضدها تحقيق الغاية المرجوة من العقد، بالاستفادة من المبنى وإعادة تأجيره، وحيث ان المحتكمة قد خالفت مقتضـى العقود ولم تلتزم كما جاء سابقاً، وحيث أدى ذلك الى فوات منفعة محققة الحدوث للمحتكم ضدها، ولهذا لوحت المحتكم ضدها مراراً، بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في العقد "حال التأخير"، دون استجابة تذكر من قبل المحتكمة، وهذا ثابت قطعاً بموجب الخطابات بين الأطراف، وبموجب تاريخ تسليم المبنى محل العقد، وهذه التصـرفات بلا شك توجب الضمان في مواجهة المحتكمة، ولا يخفى على سعادتكم بأن المفرط ضامن، وبما أن المحتكمة لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين دون مبرر فأنها تضمن ما ترتب على إهمالها في تنفيذ العقد، وفيما يلي تفصيلاً للآثار التي ترتبت على إهمال المحتكمة وتقصيرها بالتنفيذ وتأخر تسليم المشروع: - تكاليف إتمام النواقص وإعادة تنفيذ الاعمال، وقيمة الغرامات والرسوم، بمبلغ وقدره (84.868.00) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريال، ونرفق لسعادتكم نسخة من المستندات المؤيدة لذلك (مرفق4- تكاليف اضافية). - مبلغ وقدره (9.579.874.73) تسعة مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاُ وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، تمثل أجرة العقار خلال فترة التأخير البالغة (703) يوم. وهي منفعة فائتة انعقد سبب وجودها، علماً بأن القيمة الإيجارية للمبنى (407.814) أربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة عشـر ريال شهرياً وفقاً لعقد آجار العقار (مرفق 5- عقد اجرة المبنى). - غرامة التأخير، بإجمالي قيمة العقد على المدة مضـروبة في مدة التأخير (استناداّ إلى شروط العقد)، أي (22.538.255÷600 يوم *703 يوم مدة التأخير = 26.407.322) ستة وعشـرون مليوناً وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال. - مبلغ وقدره (807.606.74) ثمانمائة وسبعة ألفاً وستمائة وستة ريال وأربعة وسبعون هللة تكاليف أتعاب المكتب الاستشاري خلال مدة التأخير، استناداً إلى المادة (40) من الشـروط العامة بالعقد، (مرفق6-عقد الاستشاري). وعلى ضوء ما سبق، واستنادا على (الفقرة 2 من المادة 30 من نظام التحكيم)، فأننا نتقدم للهيئة الموقرة بالطلبات التالية: - إلزام (المحتكمة) بدفع غرامة التأخير مبلغ وقدره (2.253.825,00) مليونين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشـرون ريالاً، ما يعادل 10% من قيمة العقد (وهو الحد الأعلى للغرامة)، استناداً للفقرة (ج) من المادة (39) من الشروط العامة بالعقد. - إلزام المحتكمة بدفع مبلغ وقدره (84.868.00) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريال، لقاء تكاليف إتمام الأعمال وقيمة رسوم الغرامات التي تسببت بها المحتكمة أثناء عملها. - إلزام المحتكمة بدفع مبلغ وقدره (807.606.74) ثمانمائة وسبعة ألفاً وستمائة وستة ريال وأربعة وسبعون هللة تكاليف أتعاب المكتب الاستشاري خلال مدة التأخير، استناداً إلى المادة (40) من الشروط العامة بالعقد. - إلزام المحتكمة بدفع مبلغ وقدره (9.579.874.73) تسعة مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاُ وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، والتي تمثل أجرة العقار خلال فترة التأخير البالغة (703) يوم، علماً بأن القيمة الإيجارية للمبنى (407.814) أربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال شهرياً وفقاً لعقد استئجار المبنى (مرفق رقم 5). - إلزام المحتكمة بدفع مبلغ (1.272.617) مليون ومئتين واثنان وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة عشـر ريالاً، أتعاب محاماة، وهو ما يمثل نسبة 10% من قيمة المطالبة الاصلية، وفقاً للمادة (27-2-3) من الشروط الخاصة بالعقد. - إلزام المحتكمة بتحمل نفقات اتعاب التحكيم، استنادا للمادة (27-2-3) من الشـروط الخاصة بالعقد. |
| --- | --- | --- |