أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض			(سلمهم الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: مذكرة تعقيبية على جواب الخبير.

وقبل الجواب على ما تقدم به الخبير، فإننا نؤكد ابتداءً أن المدعية تتمسك بحقها في مناقشة الخبير أمام فضيلتكم لتبيان أوجه القصور والمخالفات الفنية الجوهرية التي شابت تقريره، والتي أثّرت بصورة مباشرة على موضوع النزاع. كما نؤكد أن تخلف الخبير عن الحضور أمام المحكمة رغم صدور أمر صريح بذلك يؤكد على عدم صلاحيته ابتداءً للفصل في المسائل الفنية المعروضة، لذا فإننا نلتمس عزله واسترداد ما قبضه وتعيين آخر.

أولًا: بخصوص رد الخبير على مسألة التناقض في تقريره، فمردود عليها بما يلي:

- أقر الخبير صراحة بتسلّم أعمال المرحلة الأولى المتعلقة بتصميم ونمذجة الموقع العام، إلا أنه ناقض هذا الإقرار حين قدّر نسبة إنجازها بـ(0%)، بحجة أنها قُدّمت كمجموعة أعمال متداخلة تُعبّر عن تصور أولي عام لمكونات الموقع - ونحن لا ننازع في أن المرحلة الأولى تعبّر عن تصور أولي، فذلك هو طابعها الفني الطبيعي، إذ تقوم هذه المرحلة على دراسة الموقع ومعاينته على الطبيعة ثم تقديم تصور تصميمي ونمذجة أولية تُشكّل الأساس الذي تُبنى عليه المراحل اللاحقة ومن ثم، فإن هذه المرحلة تُعدّ من أصعب المراحل وأكثرها تعقيدًا، وتقديرها فعليًا لا يقل عن (35%) وفق المتعارف عليه هندسيًا.

- أصحاب الفضيلة تم ندب خبير في القضية لفك التشابك الفني (إن وجد أصلًا) وتقدير نسبة الأعمال المنجزة أما ما فعله الخبير أنه استبعد أعمالًا نُفذت بتبرير أنها متداخلة، فأين دوره الفني، ولماذا أحيلت القضية لخبير طالما أنه لن يقوم بدوره لحل هذا التشابك؟ كما أن هذا التبرير يؤكد عدم اختصاصه الفني بأعمال البيم الهندسية.

- وبخصوص ذكر الخبير اعتماده في التقييم على "منهجية تحفظية عادلة"، فسؤالنا ما هي هذه المنهجية؟ ما أساسها؟ هل هي معتمدة فنيًا أو تعاقديًا؟ أم اجتهاد شخصي؟ – وحيث خلا التقرير من بيان هذه المنهجية أو أي مرجع فني يدعمها، فإن ما بُني عليها لا يصح اعتماده.

ثانيًا: تجاهل الخبير الإجابة عن السؤال الجوهري الذي وجهته إليه المحكمة بشأن جسامة العيوب؛ حيث تضمّن قرار المحكمة تكليفه ببيان ما إذا كانت العيوب –على فرض وجودها– تُعدّ يسيرة أم جسيمة، إلا أنه تجاهل الرد على هذا التكليف صراحة في تقريره، ثم أعاد التجاهل عنه في رده الأخير. ويُعد هذا التجاهل دليلًا على سلامة الأعمال المنفذة، إذ لو كانت العيوب جسيمة لكان من المتعيّن عليه بيان ذلك بوضوح، لا سيما أن السؤال قد طُرح عليه صراحة.

ثالثًا بخصوص رد الخبير على مسألة الخصم بنسبة (10%) من العقد، فمردود عليها:

- منعًا للتكرار، نتمسك بكامل ما ورد في مذكرتنا السابقة، والمتضمنة أوجه الاعتراض النظامية والفنية على هذا الخصم، لا سيما من جهة افتقاره إلى السبب الفني، أو الأساس التعاقدي.

- ويضاف إلى ذلك أن الخبير فرض جزاءين على نفس الأعمال: أولهما عند تقديره للأعمال المنفذة بقيمة أقل من قيمتها التعاقدية، بحجة عدم استيفائها للمتطلبات؛ وثانيهما بفرض خصم إضافي بنسبة (10%) من العقد – وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمبدأ النظامي والفقهي المستقر على منع ازدواج العقوبة.

- وفيما ادّعاه الخبير أن نسبة الخصم (10%) ليست جزافية بل "محافظة"؛ وهنا نسأل ما معنى أن نسبة الحسم محافظة؟ كما ان الخبير لم يبين في تقريره المعايير التي استند إليها في تحديد هذه النسبة تحديدًا، ولا كيف قُدّرت؟

- أما تعليقه على تعارض تقريره مع معاينة المحكمة التجارية بالدمام؛ فمردود عليه أن المعاينة المجراه من خلال المحكمة التجارية بالدمام أن الأعمال المنفذة على الطبيعة جاءت مطابقة للتصاميم المسلّمة، في حين أقرّ الخبير – على خلاف ذلك –بعدم استيفائها المتطلبات، مبررًا أن هناك فارق بين الواقع الفيزيائي والنموذج الرقمي – إلا أن هذا التبرير باطل من وجهين الأول أنه في تصميم البيم هناك تكامل بين التصميم والواقع الفعلي على الطبيعة، والثاني أنه يستحيل فصل أحدهما عن الآخر في التقييم الفني - وعليه، فإن محاولة الخبير تبرير التناقض بإسناد وظيفته لفحص المستندات فقط، دون الشخوص على الطبيعة أو الاستناد إلى تقرير فني بالمعايمنة على الطبيعة صادر تحت نظر المحكمة التجارية بالدمام فإنه يمثل قصورًا بالغًا في التقرير.

رابعًا: بخصوص ما ذكره الخبير ردًّا على دفعنا بانتفاء المسؤولية لغياب العلم؛ فإننا نتمسك بما ورد في مذكرتنا، إذ لم يثبت – لا من تقرير الخبير ولا من المدعى عليها – أن موكلتنا أُبلغت بأي من الملاحظات محل الاعتراض، أو أتيحت لها فرصة لمناقشتها أو تصحيحها، وأقر الخبير ذاته بعدم وجود إشعارات أو اعتراضات من الجهة المالكة – أما عن قوله إن "غياب الإخطار لا يُسقط المسؤولية"، فهو مردود؛ لأن المسؤولية الفنية لا تقوم بمعزل الجهة المالكة أو عن العلم بالملاحظات، والتمكين من معالجتها، وفقًا لما استقر عليه العمل الفني والتعاقدي - وإن ما وصفه الخبير بـ"القصور" لم يبيّن مدى تأثيره الجوهري أو علاقته بسلامة المشروع، بل أقر ضمناً أنها ملاحظات تنظيمية. وعليه، فإن تحميل موكلتنا مسؤولية أعمال لم تُمكّن من تعديلها يسقط الأثر الجزائي المترتب عليها.

وعليه فإننا نلتمس من فضيلتكم سلمكم الله الحكم بعزل الخبير واسترداد أتعاب الخبرة وتعيين آخر.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض                           حفظهم الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تعقيب على تقرير الخبير المعدل (مرفق1).

- بخصوص الملاحظة الأولى والخاصة بمسألة الاختلاف، فالخبير لم يقم بتعديلها ولم يقم بما هو واجب عليه من الناحية الفنية بفصل الأعمال ومن ثم منح كلًا منهما قيمته الحقيقية - وإنما اكتفى بالإشارة إلى أنه دمج الأعمال على الرغم من أن كلا العملين مختلف عن الأخر من حيث طبيعة التنفيذ وطبيعة العمل ذاته وكذا طريقة تسليمه، كما أنهما بحسب العقد وبحسب الجدول المالي الذي أرفقه (مرفق2) مفصولين وليس مندمجين.

- بخصوص طلب فضيلتكم من الخبير توضيح المستند الفني للحسم، فأجاب الخبير أن الحسم متروك لفضيلتكم "مرفق4" (مما يعني أنها مسألة اختيارية أو أمر اجتهادي من الخبير، وبالتالي فإن الأصل براءة ذمة المدعية ما لم يثبت خلاف ذلك بسند نظامي أو فني معتبر "وهو ما لم يثبت") - كما أن الخبير عند ذكر مستند الحسم لم يذكر أي مستند تعاقدي أو نظامي أو حتى فني، بل ذكر أنه استند إلى ما ورد في عقود الفيديك والعقود الحكومية والخاصة، وهنا نؤكد بأن عقود الفيديك على فرض سريانها أصلًا فلم تتضمن سوى غرامة تأخيرية بنسبة (10%)، ولا علاقة لها بعيوب التنفيذ.

- قرر الخبير أن العقد من باك تو باك وأنه بناءً على ذلك قام بخصم نسبة (10%) من مستحقات المدعية، افتراضًا منه بأن المدعى عليها خُصم عليها ذات النسبة من قبل الجهة المالكة "مرفق3" – وعلمًا بأنه لا يوجد مستند واحد في القضية يفيد بأن المدعى عليها خُصم عليها هلله من الجهة المالكة، مما يجعل ما استند إليه الخبير مجرد تخمين أو افتراض لا ينهض به دليل، ولا يصح أن يُبنى عليه أثر مالي بحق المدعية.

- مازال بالتقرير ازدواجية بالجزاء فالخبير من جهة قدر قيمة الأعمال الفعلية والمنجزة بمبلغ (422,802.61 ريال) مما يؤكد أن هذا المبلغ هو قيمة الأعمال بحسب حالتها بما فيها من عيوب أو ملاحظات - إلا أنه عاد من جهة أخرى وفرض على هذا المبلغ حسمًا جزافيًا بنسبة (10%) دون سند نظامي أو فني، ليكون محصلة ما للمدعية مبلغ (380,522.35 ريال) – مما يعني أنه أوقع على المدعية جزاءين مزدوجين عن العمل ذاته: الأول حينما قيّم الأعمال بأقل من قيمتها التعاقدية لوجود عيوب او ملاحظات - والثانية حينما حسم (10%) إضافية.

- وإن سلّمنا جدلا بوجود عيوب فكان الأحرى تحديد نسبة العيوب الحقيقية لكل عمل على حدى وليس منحها تقدير موحد بـ(10%) جزافيًا على كامل الأعمال دون تمييز (فلنفترض جدلًا وجود عمل قيمته ريالين، فهل يُعقل أن يُعامل بذات معيار التقدير الذي يُطبّق على عمل آخر قيمته عشرة ريالات؟ أم أن مقتضى الخبرة الفنية وعدالة التقدير، يوجبان فصل كل عمل على حدة، وبيان مقدار العيب فيه، ثم منحه التقدير المالي الخاص به، بحسب أثره الفعلي ومدى جسامته؟ إلا أن الخبير لم يقم بذلك).

أصحاب الفضيلة سلّمكم الله نؤكد أن الخبير وقع في تناقض بيّن بشأن مسألة الحسم الـ(10%)، إذ أورد أربعة إقرارات متضاربة، الأولى قرر أن الحسم متروك لتقدير الدائرة وفقها الله وهو ما يُفهم منه أنه أمر اجتهادي واختياري، مما يوجب تغليب أصل براءة ذمة المدعية، والثانية والثالثة وردت في ضبط جلسة المناقشة (مرفق3) حيث ذكر (1- أن الـ"10%" نتيجة التأخير علمًا بأنه تجاوز قرار الندب الذي لم يشمل أصلًا احتساب مدة التأخير ولا تضمّن أي إشارة إلى غرامة تأخيرية كما لا يوجد مستند عقدي أصلا يفيد بتطبيق غرامة تأخيرية. 2- في الجلسة ذاتها قرر أن الحسم بسبب "عدم المتابعة"، ثم ناقض نفسه مباشرة فألقى بالمسؤولية على المدعى عليها لكونها حسب قوله لم تُخطر المدعية ولم تُوجّهها)، الرابعة ذكر انها بسبب العيوب الفنية (مرفق 4) – وهذا التناقض البين يجعل ما قرره الخبير من حسم جزافي لا يوجد له لا سند فني ولا نظامي.

وعليه نلتمس من فضيلتكم (سلمكم الله) توجيه الخبير بمعالجة مسألة الاختلاف بين الصفحة (4 و8) وتقدير قيمة كل عمل على حدا. كما نلتمس من فضيلتكم عدم الأخذ بنسبة الحسم (10%) التي أوردها الخبير، لكونها اختيارية من جهة، ومجردة عن سندها النظامي والتعاقدي من جهة أخرى.