اتفاق لتوريد المعدات

الإشراف على التثبيت والبدء والتشغيل

بين كل من

مصنع العنوان الأول للمياه المعبأة (The First Address For Bottled Water Factory)

شركة تأسست حسب الأصول

بموجب قوانين المملكة العربية السعودية

ويقع مكاتبها المسجل في

شارع 16، مدينة الخرج الصناعية

صندوق بريد 36866

الخرج، 11429

المملكة العربية السعودية

- يشار إليها فيما بعد باسم "العميل" -

و

كرونز ايه جي (KRONES AG)

شركة تأسست وقائمة حسب الأصول

بموجب قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية

ويقع مكاتبها الرئيسي في

شارع بومروالد 5

ألمانيا

- يشار إليها فيما يلي باسم "كرونز" -

المعدات: بي إي تي لخط تعبأة المياه بسعة 81.000 زجاجة في الساعة

زجاجات: 200 مل

330 مل

600 مل

كرونز- عرض سعر رقم 27528075 بتاريخ: 20/08/2019م

سعر العقد: 6.253.000 يورو، (بالحروف: ستة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف) غير شامل. ضريبة القيمة المضافة

- موضوع الاتفاقية

1.1 يتمثل موضوع هذه الاتفاقية في توفير المعدات على النحو المحدد في الملحق 1 (جدول المحتويات)

التكاليف والتأمين وأجور الشحن إلى جدة

وفقًا لشروط التجارية الدولية لعام 2010، تم نشر منشور المحكمة الجنائية الدولية رقم 715 هـ وإشرافه على التركيب وبدء الاختبار والتشغيل من قِبل شركة كرونز وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

1.2 توافق كرونز على بيع وتسليم المعدات المدرجة في الملحق 1 ("المعدات"). العناصر غير المدرجة صراحة في الملحق 1 ليست جزءًا من هذه الاتفاقية ولن يتم توفيرها بواسطة كرونز. يسمح بشحنات جزء من المعدات.

1.3 ترد خصائص أداء المعدات التي ستوفرها كرونز في الملحق 2 (يشار إليها فيما يلي باسم "أرقام الأداء"). أرقام الأداء هذه قابلة للتطبيق فقط ولا يمكن الوفاء بها إلا إذا كان العميل (أ) فيما يتعلق بـ "وسائل التغليف" (DIN 8743) و "ملحقات التغليف" (DIN 8743) يتوافق مع المواصفات المذكورة في الملحق 6 و (ب) فيما يتعلق تتوافق الوسائط التي يتعين على العميل تقديمها (مثل الماء المعقم والهواء المعقم والتنظيف والتعقيم والتطهير ودرجة الحرارة والممارسة الصحية) مع المتطلبات الواردة في الملحق 1.

1.4 فيما يتعلق بإجراء التثبيت والتشغيل، تطبق شروط وأحكام التثبيت والتشغيل المرفقة في الملحق 3 لاستكمال هذه الاتفاقية.

1.5 يجب على العميل تزويد كرونز مجانًا (DDP Krones Neutraubling) بالعينة (العينات) والمواد الخام المدرجة في الملحق 6 (وفقًا للمواصفات وبالكميات المدرجة في الملحق 6) لأغراض التصميم واختبار المصنع في موقع إنتاج كرونز قبل 12 أسبوعًا من شحن المعدات.

1.6 في موعد أقصاه تاريخ بدء تثبيت المعدات المنصوص عليها في الجدول الزمني المرفق بهذه الاتفاقية، يجب على العميل أن يوفر على نفقته الخاصة عدداً كافياً من الموظفين المؤهلين وفقًا لمتطلبات التأهيل المرفقة بهذه الاتفاقية باعتبارها الملحق 4 للعمل والحفاظ على المعدات.

علاوة على ذلك، في غضون الإطار الزمني نفسه، يجب على العميل توفير كميات كافية من التعبئة والتغليف والمواد الخام، على نفقته الخاصة، وكذلك أي مواد أو لوازم مطلوبة للعمليات أثناء التشغيل، وإجراءات القبول والصيانة وفقًا لمواصفات تغليف كرونز.

2. سعر العقد

2.1 يبلغ السعر الإجمالي لتوريد المعدات على النحو المحدد في الملحق 1 التكاليف والتأمين وأجور الشحن إلى جدة

ولتركيبه وتشغيله (المشار إليها فيما يلي باسم "سعر العقد") ما يلي:

6.253.000 يورو، (بمعنى: ستة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألف يورو)

يشمل سعر العقد المذكور أعلاه تكاليف التركيب والخدمة التالية بمبلغ:

637.000 يورو، -

2.2 لا يخضع سعر العقد المذكور أعلاه لأي تعديل فيما يتعلق بارتفاع أو انخفاض تكاليف العمالة أو المواد أو أي أمور أخرى (خاصة أسعار الصرف) التي تؤثر على تكاليف تنفيذ هذه الاتفاقية، وفقًا للشروط أن العميل يتوافق مع التزامه وفقا للفن. 1.5. و 1.6.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا ويحق لـ كرونز زيادة كافية في سعر العقد إذا تم تمديد نطاق العرض بعد توقيع هذه الاتفاقية إلى ما هو أبعد من ذلك المفصل في الملحق 1. علاوة على ذلك، فإن سعر العقد لا يغطي التكاليف الإضافية و المصاريف التي تتكبدها كرونز بسبب الظروف والأحداث التي لا تتخيلها الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العوائق والتأخيرات التي تتجاوز سيطرة كرونز.

3. شروط الدفع

3.1 يجب دفع 15٪ من سعر العقد، أي 937.950 يورو (تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسين يورو فقط) خلال أسبوع واحد بعد توقيع هذه الاتفاقية مقابل تقديم فاتورة الدفع المتقدمة بنفس المبلغ.

3.2 85٪ من سعر العقد، أي 5.315.050 يورو (خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وخمسون يورو فقط) يجب أن تدفع على 10 أقساط متساوية نصف سنوية، أول دفعة مستحقة بعد 6 أشهر من تاريخ التسليم الأول (إصدار تاريخ وثيقة النقل).

3.3 يتعين على العميل تسليم كرونز قبل شهرين من التسليم على أبعد تقدير، بمجموعة من السندات الإذنية تاركة تواريخ الاستحقاق فارغة. يجب على كرونز إدراج تواريخ الاستحقاق بعد التسليم وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها.

يحق لشركة كرونز فرض رسوم على المتأخرات بمعدل 6 أشهر – وفقا لسعر المرجع اليومي لليورو زائد 5٪ سنوياً. للفترة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الاستلام الفعلي للدفع.

3.5 عند التقصير في السداد الفوري والكامل من قبل العميل لأي مبلغ أصل عندما يكون مستحقًا لفترة تزيد عن شهر واحد، يصبح المبلغ المستحق بالكامل بالكامل مستحقًا وقابلًا للدفع عند الخيار وعند الطلب من كرونز.

3.6 شروط الدفع حسب الفن. 3.2 حتى 3.4 تكون صالحة رهنا بتوافر وكالة ائتمان الصادرات الألمانية ممثلة في Euler Hermes AG.

4. الضرائب، الرسوم الجمركية، التصاريح، ومسؤوليات العملاء الأخرى

4.1 في هذا البند 4.1، تعني "الضرائب" أي وجميع الضرائب والرسوم الجمركية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضرائب على البضائع المستوردة، الرسوم الجمركية، التعريفات، الضرائب العقارية، ضرائب الأعمال، ضرائب التشغيل، ضرائب الدخل، الشركات) الضرائب، وضرائب المبيعات، وضرائب القيمة المضافة، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب المقتطعة من جميع الأنواع، وضرائب الطوابع، ورسوم الطوابع) أياً كانت تفرض خارج ألمانيا (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المفروضة من قبل السلطات الفيدرالية أو الولائية أو البلدية أو البلدية أو المجتمع أو السلطات الإقليمية و / أو أي نوع آخر من السلطات المحلية).

يتحمل العميل المسئولية عن جميع الضرائب المفروضة فيما يتعلق بتوقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها وأدائها، بغض النظر عن الأسباب أو الشخص الذي تفرض عليه هذه الضرائب (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كرونز، مقاولو كرونز من الباطن، عمالة كرونز) القوة، والأداء المحلي الأجنبي لكرون، والعمليات المحلية الأجنبية لكرون التي تعتبرها السلطات الضريبية المحلية الأجنبية مؤسسة محلية).

يتعين على العميل سداد أي من هذه الضرائب في موعد لا يتجاوز تاريخ استحقاقها.

حيث يتم دفع هذه الضرائب لأي سبب من الأسباب بواسطة شركة كرونز بدلاً من العميل، يتعين على العميل أن يسدد قيمة كرونز على الفور عن طريق التحويل البنكي (على عاتق العميل وحده، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المخاطر ذات طبيعة سياسية أو قانونية أو واقعية أو غيرها) الحسابات البنكية لـ كرونز في ألمانيا.

4.2 يجب على العميل مراعاة جميع إجراءات التخليص الجمركي والامتثال لها على مسؤوليته وحده وتكلفته وحسابه وفي الوقت المناسب على النحو المنصوص عليه في الجدول الزمني (الملحق 5). بعد التخليص الجمركي للمعدات، يجب على العميل تقديم إثبات الاستيراد إلى كرونز في غضون 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ التخليص الجمركي.

4.3 يجب أن يحصل العميل على مسؤوليته وحده وتكلفته وحسابه الخاص وقبل تسليم المعدات على جميع التصاريح / التراخيص / الموافقات / الإجراءات الإدارية والأحكام والقرارات وما إلى ذلك التي يطلبها القانون أو اللوائح أو الجمارك للاستيراد المؤقت للمعدات والأدوات وغيرها من العناصر المطلوبة من قبل موظفي كرونز والمقاولين من الباطن في الموقع. يحق لشركة كرونز فرض رسوم على المتأخرات بمعدل 6 أشهر - يوريبور زائد 5٪ سنوياً. للفترة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الاستلام الفعلي للدفع.

4.4 يجب أن يحصل العميل على مسؤوليته وحده وتكلفته وحسابه وقبل تسليم المعدات جميع التصاريح / التراخيص / الموافقات / الأفعال الإدارية، الأحكام والقرارات وما إلى ذلك التي يطلبها القانون أو اللوائح أو العرف لاستيراد المعدات إلى يتم توفيره، وإنشاء هياكل المباني والمنشآت الصناعية والاتصال بنظام المرافق العامة (الكهرباء، المياه، إلخ). ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع تصاريح البناء، والتصاريح التي تصدرها وكالات حماية البيئة، والتصاريح المتعلقة بالحماية من الإشعاع، إلخ.

4.5 يجب على العميل الحصول على جميع تصاريح العمل والتأشيرة وأي تصاريح أخرى مطلوبة لموظفي التركيب في شركة كرونز ومقاوليها من الباطن، وذلك على عاتقها وحدها، التكلفة والنفقات وقبل وصول المعدات في الموقع.

4.6 إذا قام العميل بإجراء أي مدفوعات بموجب هذا البند، فيجب على العميل إبلاغ كرونز دون تأخير لسبب الدفع ومقداره وتقديم نسخة مصدقة أو نسخة أصلية من نصيحة الدفع.

4.7 تقع على عاتق العميل مسؤولية أنه عند وقت تفريغ المعدات، مع مراعاة الظروف الجوية السائدة، توجد طرق من منفذ (منافذ) التفريغ إلى موقع المشروع مناسبة لنقل المعدات والمعدات الثقيلة اللازمة ل تركيب المعدات (مثل الرافعات والرافعات الشوكية).

4.8 فيما يتعلق بالمسؤوليات الأخرى الخاصة بالعميل، تتم الإشارة إلى القسم "المسؤوليات" في الملحق 1.

5. الجدول الزمني، التعويض عن أضرار التأخير، التعليق، التخزين

5.1 يجب على الأطراف الالتزام بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في الجدول الزمني (الملحق 5).

5.2 إذا، نظرًا لظروف أو أحداث خاضعة لسيطرة كرونز وداخل مجال تنظيم ومسؤولية كرونز، فإن الموعد النهائي للإعلان عن استعداد شحنة الأعمال السابقة المنصوص عليها في الجدول الزمني (الملحق 5) تجاوز بأكثر من أربعة أسابيع كاملة، يجب أن يحصل على تعويضات مقطوعة بقيمة نصف بالمائة (0.5٪) من سعر العقد على النحو المحدد أعلاه بموجب المادة. 2.1 لكل أسبوع إضافي كامل من التأخير، ولكن يقتصر على ما مجموعه خمسة في المئة (5 ٪) من سعر العقد المذكور (المادة 2.1). يتم استبعاد أي مطالبات أخرى و / أو أي مطالبات إضافية من العميل ضد كرونز بناءً على أو عدم الامتثال لأية مواعيد نهائية منصوص عليها في الجدول الزمني (الملحق 5)، ولا سيما أي مطالبات بالتعويضات.

5.3. الظروف أو الأحداث التي لا تتخيلها الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العوائق والتأخير الخارجة عن سيطرة كرونز ستؤهل كرونز للمطالبة من العميل بتمديد كل المواعيد النهائية المنصوص عليها في الجدول الزمني (الملحق 5).

5.4 يحق لشركة كرونز تعليق أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في حالة فشل العميل في تنفيذ أي من التزاماته المادية بموجب هذه الاتفاقية لأكثر من 14 يومًا متتاليًا من التاريخ (التواريخ) ذات الصلة المنصوص عليه في الجدول الزمني.

دون الإخلال بسبل الانتصاف الأخرى المتاحة، يتعين على شركة كرونز إخطار العميل كتابيًا بنيته في تعليق منح العميل فترة زمنية أخيرة معقولة ومنحها علاجًا افتراضيًا، في حالة عدم ممارسة حق كرونز في التعليق دون إشعار آخر.

عند استلام إشعار العميل بالمتابعة، يتفاوض كرونز و العميل ويتفقان على:

(أ) تحديث للجدول الزمني (الملحق 5)، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الافتراضي للعميل والوقت اللازم لإتاحة المعدات مرة أخرى على جانب كرونز،

(ب) زيادة معقولة في سعر العقد.

5.5 إذا تعذر تنفيذ شحنة المعدات في التاريخ المحدد في الجدول الزمني (الملحق 5) لأسباب يكون العميل مسؤولاً عنها، دون الإخلال بوسائل الانتصاف الأخرى التي قد تكون متاحة، يحق لشركة كرونز تخزين المعدات في العميل المخاطر والنفقات في أماكن مناسبة. يجب على كرونز أيضًا، إذا تطلب العميل ذلك، تأمين المعدات المخزنة. في هذه الحالة، تبدأ فترة مسؤولية العيوب الخاصة بالمعدات على النحو المحدد في (المادة 12.1) من وقت التخزين.

يجب على العميل سداد التكاليف التي تكبدها فعليًا تخزين المعدات. في حالة التخزين، يحق لشركة كرونز الحصول على مبلغ مقطوع لا يقل عن 0.5٪ من سعر العقد المتفق عليه لكل شهر كتعويض عن تكاليفها الإضافية.

6. نقل المخاطر والتأمين

6.1 يجب أن تنتقل جميع المخاطر المتعلقة بالمعدات، بما في ذلك مخاطر الفقد العرضي أو التدمير العرضي أو التدهور العرضي إلى العميل وفقًا لشروط التجارة الدولية 2010 عند نهاية تركيب الجهاز.

6.2 يتعين على شركة كرونز، على نفقتها وتكاليفها وحدها، الحصول على كامل تأثيره والحفاظ عليه خلال أداء هذه الاتفاقية، وهو تأمين المسؤولية العامة عن المنتج والشركة المصنعة مع حدود تغطية للإصابات الجسدية والأضرار في الممتلكات بقيمة 20 مليون يورو لكل حالة و 40 مليون يورو في السنة من التأمين. يغطي التأمين المسؤولية القانونية لـ كرونز فيما يتعلق بالإصابة الجسدية والأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة للعمليات التي تنفذها كرونز أو المنتجات المصنعة أو المقدمة من كرونز بعد الانتهاء من هذه العمليات أو بعد توريد هذه المنتجات.

مع مراعاة حدود وشروط التأمين المذكور أعلاه، سيشمل نطاق تأمين كرونز بشكل خاص تغطية المسؤولية القانونية ضد الخسارة أو الضرر الناجم عن إهمال كرونز،

- إلى منشأة العملاء للبناء والإنتاج ؛

- لمعدات / آلات العميل الأخرى ؛

- إلى العملاء المواد الخام المخزنة.

التأمين يشمل:

- المسؤولية القانونية لموظفي كرونز و

- المسؤولية القانونية لكرونز الناشئة عن التنازل عن المقاولين من الباطن.

6.3 يتم تقديم شهادات التأمين بناءً على طلب العميل.

7. إجراءات القبول للمعدات

7.1 يجب إجراء إجراء اختبار القبول للمعدات وفقًا للشروط الواردة في الملحق 2 ومعيار DIN 8743 (المشار إليها فيما يلي باسم "إجراءات القبول").

7.2 يجب على العميل تزويد شركة كرونز مجانًا بكميات كافية من التعبئة والتغليف والمواد الخام للتشغيل وإجراءات القبول قبل التواريخ المحددة في الجدول الزمني (الملحق 5).

7.3 لن تكون أي عيوب لا تضعف الكفاءة المتفق عليها للمعدات سببًا لرفض العميل توقيع شهادة القبول (كما هو موضح أدناه). ومع ذلك، يجب إصلاح المعدات وعلاج هذه العيوب بواسطة كرونز بعد توقيع شهادة القبول في أقرب وقت ممكن.

7.4 يتم إعداد سجل للدورة التدريبية ونتائج إجراء القبول من قِبل كرونز وفقًا للمسودة في الملحق 8 وتوقيع الطرفين (المشار إليها فيما يلي باسم "شهادة القبول"). يجب أن يحتوي هذا السجل أيضًا على قائمة بأي عيوب لا تضعف كفاءة الجهاز. يؤكد هذا السجل على إجراء القبول المكتمل بنجاح في التاريخ المحدد ويرأسه "شهادة القبول"، دون الإخلال بفترة مسؤولية العيوب والحقوق الناشئة بموجبها.

7.5 في حالة رفض العميل إصدار شهادة القبول، يحق لـ كرونز الاحتفاظ بـ " جامعة ميونخ التقنية، رئيس قسم تكنولوجيا التخمير الأولى وتكنولوجيا المشروبات" (الخبير) لتنفيذ إجراءات القبول وقبول الأثر. إذا لم تنجح عملية الاحتفاظ بهذا الخبير في غضون فترة زمنية معقولة ليتم إصلاحها بواسطة كرونز، فإن البحث عن خبير بديل واختياره وتحديده يكون ضمن تقدير كرونز. يجب إعداد سجل للدورة ونتائج إجراءات القبول، كما يجب أن يحتوي هذا السجل على قائمة بأية عيوب / أوجه قصور لا تضعف كفاءة المعدات إلى حد كبير. يجب أن يؤكد هذا السجل القبول في التاريخ المحدد ويجب أن يوقعه الخبير فقط. يجب أن يرأسها "شهادة القبول". في هذه الحالة يتحمل الطرف الخاسر ويدفع جميع التكاليف والمصاريف الخاصة بإجراءات القبول التي يقوم بها الخبير.

7.6 إذا عرقل العميل أداء إجراء القبول أو رفض مشاركته ويستخدم الجهاز تجاريًا، فيُعتبر الجهاز مقبولًا في تاريخ أول استخدام تجاري.

7.7 يتم الإنتاج التجاري للأغذية أو المشروبات للاستهلاك ("المنتج القابل للبيع") باستخدام المعدات قبل التوقيع على شهادة القبول.

7.7.1. بالكامل ضمن مسؤولية العميل باعتباره المشغل الوحيد للمعدات والشركة المصنعة لأي منتج قابل للبيع،

7.7.2 فقط بموافقة خطية مسبقة من كرونز، مما يؤكد (أ) أن التثبيت الكهربائي والميكانيكي، و (إن أمكن) قد تم بنجاح التحقق من صحة الميكروبيولوجية تحت إشراف الخبراء، و (ب) أن الجهاز مناسب، دون قيود، لإنتاج المنتج رائج.

فيما يتعلق بأي منتج قابل للبيع يُقصد بيعه و / أو عرضه للاستهلاك وإنتاجه قبل التوقيع على شهادة القبول، يتحمل العميل عند هذا الإنتاج المسؤولية الوحيدة عن تنفيذ جميع التدابير المناسبة لسلامة المنتج وضمان الجودة، سواء كانت إلزامية أم لا.

لن تكون كرونز مسئولة عن أي أضرار ويجب على العميل تعويض كرونز من أي مطالبات أو أضرار يزعم أنها ناتجة عن منتج صالح للبيع دون المستوى المطلوب أو ملوثة أو غير مناسبة للاستهلاك.

8. التعبئة والتغليف والشحن

8.1 يجب أن تكون المعدات الموردة بموجب هذا العقد مناسبة ومحمية لمنع تلفها أو تلفها أثناء النقل. يجب إجراء التغليف الداخلي والتشحيم بطريقة تصل إلى سنة واحدة من التخزين في الموقع، في مستودع جاف وسليم وكافي.

8.2 في غضون 25 (خمسة وعشرين) يومًا من تاريخ B / L، سترسل كرونز إلى العميل مجموعة واحدة من النسخ من:

1. فاتورة تجارية تشير إلى رقم العقد، ميناء التحميل والمقصد

2. قائمة التعبئة

3. بوليصة الشحن

8.3 الشحنات الجزئية مسموح بها. الشحنات التي سيتم تنفيذها على أساس شروط التجارة الدولية 2010

9. تدريب الموظفين

يجب أن تقدم كرونز وظائف الماكينة العامة وإجراءات التغيير وأعمال الصيانة الأساسية للمعدات لموظفي العميل. يجب أن يكون هؤلاء الأفراد مؤهلين ومؤهلين بشكل مناسب وفقًا للملحق 4.

10. الأوزان والتدابير والمعايير والوثائق الفنية

10.1 جميع الأوزان والأبعاد والمقاييس موجودة في النظام المتري.

10.2 المعايير: الميكانيكية: DIN / المعيار الصناعي الألماني

الكهربائية: VDE / IEC الألمانية / الكهربائية الأوروبية

اساسي

10.3 تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية المستخدمة في جميع المراسلات والمواصفات والتعليمات القياسية والكتالوجات والكتيبات والنشرات والوثائق والملصقات على عناصر المعدات وأي بيانات تقنية أخرى يتم تقديمها.

10.4 فيما يتعلق بالوثائق التقنية التي ستوفرها كرونز، يرجى الرجوع إلى الملحق 7 ("الوثائق التقنية").

11. الاستبقاء / الاحتفاظ بالملكية

11.1 حتى يتم سداد كامل المبالغ المستحقة لشركة كرونز إلى كرونز من قبل العميل لأي سبب من الأسباب، تظل المعدات مملوكة لشركة كرونز. لا تنتقل ملكية الجهاز إلى العميل إلا بعد إجمالي سعر العقد كما هو مذكور في المادة. تم استلام 2.1 (أعلاه) من هذه الاتفاقية من قبل كرونز.

11.2 حتى يتم السداد بالكامل، لا يجوز للعميل بيع إزالة أو رهن المعدات أو استخدام المعدات كضمان أو للتخلص منها بطريقة أخرى، دون موافقة كتابية صريحة من كرونز. إلى أن يتم الدفع بالكامل، يجب على العميل إبلاغ كرونز فورًا بشأن أي مطالبات ضد أو الاستيلاء على المعدات من قبل أي طرف ثالث.

11.3 في حالة "حجز الملكية" غير صالح كوسيلة لتوفير أمان غير قابل للطعن للمعدات (لا سيما في إجراءات الإعسار من أي نوع) لمطالبات كرونز بالدفع التعاقدي بموجب القانون الذي يحكم في مكان الموقع حيث توجد المعدات يجب تثبيت الأطراف، بدلاً من ذلك، يجب أن يتفق الطرفان على وسائل توفير الأمن التي تفي بأكبر قدر ممكن بمعنى وتأثير "حجز الملكية" وفقًا للقانون المعمول به في موقع الموقع الذي سيتم تثبيت المعدات فيه ( على سبيل المثال "حق الامتياز" أو "مصلحة الضمان، المرفقة، المثالية والمودعة"). يجب على العميل القيام بجميع الأعمال اللازمة والمفيدة لتوفير هذا الأمن وتحمل جميع التكاليف ذات الصلة.

11.4 بناءً على أول طلب مكتوب من شركة كرونز، يوقع العميل و كرونز اتفاقية تتوافق مع القوانين السارية في موقع موقع البناء، والتي تتعامل مع الاحتفاظ / الاحتفاظ بحق الملكية المتفق عليه هنا لصالح كرونز.

12. فترة المسؤولية عن العيوب، والضمان

12.1 يجب أن تكون "فترة مسؤولية العيوب" للمعدات 18 شهرًا من تاريخ إصدار مستند النقل المعتاد (المادة 3.3) أو 12 شهرًا من تاريخ أول منتج قابل للبيع، أيهما تنتهي المدة.

12.2 تضمن كرونز أنه عند تسليم الجهاز يكون خاليًا من العيوب التالية:

12.2.1 التصميم المعيب (باستثناء تلك التصاميم التي تم تسليمها و / أو طلب العميل على وجه التحديد)، مما يضعف بشكل كبير من قيمة المعدات أو تشغيلها ؛

12.2.2 المواد المعيبة (باستثناء هذه المواد التي تم تسليمها و / أو طلب العميل على وجه التحديد)، مما يضعف بشكل كبير من قيمة المعدات أو تشغيلها ؛

12.2.3 صنعة معيبة، مما يضعف بشكل كبير من قيمة أو تشغيل المعدات ؛

12.3 تضمن كرونز خلال فترة مسؤولية العيوب، كما هو محدد أعلاه في الفن. 12.1، علاج أي وجميع العيوب المذكورة أعلاه في الفن. 12.2 وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأحكام الواردة في المادة. 12.4 إلى 12.8.

12.4 يتعين على كرونز خلال فترة مسؤولية العيوب، كما هو محدد أعلاه في المادة. 12.1، علاج هذه العيوب المذكورة أعلاه في المادة. 12.2 على الفور وعلى نفقتها الخاصة وعلى نفقتها بما في ذلك أي تكاليف للتفكيك وإعادة التجميع (إذا لزم الأمر)، وكذلك تكاليف السفر والنقل، إن وجدت، بين مكان العمل (حيث يتم تنفيذ علاج العيوب) والعملاء منشأة الإنتاج. يجب على العميل الحصول على تصريح من المواد المعنية من خلال الجمارك على نفقته الخاصة وعلى نفقته، ويجب على العميل أن يتحمل ويدفع أي وجميع الضرائب والرسوم الجمركية، والرسوم على الإطلاق. فن. 4.1 إلى 4.8 تطبق وفقا لذلك.

12.5 في حالة تقصير كرونز مع التزامها بمعالجة العيب المذكور أعلاه في المادة. 12.2 بالإضافة إلى ذلك، قدم العميل إشعارًا خطيًا إلى كرونز بأنه سيرفض جهود كرونز لعلاج هذا العيب عند انقضاء فترة زمنية محددة ولكن معقولة، يحق للعميل إما علاج العيب نفسه أو حمله. من قبل أطراف ثالثة مؤهلة / من ذوي الخبرة، ولكن على أي حال، يجب أن تتحمل شركة كرونز جميع التكاليف والنفقات المعقولة.

12.6 جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو صريحة أو ضمنية أو قانونية يتم إهمالها.

12.7 باستثناء التزام كرونز المذكور أعلاه بمعالجة بعض العيوب، فإن تكاليف أي وجميع عمليات الإصلاح الأخرى وتكاليف أجزاء البلى، على النحو المحدد أدناه في المادة. 12.8، يتحمل العميل مصاريف وتكاليف استبداله. علاوة على ذلك، يتحمل العميل التكلفة والنفقات خلال فترة مسؤولية العيوب إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا الإصلاح ناتجة عن تدهور طبيعي أو تشغيل غير صحيح أو تخزين غير لائق أو مراقبة أو صيانة كافية أو إصلاحات وتعديلات قام بها العميل أو من قبل أي أطراف ثالثة دون موافقة كرونز أو أي نوع آخر من سوء الاستخدام أو سوء المعاملة أو التعرض الضار أو حادث.

"أجزاء التآكل والإهلاك" هي أجزاء تخضع، بسبب موقعها المحدد، أثناء التشغيل لفقدان تدريجي للمواد من سطح التشغيل (نتيجة للحركة النسبية على سطحها) والتي، بسبب الغرض المقصود منها، من المفترض أن يستبدلها العميل على نفقته الخاصة. تلتزم كرونز بتزويد العميل بقائمة من المواد والموردين المعتمدين لاستخدامها خلال فترة الضمان. تقع على عاتق العميل مسؤولية استخدام المواد المعتمدة فقط (مثل المواد اللاصقة أو مواد التشحيم أو مذيبات التنظيف) خلال فترة الضمان. يؤدي إخفاق العميل في استخدام المواد المعتمدة خلال فترة الضمان إلى إبطال مسؤولية العيوب.

13. المسؤولية

13.1. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون أي من الطرفين، في أي حال من الأحوال، مسؤولا عن الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت بأي خسارة اقتصادية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح التجارية، انقطاع الأعمال، فقدان الاستخدام، فقدان الإنتاج أو فقدان العقود أو لأي خسارة مالية أو اقتصادية أو لأي خسارة أو أضرار عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أو أي أضرار مالية أخرى أيا كان نوعها التي قد يتعرض لها الطرف الآخر، بغض النظر عن الأسباب / الأسباب القانونية التي قد تستند إليها هذه المطالبات على.

13.2. لا ينطبق الاستثناء المذكور أعلاه للمسؤولية على أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ جسيم (القصد / الإهمال الجسيم) للمدير العام للأطراف / أعضاء مجلس الإدارة. يسري استثناء المسئولية المذكور أعلاه دون حصر على أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أفعال و / أو إغفال الأطراف المساعدة للأطراف.

13.4. يتم استبعاد الأضرار العقابية و / أو التحذيرية و / أو الثلاثية.

13.5. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي الالتزامات التراكمية لأي من الطرفين الناتجة عن هذه الاتفاقية 5٪ من سعر العقد.

13.6. بصرف النظر عن حدود المسؤولية بموجب المادة 13.1. إلى 13.5. أعلاه، يجب على كلا الطرفين تخفيف الخسارة أو الضرر الذي حدث أو قد يحدث.

14. القوة القاهرة

14.1 بالإضافة إلى استثناءات / حدود المسؤولية المذكورة أعلاه بموجب القسم 13.1. و 13.2. أي مطالبات (لا سيما مطالبات التعويض عن الأضرار) للأطراف بغض النظر عن السبب القانوني الذي يجب استبعاده إذا وإلى الحد الذي تستند فيه هذه المطالبات إلى / ناتجة عن / بسبب (جزئي أو كلي) الظروف الناجمة عن القوة القاهرة. وفقًا لشروط هذا الاتفاق، فإن أي وجميع الأحداث غير المتوقعة أو تلك الأحداث التي، على الرغم من إمكانية التنبؤ بها، تكون خارجة عن سيطرة الأطراف والتي لا يمكن منع آثارها على الأداء بجهود معقولة من الأطراف تعتبر أحداثًا قوة قهرية. مثل هذه الأحداث تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحرب (المعلنة أم لا)، ظروفًا مماثلة للحرب، وأعمال الشغب، والثورة، والتمرد، والانقلابات العسكرية أو المدنية، والتمرد، والاضطرابات، والاعتداءات، والتعبئة، والاستيلاء، والحصار، والحصار، والنظام الحكومي.، التخريب، الضربات، الضربات البطيئة، القفل، الأمراض الوبائية، الحرائق، الظروف الجوية السيئة، الفيضانات، المد والجزر، الأعاصير أو الأعاصير الأخرى ذات الأبعاد الكارثية، الانفجارات البركانية، نقص المواد الخام والإمدادات، النقص العام للمواد، الفشل العرض الناجم عن المقاولين / الموردين من الباطن، تأخر أداء المقاولين / الموردين من الباطن، والمخاطر والأخطار وحوادث البحر أو غيرها من المياه الصالحة للملاحة، وغرق السفينة، وعدم كفاية قدرة التحميل، وعدم كفاية مرافق الميناء (عدم وجود رافعات مناسبة، ورافعات شوكية، ومستودعات، إلخ.)، التحميل غير المصرح به على سطح السفينة، التفريغ غير المصرح به، الشحن غير المصرح به، التأخير الناجم عن النقل، التحميل والتفريغ، عدم توفر مساحة السفينة، التغيير / التبرير المبرر وكيل الشحن و / أو الناقل و / أو مالك السفينة، وحوادث النقل، والزلازل، والحوادث المشعة، أو العوائق الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو من صنع الإنسان من أي نوع في موقع المبنى / منشأة الإنتاج.

14.2 إذا استمر تأثير القوة القاهرة لأكثر من 120 يومًا متتاليًا، يجب على الطرفين تسوية مشكلة مواصلة تنفيذ العقد من خلال التفاوض الودي والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. إذا استمر تأثير حدث القوة القاهرة لأكثر من 180 يومًا متتاليًا ونتيجة لذلك، فلن يتمكن أي من الطرفين أو كلاهما خلال هذه الفترة من الوفاء أو استئناف أداء التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية، ونتيجة لذلك يجوز لكرونز و/ أو العميل عندما يصبح الأمر كذلك، بحسن نية وفي تقديرها وحدها إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار خطي مدته عشرة (10) أيام من الإنهاء إلى الطرف الآخر. عند هذا الإنهاء، تحدد الأطراف بحسن نية القيمة الحقيقية للعميل، إن وجد، للأعمال المنجزة بواسطة كرونز، في وقت الإنهاء. يجب على العميل الدفع إلى كرونز أو يجب على كرونز الدفع للعميل، حسب الحالة، الفرق بين:

أولا. قيمة الأعمال المحددة لذلك و

ثانيا. مبلغ سعر العقد (المادة 2.1) المدفوع إلى كرونز في وقت الإنهاء، في كلتا الحالتين في غضون ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ هذا الإنهاء.

15. حقوق الملكية الفكرية

15.1 تحتفظ كرونز بملكية وسيطرة حصرية على المعرفة والتكنولوجيا وحقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار والرسومات والبرامج والوثائق الفنية والمواصفات الفنية والتدريب الفني وغيرها من المواد، مواد صيانة وصيانة المعدات والتعليمات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (مجتمعة، "الملكية الفكرية لكرونز") بأي شكل كان، مملوكة أو تسيطر عليها قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. يجب على العميل استخدام الملكية الفكرية كرونز فقط لغرض هذه الاتفاقية وليس لأي غرض آخر. تمنح كرونز إلى العميل، مجانًا، ترخيصًا غير حصري، في جميع أنحاء العالم، دائمًا وغير قابل للنقل لجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ كرونز المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. خارج هذا الترخيص لاستخدام الملكية الفكرية لـ كرونز فقط لغرض هذه الاتفاقية، لن يُمنح أي ترخيص أو أي حق آخر متعلق بأي ملكية فكرية لـ كرونز عندما توفر كرونز أيًا من الملكية الفكرية لـ كرونز إلى العميل. الهندسة العكسية لتكنولوجيا المعدات محظورة صراحة.

15.2 يقر العميل بأنه ليس لديه مصلحة في، ولن يوافق في أي وقت على أنه لن يؤكد أو يدعي أي مصلحة في، أو تسجيل أو محاولة تسجيل، العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الشعارات أو الشعارات الخاصة بـ كرونز ("العلامات" ") أو أي علامات مشابهة بشكل مربك لها، وسوف تتعاون مع كرونز لتأمين تسجيل هذه العلامات في مكان عمل العميل على حساب كرونز.

15.3 فيما بين الأطراف، تحتفظ كرونز بحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى في مستندات كرونز وغيرها من مستندات التصميم التي أعدتها (أو نيابة عن) كرونز فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

تمنح كرونز (بتوقيع هذه الاتفاقية) للعميل ترخيصًا غير قابل للفصل وغير قابل للتحويل وغير حصري وخالي من حقوق الامتياز لاستخدام مستندات كرونز ووثائق التصميم الأخرى وبرامج كرونز التي يتم إنتاجها بواسطة (أو بالنيابة عن) كرونز إلى الإصدار صالح في وقت التسليم وفيما يتعلق بهذه الاتفاقية. يجب أن يكون هذا الترخيص:

ا. تنطبق طوال حياة الخدمة الفعلية للأجزاء ذات الصلة من الأعمال،

ب. يحق للعميل وأي شخص لديه الحيازة المناسبة للجزء ذي الصلة من الأعمال استخدام مستندات كرونز ووثائق التصميم الأخرى لغرض إكمال الأعمال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها وضبطها وهدمها، و

ج. في حالة مستندات المقاول أو مستندات التصميم الأخرى التي تكون في شكل برامج كمبيوتر وبرامج أخرى، تسمح باستخدامها على أي جهاز كمبيوتر على الموقع، وهو ما يلزم لتشغيل الأعمال، بما في ذلك استبدال جميع أجهزة الكمبيوتر التي توفرها كرونز (إذا أي).

في حالة بيع المصنفات من قبل العميل، يحق للعميل تعيين هذا الترخيص للمشتري فقط بناءً على موافقة شركة كرونز، ولا يجوز حجب الموافقة بشكل غير مبرر.

تخضع أي وجميع حقوق استخدام البرامج من موفرين خارجيين حصريًا لشروط استخدام الموفرين الخارجيين المذكورين.

لن تكون كرونز ملزمة بتوفير شفرة المصدر لأي برنامج يتم تسليمه أو تثبيته ولن يكون عليها أي التزام بتوفير إصدارات برامج جديدة (تحديثات وترقيات).

قبل انتهاء فترة الضمان، يجب على العميل عدم تغيير برنامج التطبيق المثبت. إذا كان العميل لا يمتثل لهذا الالتزام، فإنه يتنازل عن أي وجميع الحقوق / المطالبات بموجب البند 12 و / أو بموجب القانون المعمول به فيما يتعلق بأي خلل في برنامج التطبيق المثبت وفيما يتعلق بأي عواقب / نتائج / ضرر (أضرار) ) منه.

16. السرية

16.1 قامت شركة كرونز بالإفصاح عن معلومات ملكية خاصة لشركة كرونز وسوف تكشفها للعميل. "المعلومات السرية" تعني المعلومات من أي نوع تتعلق بالمشروع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تصميم وتركيب وتجميع وطريقة تشغيل وصيانة المعدات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوثائق التقنية، والمواصفات الفنية، وجميع التقنية و مواد التدريب الأخرى، مواد الصيانة وخدمة المعدات والتعليم، والملكية الفكرية كرونز.

16.2 يجب على العميل:

(أ) حماية المعلومات السرية من الاستنساخ والاستخدام والكشف غير المصرح به، وضد السرقة. .

(ب) عدم استخدام المعلومات السرية لأي غرض آخر غير غرض المشروع، دون موافقة كتابية مسبقة من كرونز.

(ج) عدم الكشف عن أي معلومات سرية لأي شخص أو كيان باستثناء موظفي وممثلي العميل على أساس الحاجة إلى المعرفة، إلا وفقًا للتعليمات المكتوبة الصريحة السابقة من كرونز.

(هـ) عدم إعادة إنتاج أي جزء من المعلومات السرية إلا بإذن كتابي صريح من كرونز. جميع الرسومات والتصميمات المستمدة بأي طريقة من هذه المعلومات السرية وجميع نسخها، سواء كانت تعد من قبل العميل أو التي تأتي في حوزة العميل، هي ملك حصري لـ كرونز، ويجب على العميل إرجاع جميع هذه العناصر فورًا إنهاء العلاقة التجارية أو كما طلب مسبقًا من قبل كرونز.

و. لا تحاول أي عمل من أعمال الهندسة العكسية على المعلومات السرية.

16.3 في حالة ما إذا كان القانون المعمول به يتطلب أن يفصح العميل عن أي معلومات سرية، فإنه يجب عليه فور علمه بهذا الالتزام إخطار كرونز بإشعار مكتوب، وما لم تتنازل كرونز عن ذلك، فإن قصر هذا الكشف على الحد الأدنى المطلوب والتعاون مع كرونز متابعة إجراء وقائي مناسب لهذا الجزء من المعلومات السرية التي يجب الكشف عنها.

16.4 ينص الطرفان على أن المعلومات السرية مهمة ومادية وتشكل أسرار تجارية سرية، وأن المعلومات السرية ستضع كرونز في وضع غير مؤات في الأسواق التي تشترك فيها أو قد تنخرط فيها في أعمال تجارية. . يتفق الطرفان كذلك على أن الأضرار الناجمة عن أي خرق لهذه المادة 16.4 لن تكون كافية وتوافق على أن كرونز يحق لها الحصول على انتصاف قضائي وفقًا للقانون المعمول به.

17. الاتفاق ككل

17.1 تشكل هذه الاتفاقية (بما في ذلك ملاحقها) كامل الاتفاقية بين الأطراف فيما يتعلق بالموضوع، وتحل محل جميع الاتفاقات أو التفاهمات السابقة أو الشفوية أو الكتابية المسبقة أو المتفق عليها للأطراف، وخاصة أي شروط عامة / أحكام عامة سابقة الصياغة من العقد،، والذي قد يستخدمه العميل، لا يجوز أن تكون جزءًا من هذه الاتفاقية.

17.2 لا يجوز لأي تعديل أو مراجعة لأي من أحكام هذا القانون أن يكون له أي تأثير أو مفعول ما لم يكن ذلك خطيًا ويوقع من قبل الطرفين.

17.3. لا يؤثر أي تعديل أو مراجعة أو تنازل أو إنهاء أو إلغاء أو إبراء أو إبطال من هذه الاتفاقية على حق أي طرف في هذه الاتفاقية في إنفاذ أي مطالبة أو حق بموجب هذه الاتفاقية، سواء تمت تصفيته أم لا، والذي حدث قبل تاريخ هذا التعديل أو المراجعة، التنازل، الإنهاء، الإلغاء، الإخلاء أو الإبطال.

17.4. تكون مرفقات هذه الاتفاقية جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية إلى الحد الذي لا تتعارض فيه الأحكام الواردة في الملاحق مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. إذا تعارض ذلك، تحل المواصفات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية محل أي مواصفات واردة في ملاحق هذه الاتفاقية.

18. الفصل بين البنود

إذا كان أحد أحكام هذه الاتفاقية أو أصبح غير صالح أو إذا كانت هذه الاتفاقية تحتوي على فجوة، فلن تتأثر الصلاحية القانونية للأحكام المتبقية بهذه الطريقة. يحل الطرفان محل الحكم غير الصحيح بحكم صالح، والذي يقترب من نواياهم الأصلية قدر الإمكان. إذا أصبح من الواضح أن هذه الاتفاقية تحتوي على فجوة، يجب على الأطراف إكمال الفجوة بحسن نية على أساس الأحكام الحالية.

19. تسوية المنازعات، والقانون واجب التطبيق

19.1. يتم حل أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وأي اتفاقيات معدلة وأي اتفاقيات لاحقة، بما في ذلك الصلاحية أو البطلان أو الإخلال أو الإنهاء، عن طريق التحكيم، ويجب تقديمها إلى غرفة زيورخ التجارية على وجه الحصر للتحكيم الملزم والنهائي وفقًا للقواعد السويسرية للتحكيم الدولي لغرف التجارة السويسرية السارية في تاريخ تقديم إخطار التحكيم وفقًا لهذه القواعد.

19.2. يكون مقر التحكيم زيورخ، سويسرا. تكون اللغات المستخدمة في الإجراءات هي اللغة الإنجليزية. يحق للأطراف تقديم نسخ من المستندات القانونية (التعليقات)، والأحكام القانونية والسوابق القضائية باللغة الرسمية للقانون الذي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقه على أسس النزاع ويكون لها الحق في الاستشهاد بهذه المصادر والمصطلحات القانونية في عروضهم في هذه اللغة

19.3. يجب أن يكون الحكم نهائيا وملزما. يتم استبعاد ما تم اكتشافه قبل المحاكمة. يجوز الحكم على القرار الصادر عن هيئة التحكيم في أي محكمة لها اختصاص.

19.4. لا تحول اتفاقية التحكيم المذكورة أعلاه دون أي حقوق لأطراف هذه الاتفاقية في التقدم بطلب للحصول على أمر (أوامر) من المحكمة شريطة أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة (وقائية أو وقائية)، على سبيل المثال، أوامر الحجز المؤقتة و / أو المؤقتة (ما قبل الحكم) أوامر (أوامر) و / أو أوامر تقييد مؤقتة وما إلى ذلك.

19.5. تخضع هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا القسم "تسوية المنازعات، والقانون الواجب التطبيق" (من 19.1 إلى 19.4)، وتفسر وفقًا لقوانين سويسرا، وتطبق هيئة التحكيم قوانين سويسرا واتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات البيع الدولي للبضائع.

20. علاقة الأطراف

سيظل كل من كرونز و العميل دائمًا طرفان مستقلان. لا يُعتبر أي شيء وارد في هذه الاتفاقية أو يُفسر على أنه ينشئ علاقة بين الموكل والوكيل أو الشراكة أو المشروع المشترك، وما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابيًا على وجه التحديد، لا يجوز لأي من الطرفين اعتبار نفسه وكيلًا قانونيًا ممثل، شريك، شركة تابعة، صاحب مشروع مشترك، خادم أو موظف لدى الآخر. لا يحق لأي من الطرفين أو لأي موظف، في أي حال، أي حق جماعي أو فردي، في إلزام الطرف الآخر، بتقديم أي تعهدات أو ضمانات، لقبول خدمة العملية، لتلقي إشعار أو للقيام بأي فعل أو شيء نيابة عن الطرف الآخر، باستثناء ما هو مصرح به خطيا من قبل هذا الطرف الآخر وفقا لتقديره.

21. أهلية التعاقد

يقر كل طرف بموجبه ويضمن أنه يتمتع بسلطة وأهلية كاملة للدخول في هذه الاتفاقية وتنفيذها دون موافقة أي طرف ثالث، وأن دخولها في هذه الاتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع أي اتفاقية أخرى تكون طرفًا فيها أو بموجبها وهو ملزم.

22. التأثير الملزم

يجب أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لصالح الأطراف الواردة في هذه الاتفاقية وورثتهم وخلفائهم والمتنازل لهم.

23. العناوين

لا تعتبر عناوين وعناوين هذه الاتفاقية جزءًا من هذه الاتفاقية ولن يكون لها أي تأثير على إنشاء أو تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية.

24. تاريخ السريان

تاريخ السريان لهذه الاتفاقية هو التاريخ الذي يوقع فيه آخر طرف من هذه الاتفاقية.

وإشهادا لما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المدون أدناه:

كرونز ايه جي		 					العميل

| التوقيع الاسم المنصب التاريخ | التوقيع الاسم المنصب التاريخ |
| --- | --- |
| التوقيع الاسم المنصب التاريخ | التوقيع الاسم المنصب التاريخ |

الملحق 1 - نطاق الإمداد والخدمات (عرض أسعار / تأكيد كرونز بما في ذلك التخطيط النهائي)

عرض سعر اس ايه بي رقم 27528075 بتاريخ 20/08/2019م

الملحق 2 - أرقام الأداء

كفاءة الخط

وفقًا للمادة 1.3، تضمن كرونز عند القبول كفاءة 90 ٪ من القدرة الاسمية للآلات المقدرة على إمدادات كرونز على مدار 8 ساعات (وفقًا لمعيار DIN STANDARD 8743 في الملحق رقم 7). يتم خصم وقت التوقف غير المنسوب إلى مسؤولية الطرف "ب" من هذه الأرقام بالتناسب حسب القدرة الاسمية المقدرة. شريطة أن يستخدم العميل الصفات المادية كما هو محدد بواسطة كرونز.

سيتم تشغيل اختبارات القبول على النحو التالي:

سيكون هناك اختبار قبول واحد لكل حجم زجاجة. إذا كان الطلب يتكون من حجم الزجاجة من مختلف أشكال الزجاجة أو المنتجات أو الملصقات أو العبوات أو المنصات، فإن العميل له الحق في اختيار مجموعة واحدة من تلك الخاصة باختبار القبول. يجب على العميل إخطار كرونز بشأن الاختيار قبل 5 أيام على الأقل. يجب تشغيل مجموعة الاختبار على الخط لمدة دقيقتين كل 8 ساعات قبل اختبار القبول دون تغيير.

يتكون كل اختبار قبول من نوبة واحدة لمدة ثماني ساعات.

الملحق 3 - شروط وأحكام التثبيت والاختبار

الشروط العامة وشروط جمعية كرونز

1. يجب على كرونز الإشراف على تركيب جميع الآلات والمعدات والإكسسوارات المتعاقد عليها. سترسل كرونز مديرًا واحدًا في الموقع لجميع الأقسام الثلاثة (كما هو مذكور في المادة 2.2) والمشرف الميكانيكي والكهربائي لكل قسم على حدة، الذين يشرفون على أعمال التركيب الميكانيكية والكهربائية. يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين، وتفاصيل كرونز لتقديم المشورة عند بدء تصنيع المعدات، وتستخدم وتدفع من قبل العملاء. يتم توفير الأدوات ومعدات التحميل من قبل العميل. تم توضيح وقت الإشراف بالأيام المشمولة في سعر العقد في الملحق 5 (النقطة 14). يتم فرض رسوم إضافية على فترة الإشراف المطلوبة الناتجة عن الأسباب التي تعزى إلى مسؤولية العميل بالإضافة إلى الأسعار وفقًا لشروط خدمة كرونز الصالحة.

في حالة اتضح أن موظفي التركيب الذين توفرهم العميل ليسوا قادرين على تثبيت المعدات بالجودة المطلوبة، يحق لشركة كرونز المطالبة بتبادل فني (فنيون) غير مؤهلين. سيتم تمديد الجدول الزمني للوقت اللازم للتبادل. يتولى المشرف على كرونز الحكم في حالة تحقيق جودة التثبيت المطلوبة ويحتاج إلى إثبات من خلال أمثلة ووثائق قوية.

2. يجب تسجيل التقدم المحرز في تركيب المعدات وبدء التشغيل يوميًا في دفتر سجل يتم حفظه في موقع العميل لتحديد الأعمال المنفذة يوميًا (باللغة الإنجليزية). يتعين على الطرفين التوقيع على هذا السجل أسبوعيًا. تصدر شركة كرونز كل أسبوع تقريراً مرحلياً أسبوعياً إلى العميل يحدد فيه الوضع الفعلي للتكليف مقابل الأهداف المحددة في الجدول الزمني.

3. يتم الانتهاء من التشغيل إذا كان نطاق التوريد كرونز يفي بأرقام الأداء على النحو المحدد في الملحق 2، بغض النظر عن أداء الجهاز / النطاق الذي يقع تحت مسؤولية العميل. من الشروط الأساسية للالتزام بالمواعيد النهائية للتكليف هو التزام العميل في الوقت المناسب والملائم بالالتزامات التعاقدية. تعتبر عملية التشغيل مكتملة أيضًا إذا تعذر الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتشغيل، ولم تكن كرونز مسؤولة عن هذا الفشل. تقوم شركة كرونز بإبلاغ العميل بالتشغيل الناجح للمعدات. في حالة وجود أي نوع من العوائق التي لا تكون كرونز مسئولة عنها، يحق لـ كرونز المطالبة بتمديد طويل الأجل لمصطلح التشغيل ودفع إضافي مقابل تعويض العمل الإضافي و / أو التكاليف. يتم تسليم / الاستيلاء على الخط مع تكليف كاملة.

يجب أن يكون الحد الأقصى لوقت العمل 6 أيام في الأسبوع، 10 ساعات في اليوم.

أنا. يكون العميل مسؤولاً عن التدابير الأمنية المناسبة فيما يتعلق بموظفي كرونز أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية. في حالة إلقاء القبض على أفراد من موظفي كرونز أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك الدخول والخروج)، بغض النظر عن السبب، يجب على العميل إبلاغ كرونز والسفارة الألمانية في المملكة العربية السعودية على الفور.

ثانيا. يتم وصف نطاق التوريد فيما يتعلق بمواد التثبيت بشكل حصري في تأكيد الطلب الفني (TOC). في حالة أنه طبقًا لتأكيد الطلب الفني، فإن مواد التركيب (مثل الكابلات، وأرفف الكابلات، والقنوات، والقنوات، والأنابيب، ومواد الدعم، وما إلى ذلك) في نطاق كرونز، يتم احتساب هامش أمان معين للمواد المسلمة. في حالة العثور على أي من هذه المواد المطلوبة فعليًا للتثبيت، تظل هذه المادة الفائضة ملكًا لـ كرونز وسيتم تخزينها واستخدامها في منشآت كرونز في بلدان التثبيت بعد انتهاء التثبيت.

الملحق 4 - متطلبات تأهيل العملاء

المشغل أو العامل

عام

1. يجب أن تكون العملية العالمية للجهاز مفهومة.

2. يجب أن تكون طريقة التشغيل والمواصفات الفنية (مثل بيانات الأداء) الخاصة بالماكينة / الخط مفهومة ومتقنة.

3. يجب أن تكون طريقة التشغيل والمواصفات الفنية لتجميعات الماكينات، المتعلقة بالوظيفة في الماكينة، قد فهمت واتقنت.

4. عند تغيير التحول أو بدء العمل، يجب الالتزام بإبلاغ حالة الآلات والخطوط والإنتاج وتسليمها بشكل صحيح.

5. التعامل مع الوثائق ذات الصلة بالآلة (مثل دليل التشغيل).

6. يجب مراعاة اللوائح الصحية العامة.

السلامة

1. الإلمام ومراقبة اللوائح العامة والسلامة المتعلقة بالوظيفة في الجهاز (تنظيم منع الحوادث)

2. واجب الإبلاغ عن الأعطال الخطيرة لرؤساء المرء.

تشغيل الجهاز

1. تشغيل الجهاز (بدء التشغيل، اغلاق، ...) ؛ المعرفة في اتصال مع عناصر التحكم والسيطرة.

2. المساهمة في خفض تكاليف الصيانة وتحسين OEE (الفعالية الإجمالية للمعدات)

3. رصد مسار الإنتاج، وتحليل الأعطال والقضاء على الأعطال الطفيفة.

اختبار / صيانة

1. تركيب / إزالة أجزاء ارتداء وأداء أعمال الصيانة البسيطة للتعليم.

2. تنفيذ عمليات التشحيم القياسية (اليومية والأسبوعية) والصيانة والتنظيف والخدمة وفقًا للخطة.

3. إجراء اختبارات الجودة على النحو المحدد. يجب إكمال مقاييس الجودة فيما يتعلق بالمنتج (يجب أن تتوافق الزجاجة أو المنتج أو الغطاء أو الملصق، إلخ. مع إرشادات الجودة (DIN، ABMI، ...).

4. من أجل الجميع القيام بالسيطرة على النجاح أمر ضروري.

عمليات الإعداد / التحويل

1. إعداد واستبدال وضبط التنسيقات والآلات وفقًا للاعتبارات التقنية والاقتصادية المثلى، وفقًا للتعليمات.

تحديد المشكلة والإصلاح (المستوى الأول)

1. التعرف على الأعطال، وتصنيفها بشكل صحيح والتفاعل بشكل صحيح (القضاء أو التقرير).

2. الاعتراف وتفسير تحذيرات عطل، إشارات الإنذار.

مؤهلات المشغل

يوصى بالتدريب الاحترافي المكتمل ذي الخلفية الفنية أو التدريب الإضافي المكافئ (مثل مشغل الماكينة، ...).

بديل للتدريب المهني:

يوصى باستخدام ما لا يقل عن سنة واحدة من الخبرة العملية في مجال تشغيل الآلات لصناعة المشروبات والتعبئة والتغليف.

موظفي الصيانة

عامة

1. يجب فهم العملية العالمية للجهاز / الخط.

2. يجب أن تكون طريقة التشغيل والمواصفات الفنية (مثل بيانات الأداء) الخاصة بالماكينة / الخط مفهومة ومتقنة.

3. يجب أن تكون طريقة التشغيل والمواصفات الفنية لتجميعات الماكينات، المتعلقة بالوظيفة في الماكينة، قد فهمت واتقنت.

4. عند تغيير التحول أو بدء العمل، يجب الالتزام بإبلاغ حالة الآلات والخطوط والإنتاج وتسليمها بشكل صحيح.

5. معالجة وتحديث الوثائق ذات الصلة بالماكينة (وثائق قطع الغيار، المستندات الكهربائية، دليل التشغيل).

6. يجب مراعاة اللوائح الصحية العامة.

7. عملية استباقية وتحسين أداء الجهاز / الخط

السلامة

1. التعرف على ومراعاة اللوائح العامة والسلامة (تنظيم منع الحوادث)

2. واجب الإبلاغ عن الأعطال الخطيرة لرؤساء العمل.

3. يجب مراعاة لوائح السلامة الاستثنائية للصيانة.

4. بالنسبة لجميع عمليات الخدمة، يجب مراعاة المؤهلات القانونية ولا يجوز إجراء العمليات إلا من قبل موظفين مؤهلين (المحركات الكهربائية ==> كهربائي).

تشغيل الجهاز

1. تشغيل الجهاز (بدء التشغيل، اغلاق، ...) ؛ المعرفة في اتصال مع عناصر التحكم والسيطرة.

2. المساهمة في خفض تكاليف الصيانة وتحسين OEE (الفعالية الإجمالية للمعدات)

3. إجراء الاختبارات الوظيفية على الآلات والخطوط، والتعرف على وتحليل ومراقبة الأعطال.

تحديد المشكلة والإصلاح (المستوى الثاني)

1. وإذ تدرك جميع الأعطال ذات الصلة (العملية - ميكانيكي - الكهربائية)،

2. تصنيفها بشكل صحيح والتفاعل بشكل صحيح (القضاء أو التقرير).

3. الاعتراف وتفسير جميع التحذيرات عطل ذات الصلة، وإشارات التنبيه

والمرئيات.

4. استعادة أنظمة الحافلات بعد استبدال المكونات

اختبار / صيانة (وقائية - استباقية - تصحيحية) / إصلاح

1. تنسيق وأداء أعمال صيانة الماكينة (تركيب / إزالة قطع الغيار المستهلكة والمتآكلة واستبدالها)، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ SMED (استبدال فردي للأجزاء الهالكة).

2. إعداد وتنفيذ عمليات التشحيم والصيانة والصيانة القياسية (ربما وفقا للخطة).

3. تحديد وفحص الأبعاد والتفاوتات / النسخ الاحتياطي لأنظمة الحافلات الضرورية للعمل.

4. في حالة العمليات المعقدة، فمن المستحسن أن يتم طلب الموظفين المهرة من الشركة المصنعة للجهاز.

5. وثائق محددة من تدابير الصيانة

6. من أجل الجميع القيام بالسيطرة على النجاح أمر ضروري.

عمليات الإعداد / التحويل

1. إعداد واستبدال وضبط التنسيقات والآلات وفقًا للاعتبارات التقنية والاقتصادية المثلى، وفقًا للتعليمات. يتم التحكم في نجاح العمل اللاحق.

2. بعد أعمال الصيانة - تحسين خط آلة دليل.

تأهيل موظفي الصيانة

موظفو الصيانة الميكانيكية: تم الانتهاء من التدريب الاحترافي في مجال الهندسة الميكانيكية مثل: ميكانيكي صناعي، ... يوصى باستخدام المعرفة في مجالات علم الخصائص الميكانيكية والهيدروليكية.

موظفو الصيانة الكهربائية: تم الانتهاء من التدريب الاحترافي في مجال الهندسة الكهربائية مثل: المثبت الإلكترونيات، ... يوصى المعرفة في مجالات برامج التطبيقات PLC (S7 أو AB)، جنبا إلى جنب مع المعرفة في علم النفس، الكهروميكانيكية أو أنظمة الحافلات.

بديل التدريب المهني:

الموصى به على الأقل 3 سنوات من الخبرة كمهندس صيانة في مجال الصناعة أو في مجالات مماثلة.

الجدول الزمني - الملحق 5

|  | جدول زمني مفصل | تاريخ الاستحقاق | الوقت والمدة |  |  |  | الطرف المعقول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | العقد الرسمي ليالي الإشعال | 02 سبتمبر 2019 |  |  |  |  | العميل وكرونز |
|  | فحص الموقع | مفتوح |  |  |  |  | العميل وكرونز |
|  | تكون رسومات المواد والعينات وفقًا للملحق الثاني متاحة للطرف ب | 16 سبتمبر 2019 | 14 يوم بعد (1) |  |  |  | العميل |
|  | تأكيد الدفعة المقدمة والتمويل هيرميس | 23 سبتمبر 2019 | 21 يوم يعد (1) |  |  |  | العميل وكرونز |
|  | الانتهاء من التوضيح التقني، بداية تصنيع كرونز | 26 سبتمبر 2019 | 24 يوم يعد (1) |  |  |  | العميل وكرونز |
|  | رسومات تخطيط / رسومات التثبيت بما في ذلك رسومات الأساس تدعم مواسير اف سي أر ,و متطلبات علبة الكابلات / الرسومات | 25 نوفمبر 2019 | 60 | يوم | 2.0 | أشهر بعد (5) | كرونز |
|  | مواد الاختبار كميات غير كافية وفقا للملحق الثاني | 15 ديسمبر 2019 | 80 يوم |  | 2.7 | أشهر بعد (5) | العميل |
|  | شحنة من معدات أعما الحفر. | 28 فبراير 2020 | 155 | يوم | 5.2 | أشهر بعد (5) | كرونز |
|  | الوثائق الفنية وكتيبات التشغيل | 28 فبراير 2020 | 155 | يوم | 5.2 | أشهر بعد (5) | كرونز |
|  | قطع غيار | 28 فبراير 2020 | 155 | يوم | 5.2 | أشهر بعد (5) | كرونز |
|  | ميناء وصول العملاء التقريبي. | 29 فبراير 2020 | 30 | يوم | 10 | أشهر بعد (8) | وكالة الشحن |
|  | التخليص الجمركي والتفتيش. النقل إلى الموقع | 13 أبريل 2020 | 15 | يوم | 0.5 | أشهر بعد (11) | العميل |
|  | البناء جاهز، الدور والصرف منتهي. خدمات الطاقة في قاعة الإنتاج | 08 أبريل 2020 | 195 | يوم | 6.5 | أشهر بعد (5) | العميل |
|  | الإشراف على التركيب راجع المعدات | من | من |  |  |  | كرونز |
|  |  | 13 أبريل 2020 |  | نهاية 12 |  |  |  |
|  |  | الوحدة | الوحدة |  |  |  |  |
|  |  | 28 مايو 2020 | 45 يوم / |  | 1.5 | شهر بعد 12 |  |
| 15) | اختبار يعمل مع الماء / المنتج يصل إلى الحد التقريبي. | 02 يونيو 2020 | 50 يوم / |  | 1.7 | شهر بعد 12 | كرونز |
| 16) | بدء الإنتاج التجاري مع كفاءة خط 50٪ تقريبًا. {انتاج أول زجاجة) | 03 يونيو 2020 | 51 يوم/ |  | 1.7 | شهر بعد 12 | العميل وكرونز |
| 17) | بدء الإنتاج التجاري بكفاءة خط 90 ٪. تقريبا. | 31 اغسطس 2020 | 140 يوم / |  | 4.7 | شهر بعد 12 | العميل وكرونز |
| 18) | اختبار الأداء والتشغيل راجع المعدات. تقريبا. | 01 سبتمبر 2020 | 141 يوم |  | 4.7 | شهر بعد 12 | العميل وكرونز |

ملاحظة: أي تأخير في التزام الطرف أ وفقًا للنقاط المذكورة أعلاه 1.3.4،5،7.12 و 13 سيؤخر الجدول الزمني وفقًا لذلك.

| 10 زجاجات لكل نوع والبعد |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 بي اي تي التشكيل في النوع والوزن والبعد |  |  |
| إغلاق 10 لكل نوع والبعد |  |  |
| 10 كرتون لكل نوع والبعد |  |  |
| 10 تسميات لكل نوع والبعد |  |  |
| 0.5 بكرة من رقائق يتقلص لكل نوع والجودة |  |  |
| 1 منصة نقالة لكل نوع وبعد |  |  |

تكون مواد التشغيل التي يتم اختبارها بكميات كما هو محدد بواسطة كرونز وفقًا لمواصفات كرونز المعتمدة ويجب أن تكون متاحة لـ كرونز بكمية كافية للاختبار قبل شحن المعدات ووفقًا للجدول الزمني (الملحق 5).

على العميل أن يوفر لكرون العينات ومواد تشغيل الاختبار المطلوبة في إطار التوضيح التقني في الوقت المناسب والشحن والجمارك المدفوعة مسبقاً إلى عنوان كرون. تحتفظ العميل بحقها في إصدار فاتورة العميل فيما بعد عن أي تكاليف قد تتكبدها نتيجة للشحنة.

تشير قيمة الطلبية إلى إعداد المعدات واختبارها للتشغيل السليم في مقر شركة كرونز. إذا كان لا يمكن تنفيذها إلا في موقع العميل، فستتحمل تكاليف إضافية سيتم تحميلها على العميل إذا كان مسؤولاً عن هذا التغيير في الموقع.

الملحق 7 - الوثائق الفنية

سوف توفر كرونز الوثائق التقنية التالية:

- آلات كرونز: مجموعتان (1x ورقة، 1× سي دي) من قائمة التشغيل اليدوية وقطع الغيار. يتم تسليم نسخة ورقية مع الآلات، والقرص المضغوط وإرسالها بشكل منفصل حتى بدء التشغيل

- آلات الطرف الثالث في نطاق توريد كرونز: يتم تسليم مجموعتين (ورق واحد، سي دي × 1) حتى بدء التشغيل.

تكون البيانات المقدمة في المستندات الفنية ملزمة فقط طالما أن هذا منصوص عليه صراحة في هذا العقد.

يسمح بالتغييرات في التصميم والتي تعمل على تحسين جودة الآلات والمعدات.

ملحق 8 – نموذج شهادة القبول

شهادة القبول

إلى

العملاء:

عنوان العميل:

رقم السطر:

الحاوية / المنتج / حزمة:

التاريخ:

خط الكفاءة / الكفاءة الفنية

...٪

تم اختبار أداء الماكينة / الخط وفقًا لـ دي ي إن 8743. نؤكد هنا النتيجة المحسوبة. الجهاز / الخط مقبول الآن.

التعليقات:

العميل

المكان والتاريخ

التوقيع

كرونز

المكان والتاريخ

التوقيع