التاريخ: 08/10/1446هـ.

السادة/ شركة الزكرى للاستشارات الهندسية							المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: مذكرة تعقيبية على التقرير المقدم في القضية رقم (4470805148).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولما تضمنه تقريركم فإننا نرفض ما جاء به جملةً وتفصيلًا، وذلك حرصًا على إجلاء الحقيقة وتبيان ما شابه من قصور أثّر في دقته وأضعف قيمته. وإذ نُقدّر الجهد المبذول من سعادتكم، فإننا نستأذنكم في إبداء الملاحظات التالية، ابتغاء تصويب ما نراه قد جانب الصواب النظامي والفني والمنهجي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أشرتم في تقريركم – تصريحًا وتضمينًا – أنكم اعتمدتم اعتمادًا رئيسيًا على التقرير الفني الصادر بتاريخ 23/01/2023م، وعدّدتموه المرجع الوحيد المتاح لتقدير الأعمال المنفذة، تأسيسًا على أن المبنى اكتمل وأُجّر للغير، وأن الجهة التي تولّت إعداد ذلك التقرير تُعد – في نظركم – مرجعية فنية للمشروع. وهذا ما يُفصح عن أن النتيجة الفنية التي انتهيتم إليها بُنيت جوهريًا على التقرير المذكور، وجُعل هو الأساس المعتمد في تقدير محل النزاع. غير أن هذا المسلك – على النحو الذي سلكتموه – لا ينهض على أسس فنية صحيحة، كما يُعد في غير موضعه، ومخالفًا للأصول الفنية المستقرة، وينقض الأساس الذي بُني عليه التقرير برمته، وذلك للأسباب التالية:

- أن التقرير محل الاعتماد صادر عن جهة تفتقر إلى الحياد، إذ سبق لها أن أوصت – بموجب خطابها المؤرخ في 12/09/2022م – باستبعاد المدعية من الموقع، وهو موقف صريح ومعلن في الخصومة، يُجسّد خصومة سابقة، ويُظهر عداءً بيّنًا تجاه المدعية، بما يفقد الجهة المذكورة الأهلية اللازمة لأداء دور فني محايد في هذا النزاع. لا سيما وأن تلك التوصية لم يُعتد بها، إذ استمرت المدعية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية بعد صدورها، وهو ما ينقض القيمة الفنية والموضوعية لمصدر التقرير. ومن ثم، فإن الاستناد إلى تقرير صدر عن جهة أفصحت مسبقًا عن موقف عدائي ضد أحد أطراف الخصومة يُفقده – من حيث المبدأ – صفتي الحياد والموثوقية، ويمنع اعتباره مرجعًا فنيًا مقبولًا، فضلًا عن كونه قد صدر دون تمكيننا من الاطلاع عليه أو الرد في حينه، مما يُخل بمبدأ المواجهة ويهدر ضمانات التوازن بين الخصوم. وعليه، فإننا نطعن في صحته ابتداءً، لما شابه من عوار جوهري في مصدره ومضمونه، يُبطله ويُسقط حجيته، ويمنعه من أن يُعتمد سندًا لأي نتيجة فنية معتبرة.

- أن التقرير المذكور ورد في صورة خطاب داخلي "أحادي" لا يحمل توقيعًا من أي من الأطراف المعنية، ولا يتضمّن ما يدل على اعتماده أو تسلّمه رسميًا، مما يفقده شرط الثبوتية الشكلية، ويُسقط عنه الصفة الرسمية التي تُكسب الوثائق قوتها الإثباتية. كما أن هذا التقرير لم يُقدَّم إلا ضمن وقائع هذه الدعوى، وبعد مرور مدة طويلة على تاريخ التنفيذ، وهو ما يُثير شبهة حول صحته، ويفتح احتمال كونه مستندًا مصطنعًا وأُعدّ خصيصًا لتعزيز موقف المدعى عليها. وبذلك، فإن افتقاده للضمانات الشكلية والموضوعية اللازمة يُسقط عنه الحجية، ويمنع الاستناد إليه سندًا لأي نتيجة معتبرة.

- أصبح تقريركم وفقًا لما سبق بيانه تابعًا لمصدر واحد مشوب بعدم الحياد، وفاقدًا للاستقلالية التي تُشكل مناط حجيته، إذ أن الخبير حين يُصدر تقريره بناءً على رأي جهة أخرى، فإنه يُحوّل مهمته من "خبير محقق" إلى "ناسخ ناقل"، ويُخالف ما استقر عليه العمل الفني من اشتراط التحقيق المباشر والفحص المستقل، ويُوجب – والحال كذلك – طرح ما ورد في التقرير من نتائج قامت على هذا الأساس، وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات.

- التقرير يتناقض صراحةً مع تقارير فنية محايدة صادرة عن الجهة الاستشارية المشرفة على المشروع، وهي "شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية"، التي كانت – بموجب التعاقد مع المدعى عليها – مسؤولة عن أعمال الإشراف والاستلام الفني، وتملك صلاحية التقييم خلال فترة التنفيذ، وقد تضمّن هذان التقريران ما ينقض صراحةً ما ورد في تقرير الخبير، ويُبرز بوضوح الخلل الجوهري في منهجيته، وذلك على النحو الآتي:

- التقرير الأول (تاريخ 19/02/2023م)، نصّ صراحةً على أن شركة "عبدالوالي" قد استلمت الأعمال التعاقدية المنفذة من قبل "مؤسسة نجوم الإطفاء"، وذلك عقب قيام المقاول بإجراء التعديلات المطلوبة على الملاحظات المثبتة مسبقًا بالخطاب المؤرخ في 05/02/2023م. وقد أفاد التقرير بأن الأعمال أُنجزت بالكامل بعد استيفاء تلك الملاحظات، مما يُثبت بوضوح تنفيذ الأعمال محل النزاع وفقًا لما تم الاتفاق عليه، ويُظهر التناقض البيّن بين ما انتهى إليه تقرير الخبير وما صدر عن جهة الإشراف المختصة آنذاك.

- التقرير الثاني والصادر في 16/03/2023م، وقد تضمّن صراحةً أن جميع الأعمال المنفذة بالموقع مطابقة للمخططات المعتمدة من الدفاع المدني، ومتوافقة مع متطلبات السلامة وكود البناء السعودي، كما أُرفق به صور موثقة للموقع أثناء المعاينة، وتم تقديمه إلى الإدارة العامة للدفاع المدني - مما يُكسبه حجية معتبرة بوصفه تقريرًا صادرًا من جهة إشراف هندسي، ويعزّز ما ذهبت إليه المدعية من إتمام التزاماتها التعاقدية على الوجه النظامي والفني السليم، كما أن الجهة ذاتها زوّدتنا في حينه وبناءً على طلبنا بنسخة من التقرير بحكم التعامل المباشر معها أثناء تنفيذ الأعمال، وهو ما يُؤكد سلامة موقفنا.

الاستنتاج:

إن وجود تقارير فنية أخرى موثّقة، صادرة عن الجهة الاستشارية المشرفة المتعاقد معها من طرف المدعى عليها، يُعدّ دليلاً قاطعًا ينقض ما ورد في تقرير الخبرة كليةً ويهدم ما حواه من نتائج، ويكشف خللًا جوهريًا في منهجيته ومصدر معلوماته، ويُثبت – في المقابل – تنفيذ المدعية لالتزاماتها على الوجه الصحيح خاصةً ماورد بالتقرير الأول. وبذلك، فإن التقريرين الصادرين عن "شركة عبدالوالي" يُشكلان قرينة راجحة ذات حجية فنية موضوعية، تُوجب إعادة النظر في تقرير الخبرة في ضوء التقارير أعلاه، لا سيما وأن الجهة الاستشارية المذكورة تُعد – في الأصل – الممثل الفني للمدعى عليها، وأقرب الجهات اطلاعًا على واقع المشروع وظروف تنفيذه - وأننا نتعجبي من عدم دعوتها لمناقشتها ابتداءً حول المشروع ونسب الإنجاز ومن أي مقاول كانت تستلم، بدلًا من الاعتماد على وجهة نظر غير محاديدة ومطعون في صحتها.

- المواضع التي ذكرتم فيها صراحة انكم اعتمدتم اعتماد كلي على هذا التقرير في تقدير نسب الانجاز ومستحقات المدعية، رغم كونها جهة مطعون في تقريرها، وقد سبق لها أن أصدرت خطابًا صريحًا بطلب استبعاد المدعية من الموقع، مما يُثبت قيام خصومة سابقة بينها وبين المدعية. وعليه، فإن ما ورد في التقرير يؤكد أن الخبير لم يُجرِ تحقيقًا فنيًا موضوعيًا، بل تبنّى رأيًا أحاديًا صادرًا عن جهة غير محايدة، وفيما يلي بيان المواضع:

- صـــــــــــــــــــــ5ــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــ8ــــــــــــــــــــــــــــ:

- صــــــــــــــــــــــــــــ6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ سطر 11:

- ص 19:

- صـــــــــــــــــــــــــــــ7ــــــــــــــــــــــــــــــــــ سطر 10:

- فقرة التوصيات ص 24 س 4:

الاستنتاج العام:

بما ورد في هذا المحور، يتبيّن أن الأساس الذي بُني عليه تقرير الخبرة تهدّم كليًا، إذ اعتمد التقرير اعتمادًا جوهريًا على مستند محل طعن، لا تملك صلاحية فنية أو نظامية لتقرير المصير التعاقدي للمدعية، وهو مستند مفتقر للحجية الشكلية والموضوعية. وعليه، فإن الأساس الفني والنظامي الذي أقيم عليه التقرير قد زال، وبزواله تسقط نتائجه، ويُستوجب استبعاده، وإعادة النظر في النزاع من جديد من خلال تقييم فني محايد ومستقل.

ثانيًا: في تجاوز الخبير لاختصاصه، وبنائه نتيجة قانونية على خطاب لا يُنتج أثرًا نظاميًا؛ حيث توسّع تقرير الخبرة – على نحو غير محمود – في تفسير مضمون الخطاب الصادر بتاريخ 12/09/2022م من الجهة المشرفة، إذ لاحظنا أن تقريركم قد أولى هذا الخطاب وزنًا يفوق دلالته، واستخرج منه استنتاجًا قانونيًا جوهريًا مفاده أن يد المدعية قد كُفّت عن متابعة الأعمال بعد تاريخه، وأن وجودها في الموقع اقتصر على استكمال الملاحظات فقط. وهذا الذي خلُص إليه الخبير يتجاوز منطوق الخطاب نفسه، ويتعارض مع الواقع الفعلي وما هو ثابت بالمراسلات والمستندات، فضلًا عن كونه خروجًا صريحًا عن حدود مهمته الفنية، إذ لا يدخل في اختصاصه تفسير الخطابات تفسيرًا قانونيًا يُفضي إلى تحديد آثار تعاقدية جوهرية كالفسخ أو الانقطاع عن العمل. وإذ نُبدي تحفظنا التام على هذا الاستنتاج، فإننا نؤكد ما يلي:

- أن الخطاب المشار إليه لا يتضمن أي عبارة صريحة تُفيد بفسخ العقد أو إنهاء العلاقة التعاقدية أو كفّ يد المدعية، بل ورد في صيغة "توصية" مبنية على ملاحظات فنية، وهي – من حيث المصدر والمحتوى – لا تُنشئ أثرًا نظاميًا، ولا تُنتج أي التزام قانوني على أطراف العقد. كما أن الجهة مُصدرة الخطاب ليست طرفًا في العقد بين المدعية والمدعى عليها، ولا تملك الصفة النظامية في تقرير مصيرها، لا من حيث الإنهاء ولا من حيث الاستمرار. وعليه، فإن اعتبار هذا الخطاب أساسًا قانونيًا لافتراض انتهاء علاقة المدعية بالموقع يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام العقود، وتجاوزًا لاختصاص الجهة المصدرة له، ولا يمكن تسويغه أو قبوله في سياق التقييم الفني أو القانوني.

- أن الخطاب اقتصر على الإشارة إلى وجود "ملاحظات فنية"، وهي – وفقًا للأعراف الفنية المستقرة – لا تُعد عيوبًا جوهرية، بل تُعامل باعتبارها جوانب قابلة للتعديل أو التحسين ولا تمنع الاستلام، ما لم تُبيَّن طبيعتها ومدى جسامتها وأثرها المباشر على سلامة الأعمال. وحيث لم يتضمن الخطاب أي بيان لمستوى تلك الملاحظات أو توصيف دقيق لها، فإن بناء استنتاج قاطع على مجرد وجود "ملاحظات" مجهولة الطبيعة يُعد إخلالًا بمنهج التقييم الفني، ويُفضي إلى نتيجة غير قائمة على أساس فني معتبر. وعليه، فإن ما قرره الخبير من أثر قانوني استنادًا إلى ملاحظات غير مبيّنة يُعدّ استنتاجًا معيبًا، مفتقرًا لركن الحيثية الفنية، ويُفقد التقرير سلامة منطقه واستقلاله.

- أن الخطاب لم يتضمّن ما يدل على منع المدعية من دخول الموقع، أو صدور قرار بكفّ يدها، أو إيقاف أعمالها فعليًا، بل خلا تمامًا من أي إشارة تدل على إجراء تنفيذي من هذا القبيل. وعلى العكس، فإن الواقع العملي – كما هو ثابت في المراسلات اللاحقة – يُظهر أن المدعية استمرت في تنفيذ الأعمال، وتواصلت مع الجهة المشرفة بشأن معالجة الملاحظات محل الخطاب، ما يُثبت استمرار العلاقة التعاقدية، وينقض الادعاء بوقوع الانقطاع أو الإخراج من الموقع. ومن ثم، فإن استنتاج الخبير بانتهاء دور المدعية استنادًا إلى الخطاب المذكور يُخالف الواقع، ويتجاهل القرائن والمستندات اللاحقة، ويُعد استنتاجًا مبنيًا على فرضية غير قائمة، تفتقر إلى السندين: النظامي والوقائعي.

النتيجة:

وحيث إن ما أورده الخبير بشأن الخطاب المؤرخ في 12/09/2022م يُشكّل تجاوزًا صريحًا لاختصاصه، إذ تضمّن تكييفًا قانونيًا بحتًا لا يدخل في نطاق المهمة الفنية المقررة له، فضلًا عن كونه مبنيًا على مستند لا ينهض سندًا لإنهاء العلاقة التعاقدية، ولا يُثبت كفّ يد المدعية أو منعها من العمل، لذا، فإنه يُعد استنتاجًا معيبًا من حيث المصدر، فاسدًا من حيث الأساس، ومردودًا من حيث الأثر، ويُفضي بالضرورة إلى المساس بمصداقية التقرير برمته، ويُوجب طرح ما بُني عليه من نتائج.

ثالثًا: ثبوت مباشرة المدعية لأعمالها بعد تاريخ خطاب الاستبعاد، واستمرار تنفيذ الأعمال وتسليمها نهاية نوفمبر 2022م – وهو ما ينقض ما سار عليه الخبير مستندًا على التقرير الاستشاري المالك. فمن أبرز الأمور التي تنقض النتائج التي بُني عليها التقرير، أن المدعية استمرت فعليًا في تنفيذ أعمالها بعد صدور خطاب الجهة المشرفة بتاريخ 12/09/2022م، ولم تُمنع من الموقع، بل ظلت تعمل وتُنجز حتى نهاية نوفمبر من العام نفسه، وذلك بعلم ومتابعة من جميع الجهات المعنية. وقد ورد في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01/11/2022م نص صريح يفيد بأن المدعية مُلتزمة بإنهاء وتسليم أعمال أنظمة الإنذار والحريق كاملة لكافة المستودعات، (وهي بالمناسبة الأعمال المتبقية كاملة) عدا مستودعي B2 وC2  فقط، وتسليمهما في موعد أقصاه 13/11/2022م، وهو ما يُثبت الآتي:

- أن المدعية استمرت فعليًا في تنفيذ أعمالها التعاقدية حتى نهاية نوفمبر 2022م، وهو ما يُثبت أن وجودها في الموقع لم يكن مقتصرًا – كما زعم التقرير – على تصحيح ملاحظات سابقة، بل كان تنفيذًا مباشرًا لبنود العقد، وبمتابعة من الجهة المشرفة. ويترتب على ذلك أن افتراض توقف المدعية عن العمل بعد خطاب 12/09/2022م افتراضٌ باطل، تدحضه وقائع التنفيذ الثابتة، ويُسقط ما بُني عليه من استنتاجات خاطئة في تقرير الخبير.

- أن الادعاء بـ"كفّ يد" المدعية أو "انتهاء العلاقة التعاقدية" استنادًا إلى خطاب صدر بتاريخ 12/09/2022م، ثم تجاوزه الواقع العملي بمحضر مؤرخ في 01/11/2022م، يُعد تأويلًا باطلًا ومجافيًا للوقائع. فالمحضر المذكور يؤكد التزام المدعية بإنهاء وتسليم كافة الأعمال المتبقية خلال أجل محدد، مما يُثبت استمرار العلاقة التعاقدية فعليًا، بعلم وتوثيق من جميع الأطراف. وعليه، فإن ما خلُص إليه الخبير من انقطاع العلاقة بعد الخطاب لا يصمد أمام هذا الدليل، ويُعد استنتاجًا غير قائم على منطق واقعي ولا نظامي.

- الفارق الزمني بين محضر الاجتماع (01/11/2022م) والتاريخ المفترض لتسليم الأعمال (13/11/2022م) لا يتجاوز (12) يومًا فقط، وهو ما يُظهر بوضوح أن ما تبقى من الأعمال كان يسيرًا وقريبًا من الإنجاز التام. ويُفهم من ذلك – عقلًا ومنطقًا – أن التسليمات المؤرخة في 30/11/2022م جاءت تتويجًا طبيعيًا لاكتمال التنفيذ، وأن ما ورد لاحقًا لم يكن سوى ملاحظات تم استيفاؤها ضمنيًا بالتقرير الوارد عن الجهة الاستشارية، مما يُسقط مزاعم تقرير الخبرة بشأن انقطاع التنفيذ، ويؤكد بجلاء أن المدعية أتمّت التزاماتها التعاقدية في نطاقها الزمني والفني السليم.

النتيجة:

وحيث ثبت – بموجب محاضر اجتماعات رسمية ومستندات قطعية – أن المدعية واصلت تنفيذ أعمالها بعد تاريخ الخطاب محل النزاع، وظلت تباشر التزاماتها التعاقدية حتى نهاية نوفمبر 2022م، وتُسلم الأعمال خلال تلك الفترة وما تلاها من فترة استيفاء الملاحظات حتى الاستلام النهائي. وعليه، فإن ما خلُص إليه الخبير من افتراض انقطاعها عن التنفيذ أو اقتصار وجودها على معالجة ملاحظات فحسب، يُعد استنتاجًا مردودًا واقعًا ونظامًا ولا يصلح للأخذ به. كما أن تجاهل التقرير للمحاضر التي تؤكد مباشرة المدعية لأعمالها خلال تلك المرحلة، يُسقط عن التقرير حياديته، ويُظهر قصورًا جوهريًا في التقييم الفني، مما يستوجب إعادة النظر فيه، وطرح ما ورد فيه من نتائج بُنيت على فرضيات غير صحيحة.

رابعًا: تجاوز الخبير حدود المهمة الفنية، وتعدّيه على اختصاص المحكمة الموقرة؛ بالرجوع إلى قرار الندب، يتبيّن بوضوح أن نطاق مهمتكم كخبير مقصورة على الجوانب الفنية البحتة، كتوصيف الأعمال المنفذة، وتقدير نسب الإنجاز، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، وما يُلاحظ فيها من عيوب فنية. إلا أن التقرير الابتدائي – على نحو مخالف – خرج عن هذا الإطار، وتضمّن أوصافًا قانونية صريحة، من قبيل: "إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية"، و"مشروعية استبعاد المقاول"، و"عدم أهلية مقاول الباطن"، و"عدم أحقية المدعية في أي مستحقات مالية استنادًا إلى أسباب قانونية لا فنية" و "مشروعية فسخ العقد لعدم الحاجة" و  "وبالتالي فالفسخ قد تم على نحو صحيح -"​ وهي كلها أوصاف لا تدخل ضمن التوصيف الفني، بل تُعد من مسائل التكييف النظامي المحجوزة لاختصاص المحكمة دون سواها.

وما يؤكد هذا التجاوز، أن الخبير اتخذ أسلوبًا قضائيًا يُجسّد وظيفة المحكمة، وأخذ يبني تقريره على ذات نسقها في تحليل المستندات ثم قيّمها ورجّح بينها، واعتبر بعضها بيّنات وأخرى قرائن، ثم طرح بعضها واعتنق أحدها كأساس للحكم، بل والأخطر من ذلك القطع بمسؤولية طرف ونفيها عن الآخر، وكأنما الخبير كان بصدد إصدار حكم قضائي لا تقرير فني - وقد تكرر منه استعمال ألفاظ قضائية مثل "الإقرار"، و"طلب البينة"، و"الدفوع"، وغيرها، مما يُعبّر عن تعدٍ بيِّن على سلطة المحكمة – وحيث أن استخلاص الأثر القانوني للعقد، وتوصيف الأفعال بالإخلال، وتحديد ما إذا وقع الفسخ أم لا، هي مسائل قانونية خالصة، منوطة بالمحكمة وحدها دون غيرها، ولا يملك الخبير التعرض لها أو تضمينها في تقريره، ولو جاءت في سياق فني، ما دامت تنطوي على تكييف قانوني أو ترجيح لمركز أحد الخصوم. ومن ثم، فإن ما تضمّنه التقرير من هذا القبيل يُفقده حياده، ويُسقط عنه حجية الاعتماد، لتجاوز صاحبه حدود الصلاحية النظامية المخوّلة له.

وبناءً على ما تقدم، نرفع إلى سعادتكم هذا التحفّظ على التقرير الابتدائي، راجين إعادة النظر في مضمونه، وقصر التقرير النهائي على نطاق المهمة الفنية المقررة بقرار الندب، دون الخوض في التكييفات القانونية أو تحليل البينات والقرائن بطريقة قانونية لا فنية، التزامًا بحدود الدور الفني للخبير، واحترامًا لاختصاص المحكمة الموقرة - كما نود التأكيد، أنه في حال ورود مستندات أو وقائع قد تحتمل أكثر من وجه، أو يكون لها حجيتان أو رأيان بحسب تكييفكم لها، فإن الواجب يقتضي – من باب الحياد الفني – طرح الفرضيتين: الأولى في حال اعتدادكم بذلك المستند، والثانية في حال استبعاده، دون ترجيح كفة عن الأخرى، حتى تبقى المهمة في إطارها الموضوعي، ويظل التقرير مستوفيًا لصفته الفنية الخالصة.

خامسًا: في أن ما وُصف بأنه "تأخير" من جانب المدعية ناتج عن عوامل خارج إرادتها، تُسأل عنها أطراف أخرى في المشروع؛ حيث أن التقرير أغفل ولم يُراعِ الطبيعة التبعية لأعمال المدعية، كما تجاهل الأثر المباشر لتصرفات المقاول الرئيسي والجهة المالكة في تعطيل مسار التنفيذ. وفيما يلي بيان ذلك:

- أن طبيعة الأعمال المسندة إلى المدعية والخاصة بالدفاع المدني وأنظمة الإطفاء تُعد بطبيعتها أعمالًا تبعية لا تُنفذ – من الوجهة الفنية والواقعية – إلا بعد اكتمال مراحل إنشائية سابقة عليها،كالجدران والأسقف والتشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية الأساسية، وهو ما تأخر فعليًا، وتأخرت المدعية تبعًا لذلك في مباشرة أعمالها، لا بسبب من جهتها، بل تبعًا لتأخر الأطراف السابقة في التسلسل الفني للمشروع.

- أن المدعية – رغم أن المدة التعاقدية المنصوص عليها في العقد لا تتجاوز (200) يوم – إلا أنها ظلّت تباشر أعمالها في الموقع لما يزيد عن (600) يومًا (وهو ما يستبع طلبها بأعمالًا إضافيه وتعويضها عن كل هذه المدة)، كما يتضح من هذا التمديد أنه لم يكن ناشئًا عن تقصير من طرف المدعية، وإنما بسبب عوامل خارجة عن إرادتها، تتعلّق أساسًا بتأخر المقاولين الآخرين– ممن تسبق أعمالهم أعمال المدعية من حيث التتابع الفني كما وضحنا – فضلًا عن تأخر صرف المستحقات التعاقدية كما ثبت في التقرير، وكذلك طلبات التعديل والتغيير المتكررة من قبل الجهة المالكة، التي عطّلت تسلسل الإنجاز. ولو كانت المدعية هي المتسببة الوحيدة في هذا التأخير، لما استمرت في الموقع طوال تلك المدة، لا سيما وأنها تجاوزت ما يقارب ثلاثة أضعاف المدة التعاقدية، الأمر الذي يُعد قرينة ظاهرة على أن أسباب التأخير لا تُنسب إليها.

- ثبت من المراسلات أن المدعية ظلت تطالب بصرف مستخلصاتها لعدة أشهر دون جدوى، مما عطّل الأعمال وألحق بها الضرر، لا سيما أن تنفيذ أعمالها يتطلب توريدات خاصة ومواد عالية التكلفة، لا يمكن توفيرها دون انتظام في صرف الدفعات المالية .

- يُضاف إلى ما سبق أن المشروع مرّ بفترة طويلة من التعديلات المستمرة، والطلبات غير المستقرة، حيث ظل العمل معلقًا لأكثر من (180) يومًا بسبب التغييرات المقترحة على نطاق الأعمال، ولم يُعقد الاجتماع الحاسم بشأنها إلا بتاريخ 03/06/2022م بتاريخ ملحق العقد، وهو ما يُظهر أن الجهة المالكة والمقاول الرئيسي لم يستقرا على تصور نهائي للأعمال إلا في وقت متأخر، وعليه، فإن هذا التأخير لا يُنسب إلى المدعية، بل يعكس خللًا في إدارة نطاق العمل من قبل الأطراف الأخرى، ترتب عليه تمديد فعلي في مدة العقد دون سند واضح.

- التقرير أغفل تحديد مدة التأخير وحجمه، والمتسبب الفعلي فيه، وهو خلل جوهري يُسقط عنه وظيفته الفنية، فمن أوجه القصور المنهجية البارزة في تقرير الخبير، أنه لم يُحدّد "مدة التأخير الحقيقية"، أي تلك المدة التي تأخّرت فيها المدعية عن تنفيذ أعمالها لسبب يُنسب إليها وحدها، دون غيرها من الأطراف، وهو المعيار الفني الذي يجب أن يُعتمد عند بحث المسؤولية عن التأخير. إلا أن التقرير اكتفى بالإشارة المجملة إلى وجود تأخير، دون بيان مدته الفعلية، ولا تحليل أسبابه على نحو زمني متسلسل، ولا تحديد المتسبب فيه من بين أطراف المشروع، بل ترك المسألة غامضه عامة في عبارات مرسلة، وهو ما يُعدّ إخلالًا جوهريًا بمهمة الخبير، وخللًا في بنيته التحليلية يُفقد التقرير صفته الفنية. إذ أن من مقتضيات الرأي الفني المعتبر – في مثل هذه القضايا – أن يتضمّن) تحديد دقيق للفارق الزمني بين المدة التعاقدية والمدة الفعلية - تحليل زمني مفصّل للأسباب المؤثرة في الإنجاز - وتحديد للمسؤوليات الفنية لكل طرف على حدة، وفق تسلسل الوقائع والمستندات). أما وقد خلا التقرير من كل ذلك، فإنه يكون قد تخلّى عن مقتضى اختصاصه، واختلط فيه الرأي الفني بالانطباع الشخصي، مما يمنع الاعتماد عليه في مقام الإثبات، ويدعو إلى استبعاده أو إلزام الخبير باستكمال تقريره وفق مقتضيات التقييم الفني المنهجي.

- أشرتم في التقرير في البند الخاص بالتأخير "في التوصيات" أن (الطرفين اتفقا بتاريخ 01/11/2022م على استمرار المدعي في العمل بغرض إصلاح الملاحظات فقط، مقابل استلام دفعة مالية...)، وهي عبارة لا تمتّ إلى حقيقة الاتفاق بصلة، وتنطوي على تحريف لمعنى محضر الاجتماع المنوه عنه في التقرير ذاته (مرفق رقم 6). إذ أن مراجعة نص المحضر تُثبت – دون لبس – أن الاتفاق تم على استمرار المدعي في تنفيذ أعمال أنظمة الإنذار والحريق لبلوك 12، وليس مجرد استكمال ملاحظات فنية كما زُعم، مع التزام المدعى عليها بصرف مبلغ مالي مقداره (500,000 ريال) بموجب شيك، وهو ما يعكس استمرار العلاقة التعاقدية بكامل نطاقها، ولا يدع مجالًا للقول بوجود "اتفاق على حصر العمل في إصلاح الملاحظات" - وإذ صدر هذا المحضر بتاريخ لاحق على الخطاب المؤرخ في 12/09/2022م، الذي استند إليه الخبير لافتراض استبعاد المدعي من الموقع، فإن المحضر يُعدّ قرينة قاطعة على انتفاء هذا الادعاء، ويُثبت أن المدعية كانت لا تزال تباشر التزاماتها التعاقدية بصورة منتظمة، ولم تُكفّ عن العمل، ولم تُمنع من الدخول، ولم تُنهَ علاقتها التعاقدية. ومن ثم، فإن ما أورده التقرير يُخالف صريح المستندات، ويُعد استنتاجًا معيبًا لا يصمد أمام النص الثابت في المحضر المشار إليه.

الاستنتاج:

وحاصل ما تقدّم، أن ما وُصف في التقرير بأنه "تأخير" من جانب المدعية، إنما هو نتيجة طبيعية لعوامل خارج إرادتها، لا تُسأل عنها، وتتصل مباشرةً بتأخر تسليم المواقع، وتعثر أعمال المقاولين السابقين في التسلسل الفني، وتعليق العمل بسبب التعديلات المستمرة، إلى جانب تأخر صرف المستحقات، وكلها أسباب موثقة، لم يتناولها التقرير بالتحليل الكافي. كما أن إخفاق الخبير في تحديد مدة التأخير الحقيقية، والمتسبب الفعلي فيها، وتركه المسألة دون تفصيل فني واضح، يُعد إخلالًا جوهريًا بمهمته، ويفقد التقرير أحد أهم عناصره الموضوعية، ويُخرجه من كونه أداة فنية محايدة إلى مجرد سرد انطباعي لا يصلح للاستناد عليه قضائيًا. وعليه، فإن ما انتهى إليه التقرير بشأن التأخير لا يصمد فنيًا ولا منطقيًا، ويُوجب إعادة تقييم تلك الجزئية بمنهج فني منضبط، يُراعى فيه تسلسل التنفيذ، وأدوار الأطراف، وطبيعة الأعمال، والمسؤولية الدقيقة في كل مرحلة.

سادسًا: أورد الخبير في مواضع متعددة من تقريره إقرارات (غير صحيحة) – ومنها الفقرة الرابعة من التوصيات – أن المدعية أقرت بأنها لم تنفذ عدد (13) مستودعًا من أصل الأعمال المتعاقد عليها، وأن ذلك تسبب في ضرر تعاقدي للمدعى عليها. إلا أن هذا القول لا يستند إلى أي إقرار صريح أو ضمني صادر عنا، ولم يرد له أثر في المراسلات أو المحاضر أو الردود المكتوبة أو الشفهية المعتمدة، وإنما هو استنتاج من عنديات الخبير لا أصل له في الأوراق، ولا يُعبّر عن موقفنا بأي حال. وهنا نؤكد – على العكس – أننا لم نُقر مطلقًا بعدم تنفيذ تلك المستودعات، ولم يصدر عنا أي تصريح يُفهم منه ذلك، لا صراحةً ولا ضمنًا، وإنما باشرنا تنفيذ الأعمال حسب المراحل التي جرى تسليمها لنا، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات والمكاتبات، وفي ضوء ما كان متاحًا من ظروف تسليم المواقع. وعليه، فإن ما نُسب إلينا من إقرار صريح أو ضمني بشأن عدد المستودعات غير المنفذة لا يستند إلى حقيقة، ويُعد تحريفًالا يجد صداه بالأوراق، وتفسيرًا خاطئًا لتصريحات لم تصدر من الأساس.

سابعًا: بخصوص مسألة تقدير الأعمال المنجزة، ومدى مطابقتها للمعايير الهندسية، فنرفض ما ورد في هذا البند من تقريركم جملةً وتفصيلًا، ولا نرى فيه تقييمًا محايدًا أو تحقيقًا مهنيًا يستند إلى أسس فنية سليمة، ويكفينا في هذا المقام أن نُشير إلى أن المستند الذي بُني عليه تقديركم للأعمال المنفذة – والمقصود به التقرير الفني المؤرخ في 23/01/2023م – قد تم الطعن في حياده واستقلاله على نحو مفصّل في صدر هذا الاعتراض، وبيّنا أن الجهة التي أصدرته سبق لها أن أبدت موقفًا عدائيًا صريحًا تجاه المدعية، مما يُفقد التقرير شرط الحياد، ويُسقط حجيته من الأساس. وفي المقابل، قدمنا تقريرًا صادرًا عن الجهة الاستشارية المشرفة المتعاقد معها من طرف المدعى عليها، وهي "شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية"، وقد تضمّن هذا التقرير ما يؤكد سلامة الأعمال المنفذة، واستيفاء الملاحظات، ومطابقة الأنظمة المُركبة لمتطلبات الدفاع المدني وكود البناء السعودي. وعليه، فإن تقييمكم للأعمال المنجزة لا يُمكن قبوله أو الاعتداد به، ما دام قد استُند فيه إلى مرجع مطعون في حياده.

الخاتمة،

بعد استعراض الملاحظات الجوهرية التي تقدمنا بها أعلاه، يتبين – بجلاء لا لبس فيه – أن التقرير الابتدائي قد شابه قصور عميق في أصوله الفنية، وانحراف بيّن عن مقتضى المهمة المحددة له، حيث بُني على مصادر مشوبة بعدم الحياد، وأُسّس على مستندات غير محايدة وغير موقّعة من الأطراف المعنية، ثم تجاهل تقارير محايدة موثّقة صادرة عن جهة الإشراف، واعتمد بدلًا منها رأيًا منفردًا، دون تمحيص أو تحقيق مستقل. كما خرج التقرير عن وظيفته الفنية إلى ساحة التكييف النظامي، فاعتنق توصيفات قانونية لا تدخل في اختصاصه، وقام بترجيح بيّنات وتفسير مستندات كما لو كان حكمًا قضائيًا، وليس رأيًا فنيًا. فضلًا عن اخفاق التقرير في تحديد المدة الحقيقية للتأخير، والمتسبب الفعلي فيها، وهي من صميم العمل الفني في مثل هذا النوع من القضايا، وقد كان يتوجب أن يُجري تحليلًا زمنيًا مفصلًا، يُبين تسلسل الوقائع، وتداخل مسؤوليات الأطراف، ومدى ارتباط كل سبب بنتيجة التأخير المدعاة، وهو ما لم يحصل. والأخطر من ذلك، أن التقرير أدار ظهره للواقع الثابت بالمستندات، وتجاهل استمرار المدعية في تنفيذ الأعمال حتى نهاية نوفمبر 2022م، ومُضيّها في تسليم الأعمال تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الجهة المشرفة، وهو ما يهدم جوهر ما استند إليه التقرير من مزاعم تتعلق بكف يد المدعية أو إخلالها.

الاستنتاج العام:

إن مجموع ما تقدّم من أوجه القصور والتجاوزات، يُفضي – بلا أدنى تردّد – إلى أن البنيان الفني والنظامي الذي تأسس عليه تقرير الخبرة قد تهدّم من أساسه، وسقط منه كل ما يُعتد به من نتائج أو تحليلات. وانهار التقرير من حيث مصدره، ومنهجه، واختصاصه، واستقلاله، وأدواته الفنية، فضلًا عن انفصاله عن الواقع، واعتماده على مرجع واحد مطعون في حياده ومخالف لما صدر من تقارير محايدة لاحقه عليه. وبالتالي، فإن هذا التقرير – بحالته الراهنة – لا يصلح لأن يُستأنس به فنيًا، ولا أن يُعتمد عليه قضائيًا، مما يوجب نظامًا وواقعًا بل وفنيًا إعادة دراسة النزاع من جديد في ضوء ما قدمناه.

كما نؤكد – ختامًا – أن أي مستندات أو إيضاحات إضافية تحتاجون إليها في سبيل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، فإننا على أتم الاستعداد لتقديمها متى طُلب منا ذلك، إعمالًا لروح التعاون، وضمانًا لمصداقية النتيجة الفنية المنتظرة، آملين أن يُؤخذ هذا التعقيب بعين الاعتبار عند تحرير التقرير النهائي.

وهذا ما لزم بيانه وتفصيله،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،