ملخص الواقعات

تتلخص واقعات النزاع في أن المحتكمة تعاقدت مع المحتكم ضدها بتاريخ 26/10/2017م، ومضمون ذلك اسناد أعمال انشاء مركز أوتاد التجاري بمدينة الرياض، وذلك مقابل قيمة اجمالية قدرها (22،538،255.00 ريال) اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً سعوديًّا) وتم إلغاء وتعديل بعض الاعمال لتصبح معه قيمة العقد مبلغ(20،691،179.00 ريال)، تسلمت منه المحتكمة مبلغ (19،502،960.00 ريال)، وتم الاتفاق ان يتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد خلال مدة (600 يوم) من تاريخ تسليم الموقع وتسلمت المحتكمة الموقع في تاريخ 14/11/2017م، وتم تسليم المشروع الاستلام الابتدائي في تاريخ 15/06/2021م.

- وننوه أن النزاع بين المحتكمة والمحتكم ضدها يتبلور في (3) نقاط جوهرية تتمثل في الآتي:

- مستحقات تعاقدية.

- تأخير في تسليم المشروع واسبابها وغراماته.

- التعويض عن الربح والمصلحة الفائتة.

ونعرض ذلك في ضوء ما دفع به أطراف النزاع التحكيمي

| المستحقات التعاقدية - طالبت المحتكمة بقيمة مستحقاتها المتأخرة لدى المحتكم ضدها، ودفعت المحتكم ضدها بأنه ادعاء لا بينة عليه وقدمت ردًا موضح أدناه. - لم تعترض المحتكم ضدها على أن القيمة الاجمالية للعقد كانت (22.538.255 ريال)، وتم إلغاء وتعديل بعض الاعمال لتصبح معه قيمة العقد مبلغ (20،691،179.00 ريال). |  |  |
| --- | --- | --- |
| المحتكمة |  | المحتكم ضدها |
| 1- | طالبت بمبلغ (1،126،643.70) ريال، قيمة فاتورة المُستخلص النهائي رقم (22). | - دفعت المحتكم ضدها بأن ادعاء المحتكمة بتأخرها في سداد المسحقات التعاقدية هو ادعاء مرسل مخالف للواقع ولا يستند لبينة، وفي سبيل ذلك أكدت المحتكم ضدها أنها كانت ملتزمة بصـرف جميع المستخلصات في تواريخ استحقاقها (الملحق رقم 2- جدول المستخلصات موضحا فيه مواعيد السداد بالتفصيل)، وفقاً للأعمال المنجزة على أرض الواقع بما يتوافق مع الفقرة (ج) من المادة (50) من الشـروط العامة بالعقد. - كما دفعت بأن المحتكمة هي من كانت تؤخر وتماطل صرف مستحقات مقاولي الباطن والموردين، مما أدى إلى اعاقة سير الأعمال بالمشـروع، وفي سبيل تأكيدها على ذلك قدمت خطاب الاستشاري المؤرخ في 17/07/1442هـ الموافق 01/03/2021م الموجه إلى المحتكمة (مرفق 2 – خطاب الاستشاري بهذا الخصوص). - وقدمت المحتكم ضدها جدول المستخلصات في (الملحق رقم 2)، مستدلة به أنها لم تتأخر إطلاقا في صرف المستخلصات، بل وتعاونت مع المحتكمة بصـرف مبلغ مقدم لها بناء على طلبها بتاريخ 19/07/2020م، على أن يخصم من المستخلص القادم. |
| 2- | طالبت بمبلغ قدره (1،034،558.79)ريال، قيمة المبالغ المُحتجزة والغير مصروفة من المحتكم ضدها. | لم تجيب عنها بشكل واضح. |
| 3- | طالبت بإرجاع أصل خطاب الضمان البالغ قدره (1،126،912.75) ريال. | - دفعت بأن تصـرفات المحتكمة توجب الضمان وأن المفرط ضامن، وبما أن المحتكمة لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين دون مبرر فأنها تضمن ما ترتب على إهمالها في تنفيذ العقد. |
| 4- | ودفعت المحتكمة بعدم صحة ما يُطالب به وكيل المُحتكم ضدها بمبلغ قدره (84،868.00 ريال)، مقابل نواقص بالأعمال، والصحيح أن موكلتي قد أتمت الأعمال وقامت بتركيب الزجاج وفق ما هو مُعتمد، وقد أقر واعترف بذلك المهندس المشرف، وأوضح أن المالك هو من سيقوم بتركيب الزجاج على حسابه الخاص، مرفق رقم (2) بريد إلكتروني مُرسل من مدير المشروع لموكلتي يُؤكد صحة ما أوضحناه، ويُناقض دفع وكيل المُحتكم ضدها. وفيما يخص استخراج رخصة الدفاع المدني فإننا نُحيل إلى ما تقدمت به موكلتنا من خطاب، تم إرساله إلى المُحتكم ضدها، مرفق رقم (3). | وطالبت المحتكم ضدها بتكاليف إتمام النواقص وإعادة تنفيذ الاعمال، وقيمة الغرامات والرسوم، بمبلغ وقدره (84.868.00) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريال، وارفقت نسخة من المستندات المؤيدة لذلك (مرفق4- تكاليف اضافية). |

| التأخيرات واسبابها |  |  |
| --- | --- | --- |
| المحتكمة |  | المحتكم ضدها |
| 1 | بررت المحتكمة بصحيفة دعواها أن سبب التأخيرات هو تأخر المُحتكم ضدها في استلام المشروع، وتعمدها طلب أوامر تغيير مفاجأة جعلت مدة تنفيذ المشروع تمتد لأكثر مما هو متفق عليه مما أدى إلى تأخر تسليم المشروع. وتقدمت المحتكمة مذكرة بتاريخ 16/03/1445هـ، ومضمون ما جاء بها:- - الرد على أوامر التغيير والتأخيرات:- - أ- تمسكت المحتكمة بإقرار صادر عن المحتكم ضدها ومفاده (أن مُوكلته مارست حقها في أن تزيد أو تنقص مقدار الأعمال)، وأن ذلك دليل على أن المُحتكم ضدها قامت بطلب أعمال زائدة و إضافية عما جاء بالعقد. ب- ردًا على دفع المحتكم ضدها أن تقليل قيمة الاعمال المنفذه يستتبعه تقصير في المدة، كما أكد وكيل المحتكمة أن المحتكم ضدها طلبت أعمالاً اضافية، ودفع بأن وكيل المحتكم ضدها تارةً يُعطي الحق لموكلته في التغيير، وتارةً أخرى يُنكر المُدة التي تحتاجها مُوكلتي لتنفيذ أعمال التغيير. - ت- دفعت المحتكمة بأن ما استدلت به المحتكم ضدها بشأن أوامر التغيير والتعليمات (غير صحيح)، وفي سبيل ذلك ذكرت بأن احكام العقد مقدمة على العرف، وأوردت ما جاء بنص المادة (8) من الشروط العامة بالعقد والمادة (43) التعديلات والإضافات والإلغاءات: (ثالثاً: على المقاول أن لا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس)، والمادة رقم (44) التقييم والمطالبات: (أولاً: تقييم التغييرات: على المهندس وبعد العرض على صاحب العمل وأخذ موافقته أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت، التي يرى أن تضاف أو تحسم المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناءً على أمر بعد موافقة صاحب العمل عليه...)، وفي النهاية ادعت بأن وكيل المحتكم ضدها يحاول اللعب بالألفاظ. - ث- أكدت المحتكمة بأن ما دفع به وكيل المُحتكم ضدها من أن الأعمال الاضافية لا تُؤثر على تأخير المشروع (غير صحيح)، وقدم في سبيل توضيح ذلك مرفق عباره عن قائمة تتضمن بعض أوامر التغيير التي طلبها مالك المشروع، ووضح بها مدة تأخر المحتكم ضدها بالاعتماد، مما تسبب في زيادة مدة تنفيذ المشروع. - دفعت المحتكمة بأن من أسباب تأخير المشروع فترة حظر كورونا. - ------------------------------------------------ - الرد على الجزء الثاني من مذكرة المحتكم ضدها: - دفعت المحتكمة بأن المحتكم ضدها لم تقدم ما يؤكد على دفعها بالتأخير في البدء في تنفيذ الأعمال الأساسية، وفي سبيل التأكيد على ذلك ذكرت اقرار المكتب الاستشاري بحق المحتكمة في المبالغ المُستحقة لها بمبلغ (2،107،819.49 ريالا) وهذا يُمثل المبالغ المُستحقة للمستخلص رقم (22)، والمبالغ المُحتجزةُ من إجمالي قيمة الأعمال المُنفذة. كما ذكرت المحتكمة أن المدير العام للمُحتكم ضدها هو ذاته صاحب مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على المشروع، ودفعت بأنه كيف يدعي وكيل المُحتكم ضدها بأن موكلتي لم تُنفذ الأعمال الأساسية، وبذات الوقت يُقر المكتب الهندسي بحق موكلتي؟. قدمت المحتكمة رد على المُرفقات المُقدمة من وكيل المُحتكم ضدها: - * قدم وكيل المُحتكم ضدها (بالمرفق رقم1) خطاب صادر من المكتب الاستشاري، بتاريخ 08/02/2018م، والذي يحث فيه طالبة التحكيم سرعة إنجاز المشروع (إنشاء مبنى معارض ومكاتب)، كون أن نسبة الأعمال والأداء غير مرضٍ. وتجدر الإشارة إلى أن استلام المشروع كان في 14/11/2017م، أيّ أن المكتب الهندسي أرسل بعد مرور قرابة (شهرين) خطاب لموكلتي يعترض فيه على عدم وجود نتائج وتحقيق نسبة الأعمال، وغني عن البيان أن مثل هذه الوقائع الثابتة بذمة المُحتكم ضدها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المُحتكم ضدها كانت تُبيّت النية للإضرار بموكلتي، وافتعالها لمشاكل من بداية التعاقد دون وجه حق. - * استند وكيل المحتكم ضدها (بالمرفق رقم 2) على وقائع، وادعاءات للمماطلة فقط، ولم يُقدم على صحتها أي دليل ملموس. | وأجابت المحتكم ضدها على ما قدمته المحتكمة بمذكرتها المؤرخة في 04/03/1445هـ ومضمون ما دفعت به:- - الرد على طلب أوامر التغييرات:- - دفعت المحتكم ضدها بأنها لم تخالف العقد لأنها مارست حقوقها العقدية، ومنها أن تزيد او تنقص مقدار الأعمال بما نسبته 20%، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعون من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة). - كما دفعت بأنه رغم تقليل قيمة الأعمال المنفذة فعليا إلا أن المحتكمة لم تنفذ المحتكمة المشروع بالوقت المتفق عليه. - كما دفعت المحتكم ضدها بأن العقد يحكمه العرف في أعمال المقاولات، ومن المتعارف عليه في أعمال المقاولات بأن أوامر التغيير تصدر من المقاول وليس من صاحب المشـروع، وفي سبيل شرحه لذلك أكد أن صاحب المشـروع عند رغبته بإجراء أي تعديل على المشـروع فإنه يرسل ما يسمى بـ "التعليمات" الى المقاول، ليدرسها ويقوم بدوره بإرسال "أمر التغيير" للمالك. كما طرح أن العرف يوجب على المقاول في أمر التغيير أن يوضح فيه فارق المدة الزمنية والقيمة المالية لتلك التعديلات، ولصاحب المشروع الموافقة أو عدم الموافقة أو الموافقة مع تحفظ على المدة الزمنية والقيمة المالية الجديدة للتغييرات. وبين أنه بعد اطلاعه على أوامر التغيير اتضح أن المحتكمة ذكرت الأثر الناتج عن التعديل وفق التعليمات وهو أثر يتعلق بالأمور المالية دون أن يتطرق للمدة الزمنية، ولم تذكر المحتكمة للمحتكم ضدها ان القيام بهذه التعديلات سيأخر تسليم المشـروع، ولم تفصح عن رغبتها بالتحفظ على المدة الزمنية! - ودفعت بأن جميع التعليمات الصادرة عنها جميعها أعمال فرعية لاحقة لا تؤثر على انجاز الأعمال الأساسية. ودفعت أيضًا أن المحتكمة لم تبدأ الأعمال الرئيسية في المواعيد المحدد لها بالجدول الزمنى لبنود أعمال المشـروع. - ذكرت المحتكم ضدها أنها والمكتب الاستشاري قاما بتوجيه العديد من الخطابات للمحتكمة على بذل الجهد لتفادي المزيد من التأخير. - الرد على التأخر في اعتماد الأعمال: - دفعت المحتكم ضدها بأن المحتكمة طلبت أكثر من مرة تغيير الجدول الزمني لعدم استطاعتها تنفيذ المشـروع حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً (مرفق3- خطاب)، وأكدت بأن الاتفاق تم بموجب خطاب مع المحتكمة أن يتم تسليم الاعمال كاملةً بتاريخ 04/05/1441ه الموفق 30/12/2019م، ولم تلتزم المحتكمة بالجدول الزمني المعدل. - وفي سبيل التأكيد على ذلك قدم (الملحق رقم 1) عبارة عن جدول مفصل لأوامر التغيير وجدولا آخر للتعليمات الصادرة من صاحب المشروع (الملحق رقم 3)، وجدولا لمراحل المشروع بالتفصيل (الملحق رقم 4). وختمت المحتكم ضدها مذكرتها بعدة طلبات من ضمنها:- - غرامة التأخير، بإجمالي قيمة العقد على المدة مضـروبة في مدة التأخير (استناداّ إلى شروط العقد)، أي (22.538.255÷600 يوم *703 يوم مدة التأخير = 26.407.322) ستة وعشـرون مليوناً وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال. |
| 2 |  | ثم تقدمت المحتكم ضدها بمذكره أخرى:- - ذكرت فيها بأنها قد مارست حقوقها العقدية، ومنها حقها بزيادة أو انقاص مقدار الأعمال بنسبة 20% بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعون من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة). - ذكرت بها نص المادة (36) من القسم الثالث من العقد والذي يتضمن وجوب تقدم المقاول خطياً بطلب مدة إضافية لتنفيذ أوامر التغيير موضحاً فارق المدة الزمنية و القيمة المالية للتغييرات، وبالنظر لأوامر التغيير المقاول كان طلبة يقتصـر على فارق القيمة المالية، وأن التعديلات الصادرة عن المحتكم ضدها هي أعمال فرعيه بسيطة وغير مؤثرة على المسار الحرج للمشروع. الرد على الفقرة (أ) من البند رقم (2) من مذكرة رد المحتكمة: - دفعت المحتكم ضدها بأن أية تعديلات على المشروع، يتوجب على صاحب المشروع أن يرسلها للمقاول لدراستها، وبعد الدراسة يقوم المقاول بإصدار طلب تغيير يوضح فيه المدة الزمنية والقيمة المالية، بموجب الفقرة الأولى من المادة (44) من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة) ما نصه " فعلى المقاول تقديم طلب أمر تغيير يتضمن هذه الأعمال الى صاحب العمل..". - دفعت المحتكم ضدها بأن استناد المحتكمة لنص المادة (44) هو استناد في غير محله. وقدم دليلًا على حديثه (مرفق أمر التغيير رقم 3-مرفق1)، حيث جاء بنص الرسالة من المقاول ما يلي "... إلحاقاً الى تعليماتكم لتقديم أمر تغيير للأبواب الناقصة من جدول كميات العقد، بالتالي تجدون مرفقاً طيه أمر التغيير التفصيلي المعدل. .... نقدر بشدة موافقتكم على ما ورد أعلاه للمضـي قدماً في العمل". - كما دفعت المحتكم ضدها بأن ما جاء بالخطاب المؤرخ في 05/09/2021م، والمرفق بمذكرة المحتكمة رقم (1)، والذي استندت عليه بأن موكلته قامت بإشعار المحتكم ضدها بفارق المدد الزمنية التي تتطلبها التغيرات على حد قوله، فإن تاريخ هذا الخطاب يلي تاريخ الاستلام الابتدائي بحوالي الشهرين وكيف يدعي وكيل المحتكمة بأن موكلته قامت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد بعد تسليم المشروع. - 2. بخصوص مرفقات الخطاب المذكور أعلاه: - أ: التأخير في الأعمال الإنشائية: ادعت ان هذه الاعمال تم مناقشتها مع المقاول وأن جداول المقاول الزمنية لم تكن مبنية على مواعيد زمنية محددة. - ب: التأخير في الأعمال المعمارية: تقدمت المحتكم ضدها بأنها تقدمت بجدول يوضح البدء والانتهاء من الأعمال، وتم توضيح متى تم البدء بعمل هذا البند فعلياً ومتى تم الانتهاء منه، والمراحل التي تسبق هذا العمل ومتى تم البدء والانتهاء منها فعليا (كون هذه الأعمال لها تسلسل في التنفيذ ولا يمكن مباشرة أي عمل قبل تنفيذ ما يسبقه)، وبذلك يظهر جلياً أن تأخير تنفيذ هذا البند هو بسبب تأخر تنفيذ ما يسبقه وهكذا. - ج: التأخير في التسليم الابتدائي: - ادعت بأن إرسال المقاول خطاباً يفيد بانتهاء العمل لا يعني أن العمل قد انتهى، واستدلت في ذلك أن محضـر الاستلام الابتدائي كان في 15/06/2021م، وكان مشـروطاً بأن يسلم المقاول النواقص خلال مدة أسبوع وهذه النواقص تشمل بنوداً تمنع استخدام المبنى وتشغيله (مثل مفاتيح المبنى بما فيها المصاعد)، ومع ذلك لم يستطع المقاول تسليم هذه النواقص الا في 11/07/2021م (مرفق2). |
|  |  | الرد على تعليقات وكيل المحتكم ضدها على المرفقات المقدمة من المحتكمة: - بشأن رد وكيل المحتكمة على المرفق رقم (1)، واتهامه للمحتكم ضدها بأنها كانت تبيّت النية للإضرار بالمحتكمة كما يدّعي، وسَبّب ذلك بقوله ان تاريخ الخطاب المقدم بالمرفق رقم (1) مع مذكرة ردنا رقم (1) والذي كان يحتوي على خطاب مقدم من الاستشاري المشرف على الموقع حث فيه المحتكمة على بذل مزيد من الجهد والجدية لتنفيذ الأعمال ليس ببعيد عن تاريخ استلام المحتكمة للموقع، وهنا يجب التوضيح ان استلام الموقع من المحتكمة كان في تاريخ 14/11/2017م وتاريخ الخطاب المشار اليه كان في 08/02/2018م، أي بعد قرابة ثلاثة أشهر، ولأن الطرفين اتفقا على متطلبات ومستوى فني معين وجدول زمني يُعمل عليه، وهذا الجدول الزمني يوجب على المحتكمة بذل كل الجهد والجدية الكاملة للقيام بأعمالها على أكمل وجه، ولكن بعد متابعة المكتب الاستشاري للمشـروع ومعاينته على أرض الواقع، تبين عدم التزام المحتكمة لا بالمتطلبات المتفق عليها ولا بالمستوى المطلوب ولو بالحد الأدنى - كما انه تم النص على ملاحظات أخرى ونحيل على المرفق (1) من مذكرة ردنا رقم (1) منعاً للتكرار - مما استوجب معه مخاطبة المحتكمة -المقاول- لبذل المزيد من الجهد والعناية، وهذا ما يدل على حسن نية موكلتي ومحاولاتها المتكررة لحث المحتكمة على تعديل وتصحيح أوضاعها، وليس كما يدّعي وكيل المحتكمة بأنها "تبيت النية للإضرار بموكلته!!". أما فيما يخص ادعائهم الباطل بأن المالك سيقوم بتركيب الزجاج على حسابه الخاص، يؤكد عدم صحة هذا الادعاء ماجاء في المرفق رقم 2 لمذكرة المحتكمة محل هذا الرد، والذي لم ينص على أن المالك سيقوم بتنفيذ هذا العمل على حسابه الخاص. - بشأن رد وكيل المحتكمة على المرفق رقم (2) المقدم من قبلنا مع مذكرة ردنا رقم (1)، المرفق المقدم كان موجهاً من المكتب الاستشاري الى المحتكمة، وهو بذاته دليل على ما تم استخدامه له بمذكرة الرد رقم (1)، ونحيل اليه منعاً للتكرار. - بشأن دفع وكيل المحتكمة بالمرفق رقم (3) المقدم من قبله، والذي مفاده محاولة تنصل موكلته من مسؤولية استخراج التراخيص اللازمة للقيام بالأعمال، والتي من ضمنها رخصة الدفاع المدني، فإن العقد نظم هذه المسألة بإلزام المقاول بذلك بموجب البند رقم (21) من القسم الثاني من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط الخاصة) والتي نصت على: "...على المقاول الحصول على رخصة الاشغال او ما يعادلها ليتمكن صاحب العمل من السكن فيه او استعمال المباني عند التسليم الابتدائي...". - بشأن رد وكيل المحتكمة على المرفق رقم (6) المقدم من قبلنا مع مذكرة ردنا رقم (1)، ودفعه بأن تاريخ العقد 10/11/2017م تاريخ سابق لتأخير المحتكمة، ويبدو ان وكيل المحتكمة لم يفهم الغاية من ارفاق هذا العقد أو انه يحاول تشتيت الهيئة الموقرة بأي طريقة، وعلى كل حال فقد تم ارفاق عقد الاستشاري لتوضيح طريقة احتساب قيمة المطالبة، اما بشأن سبب التزام المحتكمة بدفع أتعاب الاستشاري، فنؤكد مرةً أخرى على ضرورة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين بشكل كامل، فقد نظم مسألة تكاليف الاشراف المترتبة على التأخير في المادة (40) من القسم الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (الشـروط العامة)، حيث الزمت هذه المادة المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع. |

| ضياع الفرص والتعويضات عنها سبب الخلاف أن المحتكم ضدها تقدمت بطلب تعويض عن أجرة العقار خلال فترة تأخير المقاول في التسليم وسبب ذلك تفويت منفعة المحتكم ضدها بالعقار. |  |  |
| --- | --- | --- |
| المحتكمة |  | المحتكم ضدها |
| 1- | دفعت المحتكمة بأن ما ارفقته المحتكم ضدها من عقد ايجار بينها وبين وزارة الثقافة يعد تضليل، لكونه مبرم بتاريخ 25/08/2021م أي بعد تسلمها المشروع، وأن ما تُطالب به مُقابل فوات منفعة عن عدم تأجيرها للمبنى، وكيف لها أن تُطالب بالربح الفائت وهي التي أبرمت عقد الإيجار في تاريخ لاحق لتاريخ التسليم، وكيف يُطالب وكيل المُحتكم ضدها بفوات ربح الإيجار مع وزارة الثقافة؟ رغم أنه أقر بأن المشروع هو (إنشاء مبنى معارض ومكاتب). | طالبت المحتكم ضدها بمبلغ وقدره (9.579.874.73) تسعة مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاُ وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، تمثل أجرة العقار خلال فترة التأخير البالغة (703) يوم. وهي منفعة فائتة انعقد سبب وجودها، علماً بأن القيمة الإيجارية للمبنى (407.814) أربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة عشـر ريال شهرياً وفقاً لعقد آجار العقار (مرفق 5- عقد اجرة المبنى). |
| 2- | دفعت المحتكمة بأن وكيل المُحتكم ضدها قدم بالمرفق رقم (6) عقد استشاري، يُطالب بموجبه بدفع مبلغ قدره (807،606،74.00 ريال) وذلك مُقابل تكاليف أتعاب المكتب الاستشاري خلال مدة التأخير، وبمطالعة العقد المُرفق، نجد أن تاريخ العقد 10/11/2017م، وهو تاريخ سابق لتاريخ تسلم موكلتي موقع الأعمال الموافق 14/11/2017، أي أن بداية إشراف المكتب الهندسي خلال مدة التأخير -على افتراض صحة التأخير- كان قبل تسلم موكلتي لموقع الأعمال!!، فهل يُعقل أن يكون تاريخ الإشراف على الأعمال المتأخرة سابق لبداية العمل بالمشروع ؟؟!!، ناهيك على أن صاحب المكتب الاستشاري هو المدير العام للمُحتكم ضدها، ولا نجد وصف لهذه الدفوع المُضللة إلا كونه تلاعب وتضليل لا يُستهان به ولا يُمكن إسقاطه. | طالبت المحتكمة بمبلغ وقدره (807.606.74) ثمانمائة وسبعة ألفاً وستمائة وستة ريال وأربعة وسبعون هللة تكاليف أتعاب المكتب الاستشاري خلال مدة التأخير، استناداً إلى المادة (40) من الشـروط العامة بالعقد، (مرفق6-عقد الاستشاري). ------------------------------------- بررت المحتكم ضدها أن الغرض من تقديم عقد الإيجار المبرم بين المحتكم ضدها ووزارة الثقافة، الغاية من سبب ارفاقه إثبات القيمة الإيجارية للمبنى، ووجه الحق للمطالبة بالمنفعة الفائتة المنعقد سبب وجودها هو تأخر المحتكمة عن تسليم المبنى بالتاريخ المتفق عليه. |