سعادة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم          					  سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

بعد الإطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها وما ورد بها من أقوال مرسلة ومعلومات مغلوطة لا سند ولا أساس عليها – فإننا نؤكد على الآتي:

أولاً: رداً على الإدعاء بعدم الالتزام بمدة التنفيذ المحددة بـ (50 يوماً):

فهذه معلومة مغلوطة الغرض منها خلط الأمور ببعضها – والصحيح أن المدة المتفق عليها بين الطرفين خاصة بزون (B) فقط – وأثناء تنفيذ الشركة المدعية للأعمال المتفق عليها قام المدعى عليه بتكليف المدعية بأعمال أضافيه بزون (C)، وقد سبق له الإقرار بذلك بمواضع عديدة – مما يتضح أن التأخير الواقع لسبب يرجع للمدعى عليه – ومثبت ذلك بالخطاب المرسل للمدعى عليه بتاريخ 26/01/2023م.

ثانيا: بخصوص الادعاء بوقوع مخالفات وعدم مطابقة الاعمال للمواصفات المطلوبة:

فذلك إدعاء مرسل لا سند ولا دليل عليه – وتؤكد المدعية بهذا الصدد عدم صحة هذا الادعاء جملة وتفصيلاً – ويدعم ذلك الخطاب المرسل للمدعية من المهندس براء بصفته المشرف على الأعمال من جانب المدعى عليه والمتضمن الإقرار بحصر الكميات والاعمال المنفذة بخط يده وتوقيعه عليها كما أقر بالمبلغ المستحق والمتبقي لنا طبقاً لعرض الأسعار بالعقد (باستثناء العزل والتلميع) وبذلك لا صحة لادعاء المدعى عليه ان الشركة فشلت في تنفيذ الاعمال حيث تم صرف الدفعة الثالثة والأخيرة  حسب ما ينصه العقد  مما يؤكد على انهاء الاعمال الأساسية موضوع العقد بيننا.

وما يؤكد أيضاً عدم صحة أقوال وكيل المدعى عليه – قوله بالمذكرة المرفقة أنه رغم فشل المدعية بتنفيذ الأعمال – تم تكليفها بأعمال إضافيه – فذلك منتهى التناقض وعين التدليس – إذ أن العكس هو الصحيح – حيث أن تكليف المدعية بأعمال أضافيه إنما هو دليل يؤكد جودة الأعمال وحسن التنفيذ وليس العكس.

ثالثاً: رداً على الإدعاء بإعتذار المدعية عن إكمال الأعمال وما شابه ذلك:

فقد سبق الإشارة إلى تعمد المدعية خلط الأمور ونهجها التدليس في الدفاع – والصحيح كما أكدنا سابقاً أن الإعتذار كان عن بند الأعمال الإضافية الخاص بالأرضيات بمنطقة زون (C) وليس له علاقة بالأعمال الأساسية إطلاقاً – ويجوز للمدعية الإعتذار ما دام لم يسبق لها الإلتزام – ونوضح بهذا الصدد ان المهندس المشرف من قبل سمو الامير قام بإضافة مواصفات جديدة على العينات الخاصة بالأرضيات – لذلك تم تقديم خطاب الاعتذار للأرضيات فقط ريثما يتم توفرها وتم الإتفاق على اكمال الأعمال الإضافية بمنطقة النساء زون (C) - وما يؤكد ذلك اقراره بالبند رابعاً من المذكرة المرفقة لسعادتكم بتاريخ 27/6/2024  ( فأسند اليه اعمالا إضافية غير مذكورة بالعقد تخص أعمال في جدران قسم النساء ويوجد مستخلص خاص ومنفصل بها) وهذا يؤكد انه لا صحة لانسحابنا من العمل وتوقفنا كما يدعى.

رابعاً: تؤكد المدعية على رفضها القاطع لكافة الإجراءات التعسفية التي قامت بها المدعى عليها من تنفيذ بعض الأعمال عن طريق مقاول أخر ومنعها من دخول الموقع وسحب المواد الخاصة بها – إذ أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على هذا الحق مطلقاً – وحسب العرف السائد فإنه لا يجوز تكليف مقاول أخر بتنفيذ اعمال قبل تصفية حساب المقاول السابق وإنهاء عقده بشكل نظامي كما لا يجوز للمدعى عليه منع المدعي من إستلام المواد الخاصة به.

خامساً: عطفاً على ما سبق تؤكد المدعية تمسكها بكافة حقوقها العقدية الثابته عن الأعمال المسبق تنفيذها بخصوص المشروع موضوع التداعي – وترفض كافة محاولات وكيل المدعى عليه ونهجه في التهديد والوعيد لنا ولهيئة التحكيم منذ الوهلة الأولى لإتخاذ الإجراءات النظامية لإنعقاد جلسات التحكيم ومماطلتهم الموثقة في سداد حقوق موكلتي الثابته بذمتهم.

وعليه ولما تقدم فإننا نلتمس من سعادتكم – سلمكم الله – التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتي المسبق تفصيلها بتحرير الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

الممثل النظامي

حسان حاج حسين