التاريخ: 01/09/1445هـ							            				     الموافق: 11/03/2024م

عناية المكرمين/ رئيس وأعضاء هيئة التحكيم	 						   	   -حفظهم الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: مذكرة جوابية بدعوى التحكيم المُقامة من الشركة القبرصية ضد شركة الصريف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ورداً على ما تقدمت به هيئة التحكيم الموقرة، والمُرسلة لنا عبر البريد الإلكتروني، في تاريخ 04/03/2024م، عليه فإننا نُرفق لكم ردَنا الجوابي على النحو الآتي:

- ما هو تاريخ استلام موقع المشروع؟ ما هو التاريخ الفعلي للبدء في أعمال الإنشاءات؟ هل يوجد تأخير في الحالتين السابقتين مع تقديم بينة على جميع ما تقدم؟

تسلمت موكلتي (طالبة التحكيم) موقع الأعمال في تاريخ 14/11/2017م، مرفق (1)، خطاب على أوراق المحتكم ضدها يوضح تاريخ تسلم المشروع، وبسبب زيادة العرض بين الأعمدة لم نتمكن من بدء أي أنشطة حتى 2018/01/06 - (يرجى الاطلاع على خطاب الاستشاري بتاريخ 2018/01/28 متضمناً الرسومات) – مرفق رقم (2).

- هل صدرت أوامر تغيير(تعليمات)بشأن أعمال المشروع؟ ومن أصدرها؟ وهل تستوجب قيمة إضافية و/أو وقت إضافي؟ مع تفنيد كل عمل من الأعمال الإضافية على حدة؟ مع ذكر تواريخ ابتداء وانتهاء أوامر التغير (التعليمات)؟ وما مدى تأثير كل منها على المدة التعاقدية للمشروع؟ وهل تم تنفيذها؟ مع تقديم البينة على جميع ذلك؟

نعم صدرت جميع أوامر التغيير من الاستشاري، ونتمسك بما أقر به وكيل المُحتكم ضدها بمذكرته المُقدمة في تاريخ 10/04/1445هـ؛ عندما ذكر بالفقرة (أ) ما نصه: (أن مُوكلته مارست حقها في أن تزيد أو تنقص مقدار الأعمال)، وهذا إقرار واضح وصريح يُؤكد بأن المُحتكم ضدها هي من قامت بطلب أعمال زائدة وإضافية عما جاء بالعقد، والثابت أن ما صدر من وكيل المُحتكم ضدها؛ يُعد إقراراً قضائيًا، وفق نص المادة (16/1) من نظام الإثبات والتي تنص على (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.)، وتُطبق عليه المادة (17) من ذات النظام، والتي جاء بها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وعليه يَثبتُ لمقام الهيئة المُوقرة أن المُتحكم ضدها هي من قامت بإصدار أوامر تغيير، مرفق (3).

وتصديقاً لإقرار وكيل المُحتكم ضدها؛ فإننا نؤكد بأن أوامر التغيير جاءت بناءً على أمر من المالك (المُحتكم ضدها)، وتجدونه مرفقًا لسعادتكم بالمرفق رقم (4) قائمة تتضمن -الكثير- من أوامر التغيير التي طلبها مالك المشروع، والتي أوجبت مدة زمنية إضافية، ومُوضح لسعادتكم أمامها مدة تأخر المحتكم ضدها بالاعتماد، حيث تم إشعار المُحتكم ضدها بهذه القائمة وتأخرت في اعتماد تنفيذ أوامر التغيير، وتأثرت مدة تنفيذ المشروع جراء هذا التأخير، وأيضًا تخللت فترة تنفيذ المشروع حظر كورونا، والثابت أن تأخر المُحتكم ضدها باعتماد أوامر التغيير؛ تسبب في زيادة مدة تنفيذ المشروع، ونُحيل الهيئة الموقرة إلى صفحات المرفق الثاني، ونُشدد على أن صفحات هذا المرفق غاية بالأهمية، ونأمل الاطلاع على الصفحة (81) وما تلاها من صفحات، وإن البينة على تنفيذ طالبة التحكيم كل هذه الأعمال هو تسلم المُحتكم ضدها لخطاب موكلتي المتضمن المُطالبة بالمبالغ الثابتة بذمة المحتكم ضدها، وما كان من المُحتكم ضدها تستلم الخطاب والأعمال لم تتم، وكذلك إقرار المهندس المشرف على المشروع، والذي أقر بحق طالبة التحكيم بالمبالغ المُتبقية لها، مرفق رقم (5)، والمرفق (5) يُوضح تسلم المُحتكم ضدها للمشروع بعدما أتمت موكلتي الأعمال المطلوب منها.

| الوصف | الأعمال | المرفق |
| --- | --- | --- |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | التأخير بسبب التغييرات الهيكلية - 150 يومًا (بموافقة الاستشاري / العميل) - يرجى الاطلاع على الخطاب الصادر بتاريخ 2019/07/30 - مبلغ التغيير المرفق - نظرًا لأن العقد قابل لإعادة قياس المبلغ المدرج في الفاتورة الرئيسية. | مرفق 3 صفحة 7 |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | التغييرات المعمارية: ردهة الطابق الأرضي ذات تصميم جديد وارتفاعات، صدرت بتاريخ 2019/09/16 بعد 22 شهراً من بدء المشروع، وجاءت الموافقة بتاريخ 2019/12/04، وكانت البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 2018/12/23، إلا إنها بدأت بتاريخ 2019/12/20، ونتج عن ذلك تأخير 362 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي بالموقع)، وكان من المفترض أن نبدأ الأعمال وفقًا لبرنامج موكلتنا بتاريخ 2018/12/23 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 2019/12/20، مما أدى التأخير. | مرفق رقم (6) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | أرضيات الردهة: صدرت بتاريخ 2019/10/17 - بعد 23 شهراً من بدء المشروع، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 12/04/2019، وكانت البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 23/12/2018، إلا إنها بدأت بتاريخ 20/12/2019، ونتج عن ذلك تأخر 362 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع).، وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 23/12/2018 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 20/12/2019، مما أدى إلى تأخير لمدة 362 يومًا. | مرفق رقم (6) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | الكسوة الخشبية لجدران الطابق الأرضي - صدرت بتاريخ 17/10/2019 - بعد 23 شهراً من بدء المشروع، تمت الموافقة عليه بتاريخ 09/02/2020، وكانت البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 14/04/2019م، وتمت الداية في بتاريخ 20/04/2020م، والثابت وجود تأخير 371 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، ويرجى العلم أنه كان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 14/04/2019 ولكن بسبب أوامر التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 20/04/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 371 يومًا. | مرفق رقم (7) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | تزجيج الطابق الثالث باستخدام زجاج منخفض الانبعاث (عنصر جديد) بقيمة (264,871ريال) وصدرت بتاريخ 29/08/2019 - وبعد 21.5 شهر من بدء المشروع تمت الموافقة عليه بتاريخ 01/06/2020 (بعد 7 مراجعات) البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 13/04/2019م، وبدأت بتاريخ 05/07/2020م، وتأخر 447 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع) ، ملاحظات: كان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 13/04/2019 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة، لم نتمكن من البدء حتى 05/07/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 447 يومًا. | مرفق رقم (8) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | سلم النجاة من الحريق (عنصر جديد) بقيمة ريال. 65,244، وصدرت بتاريخ 06/04/2020 - بعد 29 شهرًا من بدء المشروع، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 20/04/2020م، والبداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 06/10/2018م، وبدأت بتاريخ 26/04/2020م، تأخر 570 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 06/10/2018 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 26/04/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 570 يومًا. | مرفق رقم (9) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | مراجعة النوافذ عند الارتفاع الخلفي، صدرت الأوامر بتاريخ 22/09/2020 - بعد مرور 34 شهرًا على بدء المشروع، تمت الموافقة عليه بتاريخ 26/10/2020، وكان من المفترض أن تكون البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 31/05/2019، إلا إنها بدأت بتاريخ 30/11/2020م، ونتج عن ذلك تأخر 544 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، ووفقاً لبرنامجنا كانت ستكون البداية بتاريخ 31/50/2019، ولكن بسبب التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 30/11/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 544 يومًا. | مرفق رقم (10) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | تكسيه الألمنيوم لـW4 ، صدرت بتاريخ 22/09/2020- بعد مرور 34 شهرًا على بدء المشروع، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 26/10/2020م، وكانت البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 31/05/2019م، وبدأت بتاريخ 30/11/2020م، ونتج عن هذا كله تأخر 544 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 31/50/2019 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 30/11/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 544 يومًا. | مرفق رقم (11) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | تشطيب جدار من رقائق الرخام للجدار الحدودي بتكلفة قدرها 63821ريال، وصدرت بتاريخ 15/01/2020- أي بعد مرور 26 شهرًا على بدء المشروع، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 05/02/2020م، وكانت البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 12/03/2019م، إلا أنه الأعمال بدأت بتاريخ 24/04/2020م، وتسبب ذلك في تأخير 377 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 12/03/2019 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة، لم نتمكن من البدء حتى 24/04/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 377 يومًا. | مرفق رقم (12) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | تلبيس حجر الرياض الدور الثالث، صدرت الأوامر بتاريخ 15/10/2020 - بعد 35 شهراً من بدء المشروع، تمت الموافقة عليه بتاريخ 12/04/2020م، وجاءت البداية الأصلية حسب البرنامج الأصلي 01/04/2019، إلا بدأت بتاريخ 04/02/2020م، ونتج عن ذلك تأخر 243 يومًا (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 01/04/2019 ولكن نظرًا للتعليمات المتأخرة، لم نتمكن من البدء حتى 04/02/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 243 يومًا. | مرفق رقم (13) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | التأخير في أعمال مكافحة الحرائق: كان من المفترض البدء بالأعمال حسب البرنامج الأصلي 12/07/2019م، إلا إنه تم تعليق أعمال المحلات التجارية في الطابق الأرضي من قبل الاستشاري بتاريخ 16/04/2019م، وبتاريخ 24/09/2020 أوعز الاستشاري بمواصلة الأعمال، وعليه تكون بداية الأعمال بتاريخ 29/09/2020م، ونتج عن ذلك تأخير 707 أيام (الفرق بين تاريخ البدء حسب البرنامج الأصلي وتاريخ البدء الفعلي في الموقع)، وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط وفقًا لبرنامجنا بتاريخ 12/07/2019 ولكن بسبب التعليمات المتأخرة لم نتمكن من البدء حتى 29/09/2020، مما أدى إلى تأخير لمدة 707 أيام. | مرفق رقم (14) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | توصيلات الصرف الصحي والمياه، بعد الانتهاء من جميع الأعمال في المبنى، طلبنا من العميل توصيلات الصرف الصحي والمياه البلدية، وتعقدت التوصيلات لغاية 20/02/2021م، ونظرًا للاختبار الكامل والتشغيل المذكور أعلاه، لم يكن من الممكن إجراءه حتى ذلك التاريخ، وقد كلف هذا تأخيرًا قدره 586 يومًا، تاريخ البدء الأصلي 29/06/2019، تم الاختبار والتشغيل في 20/02/2021، إجمالي التأخيرات 586 يومًا. | مرفق رقم (15) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | التسليم المبدئي: بناءً على طلبنا بالتسليم الأولي بتاريخ 28/08/2020 وبعد الانتهاء من 5 قائمة أعمال -تعديلات- وردت من الاستشاري، قام فريق التفتيش بالزيارة وأصدر القبول هناك بتاريخ 16/01/2020 (نسخة من القبول تلقيناها بشكل غير رسمي)، رسمياً كانت شهادة التسليم الصادرة بتاريخ 11/07/2021. | مرفق رقم (16) |
| الــــــــــتـــــأخــــــيـــــر | التأخير في الدفع - ووفقًا لشروط العقد، يجب أن يتم الدفع خلال شهر واحد من تاريخ التقديم، المُستخلص رقم 21 تم الدفع بعد 253 يومًا، والفاتورة النهائية بتاريخ 08/02/2021 لم يتم دفعها بعد، وقد أدى هذا التأخير في الدفع إلى تأخيرات عديدة في استكمال العناصر المختلفة، نظرًا للتأخير الذي دام حوالي 24 شهرًا، فقد تكبدنا خسارة فادحة في النفقات العامة والتمهيدية للموقع كما ذكرنا بالتفصيل في دعونا. | مرفق رقم (17) |
| جائحة كورونا | تأثير فيروس كورونا، يرجى الرجوع إلى خطابنا المرجعي C16-02/D-149 بتاريخ 06/04/2020 و28/04/2020، وقد كلف هذا تأخيرًا لمدة 30 يومًا. | مرفق رقم (18) |

- ما هي الأعمال المنجزة؟ وتلك الأعمال غير المنجزة؟ (المتفق على إنجازها خلال مدة العقد) وما سبب عدم إنجازها خلال المدة- إن وجدت-؟ مع تقديم البينة على جميع ذلك؟

الأعمال المُنجزة هي كافة الأعمال التي قامت بها موكلتي بالمشروع سواء الأعمال الأساسية أو الإضافية ومعها أوامر التغيير والتي تسلمتها المُحتكم ضدها، والسبب في تأخير تنفيذ الأعمال خلال المدة المُتفق عليها، فإننا قد أوضحنا الإجابة على هذا التساؤل بإجابتنا الواردة بالسؤال الثاني، ونُحيل إلى الأدلة الواردة بإجابتنا بالسؤال الثاني؛ والتي تُثبت أن تأخير اعتماد الأعمال ناتج عن تأخر المحتكم ضدها، وتم الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا لنطاق الأعمال الأصلي ضمن الجدول الزمني الأصلي وتمديد الوقت المعتمد للأعمال الإنشائية (حتى 30/12/2019) ولكن بسبب التعليمات الجديدة التي قدمها الاستشاري في وقت الانتهاء وبعد ذلك الفترة الزمنية اللازمة للتمديد كما هو موضح في السؤال رقم 2 أعلاه، ولم يكن من الممكن الانتهاء بشكلٍ أسرع من ذلك لأنه تم تقديم العديد من أوامر الاختلافات بعد فترة الإكمال الأصلية.

- من قام بتنفيذ أعمال أوامر التغيير؟ وهل عهد الى مقاولين من الباطن بتنفيذ أعمال في المشروع-إن وجدوا-؟ وما طبيعة هذه الأعمال؟ وما هي البينة على جميع ذلك؟

إن موكلتي هي من قامت بكافة الأعمال الأساسية والأعمال الإضافية كما أوضحنا أعلاه، وستجدون بالمرفق رقم (2)، إيضاح وبينة الأعمال التي تستوجب وجود مُقاول من الباطن، حيث زودت طالبة التحكيم المُحتكم ضدها بفواتير وتفاصيل الأعمال التي تقوم بها مقاولين الباطن، تمت الموافقة على جميع المقاولين من الباطن من قبل الاستشاري قبل أن يبدأ المقاول من الباطن الأعمال، وتمت أوامر التغيير في الغالب من قبل الشركة السعودية للأسمنت وبعض المقاولين من الباطن مثل أعمال الزجاج (السلومكو)، والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وتكسية حجر GRC والرياض.

- ما هي الأعمال المنفذة خارج نطاق العقد الأساسي وقيمتها -إن وجدت-؟ وما هي طريقة الاتفاق عليها؟ وتاريخها؟ ومدتها؟ وهل تم تنفيذها؟ أو استلام مقابل مالي عنها؟ مع تقديم البينة على جميع ذلك؟

نوضح بالجدول أدناه الأعمال التي قامت بها موكلتي خارج نطاق الأعمال الأساسية للعقد،

| الوصف | الأعمال | قيمة الأعمال | مدة / تاريخ التأخير | مرفق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعمال إضافية | التصميم الجديد لردهة الطابق الأرضي مع الكسوة الخشبية والطلاء الأحادي والأرضيات الرخامية المميزة، ووردت هذه التعليمات بتاريخ 16/09/2019م. | 350.000 ريال | جاءت التعليمات بعد 672 يوم من بدأ المشروع. | مرفق رقم (19) |
| أعمال إضافية | تزجيج الطابق الثالث باستخدام الزجاج المنخفض، وردت هذه التعليمات بتاريخ 29/08/2019م. | 264,000 ريال | جاءت التعليمات بعد 653 يوما من بدء المشروع. | مرفق رقم (20) |
| أعمال إضافية | تشطيب الجدران برقائق الرخام، تم استلام هذه التعليمات بتاريخ 15/01/2020 | 63,800 ريال | جاءت التعليمات بعد 792 يوم من بدء المشروع. | مرفق رمق (21) |
| أعمال إضافية | درابزين سلم النجاة من الحريق، تم استلام هذه التعليمات بتاريخ 06/04/2020 – أي بعد 875 يوم من بدء المشروع. | 65,200 ريال | صدرت هذه التعليمات بتاريخ 06/04/2020 | مرفق رقم (22) |

- هل هناك حسميات على قيمة العقد؟ وإن وجدت ماهي قيمة هذه الحسميات؟ وسببها؟ مع تقديم البينة على جميع ذلك؟

نعم، تم منح خصم بنسبة 0.95% على جميع البنود أثناء إنهاء العقد وإرسائه، ولكل التقييمات قمنا بتضمين هذه النسبة المئوية للخصم. – مرفق رقم (23).

- بناء على ما ورد في مذكرات الطرفين بشأن ضياع الفرص (أو تحمل تكاليف إضافية) نتيجة أية تأخيرات في المشروع، على كل طرف تقديم تفضيل أكثر وقرائن مرفقاً بها كافة المستندات التي تؤيد ذلك؟

- مصاريف أخرى غير تكلفة البناء المباشرة:

أصحاب السعادة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم؛ غني عن البيان أنه عندما يقوم المقاول بتسعير مناقصة أو مشروع، فإنه يقوم بحساب عدد موظفيه المتخصصين أو الموظفين الآخرين الذين سيحتاج إلى إشراكهم أثناء وقت البناء لإنهاء المشروع في الوقت المحدد، والتكاليف الشاملة، بما في ذلك جميع تكاليف الموظفين الإقامة والسيارات والسفر التأمينات وما إلى ذلك، تسمى هذه التكلفة النفقات العامة للموقع، ويتم احتساب هذا المبلغ لفترة ممتدة فقط، ولقد قامت موكلتي بصرف هذه المبالغ ضمن النفقات العامة المباشرة للموقع وقدرها 1،701،425.00 ريال.

- تمديدات الموقع:

يقوم المقاول أيضًا بتسعير النفقات الأخرى التي يتعين عليه دفعها خلال فترة البناء لتنفيذ الأعمال. مثل تكاليف ضمانات البنك، وتكاليف التأمين الكهرباء، وتكاليف المياه، وسياج موقع الوقود، وسكن العمال، والتنظيف، والمنشآت الجاهزة للموقع، ومخازن الموقع، ومراحيض الموقع وما إلى ذلك خلال فترة البناء، وتسمى هذه التكلفة "تمهيدات الموقع"، ويتم احتساب هذا المبلغ لفترة ممتدة فقط على أساس تناسبي:

من يوليو 2019 إلى أكتوبر 2020 – مبلغ 447،375.00 ريال سعودي.

من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021 – مبلغ 116،332.00ريال سعودي.

- النفقات العامة الرئيسية:

يقوم أيضًا بحساب المبلغ الذي يريد تأمينه كمساهمة في النفقات العامة الرئيسية والأرباح لكل شهر يريد تأمينه من هذا المشروع شهريًا لتوظيف جميع الموارد المذكورة أعلاه خلال فترة البناء، والنفقات العامة الرئيسية من يوليو 2019 إلى يونيو 2021– تقدر بمبلغ 2،855،381.00 ريال سعودي، وإذا تم تمديد فترة البناء، يتحمل المقاول تكاليف إضافية ويفقد فرصة توظيف موارده في مشاريع جديدة أخرى وتأمين أموال إضافية خلال فترة البناء الإضافية لتغطية نفقاته العامة وأرباحه الرئيسية.

لذا فإن الوقت الإضافي يؤدي إلى خسارة الفرص للمقاول، أي خسارة الفرصة لإشراك موارده في مشاريع جديدة أخرى واسترداد تكلفة الموارد بالإضافة إلى استرداد مساهمة إضافية في نفقاته العامة الرئيسية وتحقيق المزيد من الأرباح.

يرجى ملاحظة أن المبلغ الإجمالي لدى موكلتي -طالبة التحكيم- بما في ذلك النفقات العامة للموقع + تصفيات الموقع + النفقات العامة الرئيسية للفترة الممتدة ومستحقنا من الحساب النهائي هو 7،311،715.00 ريال.

النفقات العامة للموقع 1،701،425 ريال.

تصفيات الموقع 593,707 ريال.

النفقات العامة الرئيسية 2,855,381 ريال.

المبلغ المستحق من المكيف النهائي 2,161,202 ريال.

المجموع الكلي 7,311,715 ريال.

- يحتفظ المحتكم ضدها بمبلغ قدره 1,126,912ريال سعودي. ضمان بنكي وهذا الضمان البنكي كان بإمكاننا استخدامه في مشاريع أخرى وتحقيق ربح بنسبة 10% سنويًا (أي 1,126,912 ريال سعودي × 10% × 3 سنوات) 338,073.6ريال سعودي، ولم ندرج هذا في مطالبتنا لأننا لم نكن نعرف المدة التي سنستغرقها لاستعادة ضماننا البنكي.

- يحتفظ المحتكم ضدها بمبلغ 2,161,202 ريال من حسابنا النهائي. لذلك فقدنا فرصة استخدام هذا المال في مشاريع أخرى وتحقيق ربح 10% سنوياً (2,161,202 ريال سعودي × 10% × 2.66 سنة) 574,879ريال.

- إجمالي خسارة الفرصة (338,073.6 ريال + 574,879 ريال) = 912,953.6 ريال.

أصحاب السعادة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم؛ الثابت من الأوراق والبيّنات المُقدمة أعلاه؛ فإنه يثبت تأخر المحتكم ضدها في اعتماد الأعمال مما أدى إلى تأخير إنجاز المشروع خلال المدة المُحددة، وتعمدها الامتناع عن سداد ما بذمتها من مبالغ، كل هذه المماطلة هدفها خلق أعذار لتبرير التأخر بالسداد، واستقرت أحكام التحكيم في الحكم بالتعويض عن الأضرار الحقيقية دون المتوقعة، والفعلية لا النظرية، ومن أسانيد هذا المبدأ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/12) حيث جاء فيه: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد)، وأكد ذلك نظام المعاملات المدنية بمادتيه 136 و137، ودعوى التحكيم محل النظر تخضع للأنظمة المرعية والأسانيد الشرعية داخل المملكة العربية السعودية، ولكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، عليه فإن الاستناد والاستشهاد بأدلة شرعية أو قواعد فقهية محل قبول لدى هيئة التحكيم.

الطلبات: وعليه ولِمَا تقدم فإننا نطلب من سعادتكم الحكم بإلزام المُحتكم ضدها (تفصيلاً) بالآتي:

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (1،126،643.70 ريالًا)، قيمة فاتورة المُستخلص النهائي رقم (22).

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (1،034،558.79 ريالًا)، قيمة المبالغ المُحتجزة.

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بإرجاع أصل خطاب الضمان البالغ قدره (1،126،912.75 ريالًا).

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (5،150،513.00 ريالًا)، قيمة المصاريف التشغيلية والإدارية.

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (395،500.00 ريال)، قيمة أتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم.

والله يحفظكم ويرعاكم

مُقدمه وكيل طالبة التحكيم