- تاريخ استلام المشروع:

- تم استلام المشروع في 14/11/2017م، وقدمت المحتكمة استدلاًل لذلك خطاب صادر عن المحتكم ضدها يؤكد ذلك.

- ثم طرحت المحتكمة أنه بسبب زيادة العرض بين الأعمدة لم تتمكن من البدء في أي نشاطات إلا في 06/01/2018م (أي بتأخير 53 يوم يتضح في رقم "2" أسباب هذا التأخير)، وأرفقت المحتكمة خطاب الإستشاري بتاريخ 28/01/2018م تستدل به أنه على الرغم من أن خطاب الإستلام كان بتاريخ 14/11/2017م إلا أن الإستلام كان بتاريخ 15/11/2017م، وأنه تم طلب رسومات البناء للبدء في تنفيذ الأعمال، ولكن تم ابلاغهم بمتابعة الرسومات بالعقد، لأنه لم يكن هناك أية رسومات للبناء معتمدة، ثم بعد ذلك طلبت المحتكم ضدها بعض التغييرات على الرسومات بالعقد بتاريخ 16/12/2017م – وتحدثت المحتكمة بأنها بدأت في التصميم الهيكلي للبناء على الرغم من أن ذلك ليس جزء من نطاق الأعمال المكلفة بها.

2- أوامر التغيير:

- تمسكت المحتكمة بأنه صدرت أوامر تغيير من الاستشاري، ثم أحالت إثبات إصدارها للمرفق رقم "3"، وبمطالعته يتضح الآتي:

- الخطاب الأول: صادر بتاريخ 25/11/2018م، وموضوعه (تمديد الوقت)، وتحدثت فيه المحتكمة عن التأخيرات التي حدثت من المحتكم ضدها والتي ترتب عليها تأخير المحتكمة في تنفيذ أعمالها، وعلى سبيل المثال (أن هناك تأخير 61 يوم في أعمال الحفر للأساسات وصبية النظافة بسبب مراجعة الرسم المعماري بزيادة عرض المواقف بتاريخ 16/12/2017م واستلام تعليمات الحفر للمصعد في 2/2/2018م - بالإضافة لأن هناك تأخير بعدد 81 يوم في أعمال صبية الطابق الأرضي بسبب التأخير في تسليم المخطط المعماري المعدل وتم تسليمه في 14/02/2018م مع غرف إضافية أسفل التعلية، وتم تسليم الرسم المعماري للغرف الإضافية اسفل المنحدر في 21/2018م – بالإضافة لتأخير آخر بعدد 125 يوم، وتأخير آخر بـ 157 يوم،وتأخير أخر بــ 151 يوم) ويكون مجموع التأخيرات السابقة 575 يوم.

- الخطاب الثاني: بتاريخ الأربعاء 14/02/2018م ومضمونه تسليم المحتكم ضدها الرسومات المعمارية.

- الخطاب الثالث: بتاريخ الأربعاء 21/02/2018م  ومضمونه تسليم المحتكم ضدها لمخطط التصريف للقبو.

- ثم أرفقت بعض الخطابات الأخرى والرسومات.

- ثم اضافت المحتكمة المرفق رقم "4" وتضمن العديد من أوامر التغيير، والتي تطلب تنفيذها مدة إضافية، وثابت بالمرفقات تأخر المحتكم ضدها في اعتماد تنفيذ أوامر التغيير، وتأثرت مدة التنفيذ بمدة اعتماد المحتكم ضدها لأوامر التغيير، وجاء بالصفحة "81" وما تلاها طلب المحتكمة المبالغ الثابتة بذمة المحتكم ضدها – وهذا الخطاب تستدل به المحتكمة على أنها نفذت كامل الأعمال.

- وارفقت المحتكمة مرفق آخر بالرقم "5" وتضمن خطاب صادر عن الاستشاري يوضح فيه استلام المحتكم ضدها للمشروع بتاريخ 15 يونيو 2021م، ثم في نهايته يقر بمبلغ المطالبة الذي للمحتكمة لدى المحتكم ضدها، وهو مبلغ (2.107.819,49).

- تم أضافت المحتكمة جدولًا تتناول فيه التأخيرات وأسبابها مستندة على المرفقات رقم (3،7،6،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17،18).

3- الأعمال المنجزة وغير المنجزة:

- تحدثت المحتكمة بأن الأعمال المنجزة هي تلك الأعمال التي قامت بها بالمشروع سواء الأعمال الأساسية أو الإضافية ومعها أوامر التغيير والتي تسلمتها المُحتكم ضدها، ثم تطرقت لتبرير التأخير وأن المتسبب فيه هي المحتكم ضدها وتحيل لما ذكرته بالسؤال الثاني

- ثم وضحت المحتكمة أن الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا لنطاق الأعمال الأصلي ضمن الجدول الزمني الأصلي وتمديد الوقت المعتمد للأعمال الإنشائية (حتى 30/12/2019) ولكن بسبب التعليمات الجديدة التي قدمها الاستشاري في وقت الانتهاء وبعد ذلك الفترة الزمنية اللازمة للتمديد كما هو موضح في السؤال رقم 2، ولم يكن من الممكن الانتهاء بشكلٍ أسرع من ذلك لأنه تم تقديم العديد من أوامر الاختلافات بعد فترة الإكمال الأصلية.

4- من قام بتنفيذ أوامر التغيير:

ذكرت المحتكمة بأنها هي من قامت بتنفيذ كافة الأعمال الأساسية والأعمال الإضافية كما بالمرفق رقم (2)، إيضاح وبينة الأعمال التي تستوجب وجود مُقاول من الباطن، حيث زودت طالبة التحكيم المُحتكم ضدها بفواتير وتفاصيل الأعمال التي تقوم بها مقاولين الباطن، تمت الموافقة على جميع المقاولين من الباطن من قبل الاستشاري قبل أن يبدأ المقاول من الباطن الأعمال، وتمت أوامر التغيير في الغالب من قبل الشركة السعودية للأسمنت وبعض المقاولين من الباطن مثل أعمال الزجاج (السلومكو)، والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وتكسية حجر GRC والرياض.

5- الأعمال المنفذة خارج نطاق العقد الأساسي وقيمتها:

ذكرت المحتكمة من أنها قامت بأعمال خارج نطاق العقد، وتمثلت هذه الأعمال في:

| الوصف | الأعمال | قيمة الأعمال | مدة / تاريخ التأخير | مرفق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعمال إضافية | التصميم الجديد لردهة الطابق الأرضي مع الكسوة الخشبية والطلاء الأحادي والأرضيات الرخامية المميزة، ووردت هذه التعليمات بتاريخ 16/09/2019م. | 350.000 ريال | جاءت التعليمات بعد 672 يوم من بدأ المشروع. | مرفق رقم (19) |
| أعمال إضافية | تزجيج الطابق الثالث باستخدام الزجاج المنخفض، وردت هذه التعليمات بتاريخ 29/08/2019م. | 264,000 ريال | جاءت التعليمات بعد 653 يوما من بدء المشروع. | مرفق رقم (20) |
| أعمال إضافية | تشطيب الجدران برقائق الرخام، تم استلام هذه التعليمات بتاريخ 15/01/2020 | 63,800 ريال | جاءت التعليمات بعد 792 يوم من بدء المشروع. | مرفق رمق (21) |
| أعمال إضافية | درابزين سلم النجاة من الحريق، تم استلام هذه التعليمات بتاريخ 06/04/2020 – أي بعد 875 يوم من بدء المشروع. | 65,200 ريال | صدرت هذه التعليمات بتاريخ 06/04/2020 | مرفق رقم (22) |

6- حسيمات العقد:

ذكرت المحتكمة من أنه هناك حسيمات على العقد بنسبة 0.95% على جميع البنود أثناء إنهاء العقد وإرسائه، ولكل التقييمات قمنا بتضمين هذه النسبة المئوية للخصم. – مرفق رقم (23).

7- التكاليف الإضافية وضياع الفرص:

ذكرت المحتكمة وجود تكاليف إضافية تمثلت في:

- مصاريف أخرى غير تكلفة البناء المباشرة:

ذكرت أنه عندما يقوم المقاول بتسعير مناقصة أو مشروع، فإنه يقوم بحساب عدد موظفيه المتخصصين أو الموظفين الآخرين الذين سيحتاج إلى إشراكهم أثناء وقت البناء لإنهاء المشروع في الوقت المحدد، والتكاليف الشاملة، بما في ذلك جميع تكاليف الموظفين الإقامة والسيارات والسفر التأمينات وما إلى ذلك، تسمى هذه التكلفة النفقات العامة للموقع، ويتم احتساب هذا المبلغ لفترة ممتدة فقط، ولقد قامت موكلتي بصرف هذه المبالغ ضمن النفقات العامة المباشرة للموقع وقدرها 1،701،425.00 ريال.

- تمديدات الموقع:

يقوم المقاول أيضًا بتسعير النفقات الأخرى التي يتعين عليه دفعها خلال فترة البناء لتنفيذ الأعمال. مثل تكاليف ضمانات البنك، وتكاليف التأمين الكهرباء، وتكاليف المياه، وسياج موقع الوقود، وسكن العمال، والتنظيف، والمنشآت الجاهزة للموقع، ومخازن الموقع، ومراحيض الموقع وما إلى ذلك خلال فترة البناء، وتسمى هذه التكلفة "تمهيدات الموقع"، ويتم احتساب هذا المبلغ لفترة ممتدة فقط على أساس تناسبي:

من يوليو 2019 إلى أكتوبر 2020 – مبلغ 447،375.00 ريال سعودي.

من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021 – مبلغ 116،332.00ريال سعودي.

- النفقات العامة الرئيسية:

يقوم أيضًا بحساب المبلغ الذي يريد تأمينه كمساهمة في النفقات العامة الرئيسية والأرباح لكل شهر يريد تأمينه من هذا المشروع شهريًا لتوظيف جميع الموارد المذكورة أعلاه خلال فترة البناء، والنفقات العامة الرئيسية من يوليو 2019 إلى يونيو 2021– تقدر بمبلغ 2،855،381.00 ريال سعودي، وإذا تم تمديد فترة البناء، يتحمل المقاول تكاليف إضافية ويفقد فرصة توظيف موارده في مشاريع جديدة أخرى وتأمين أموال إضافية خلال فترة البناء الإضافية لتغطية نفقاته العامة وأرباحه الرئيسية.

لذا فإن الوقت الإضافي يؤدي إلى خسارة الفرص للمقاول، أي خسارة الفرصة لإشراك موارده في مشاريع جديدة أخرى واسترداد تكلفة الموارد بالإضافة إلى استرداد مساهمة إضافية في نفقاته العامة الرئيسية وتحقيق المزيد من الأرباح.

يرجى ملاحظة أن المبلغ الإجمالي لدى موكلتي -طالبة التحكيم- بما في ذلك النفقات العامة للموقع + تصفيات الموقع + النفقات العامة الرئيسية للفترة الممتدة ومستحقنا من الحساب النهائي هو 7،311،715.00 ريال.

النفقات العامة للموقع 1،701،425 ريال.

تصفيات الموقع 593,707 ريال.

النفقات العامة الرئيسية 2,855,381 ريال.

المبلغ المستحق من المكيف النهائي 2,161,202 ريال.

المجموع الكلي 7,311,715 ريال.

- يحتفظ المحتكم ضدها بمبلغ قدره 1,126,912ريال سعودي. ضمان بنكي وهذا الضمان البنكي كان بإمكاننا استخدامه في مشاريع أخرى وتحقيق ربح بنسبة 10% سنويًا (أي 1,126,912 ريال سعودي × 10% × 3 سنوات) 338,073.6ريال سعودي، ولم ندرج هذا في مطالبتنا لأننا لم نكن نعرف المدة التي سنستغرقها لاستعادة ضماننا البنكي.

- يحتفظ المحتكم ضدها بمبلغ 2,161,202 ريال من حسابنا النهائي. لذلك فقدنا فرصة استخدام هذا المال في مشاريع أخرى وتحقيق ربح 10% سنوياً (2,161,202 ريال سعودي × 10% × 2.66 سنة)  574,879ريال.

- إجمالي خسارة الفرصة (338,073.6 ريال + 574,879 ريال) = 912,953.6 ريال.

أصحاب السعادة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم؛ الثابت من الأوراق والبيّنات المُقدمة أعلاه؛ فإنه يثبت تأخر المحتكم ضدها في اعتماد الأعمال مما أدى إلى تأخير إنجاز المشروع خلال المدة المُحددة، وتعمدها الامتناع عن سداد ما بذمتها من مبالغ، كل هذه المماطلة هدفها خلق أعذار لتبرير التأخر بالسداد، واستقرت أحكام التحكيم في الحكم بالتعويض عن الأضرار الحقيقية دون المتوقعة، والفعلية لا النظرية، ومن أسانيد هذا المبدأ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/12) حيث جاء فيه: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد)، وأكد ذلك نظام المعاملات المدنية بمادتيه 136 و137، ودعوى التحكيم محل النظر تخضع للأنظمة المرعية والأسانيد الشرعية داخل المملكة العربية السعودية، ولكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، عليه فإن الاستناد والاستشهاد بأدلة شرعية أو قواعد فقهية محل قبول لدى هيئة التحكيم.

الطلبات: وعليه ولِمَا تقدم فإننا نطلب من سعادتكم الحكم بإلزام المُحتكم ضدها (تفصيلاً) بالآتي:

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (1،126،643.70 ريالًا)، قيمة فاتورة المُستخلص النهائي رقم (22).

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (1،034،558.79 ريالًا)، قيمة المبالغ المُحتجزة.

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بإرجاع أصل خطاب الضمان البالغ قدره (1،126،912.75 ريالًا).

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (5،150،513.00 ريالًا)، قيمة المصاريف التشغيلية والإدارية.

- الحكم بإلزام المُحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره (395،500.00 ريال)، قيمة أتعاب المحاماة ومصاريف التحكيم.