صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية التاسعة بالمحكمة العامة بجده					سلمه الله،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إلحاقًا لما ورد في جواب المدعى عليها، والذي اتسم بمحاولة تضليل الحقائق بما يتنافى مع الواقع والنظام، وعليه فإننا نوجز ردنا فيما يلي:

أولاً بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي لم تلتزم بالعمل خلال الثلاثين يومًا، ولم تقم بأي عمل بعد تلك الفترة، وبالتالي لا تستحق المبلغ المدعى به، فغير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي في تاريخ 23/03/2020م ولمدة (30) يومًا لإنجاز العمل، إلا أن العمل استمر (لأسباب سنسردها أدناه) حتى تاريخ فسخ المدعى عليها للعقد دون سبب مشروع، ودليل ذلك:

- من غير المنطقي أن تزعم المدعى عليها عدم العمل بعد انتهاء الـ(30) يوم، خاصةً وأنها لم تُصدر التفويض اللازم لموكلتي إلا في أغسطس 2020م (مرفق1)، أي بعد توقيع العقد بخمسة أشهر، وللتوضيح، فإن الفترة بين توقيع العقد وإصدار التفويض تضمنت ظروفًا استثنائية، وهي جائحة كورونا،كما تضمنت تصحيح لعدد من المخالفات الموجوده في الموقع - مما يُناقض ادعاءها بعدم العمل بعد مرور الثلاثين يومًا.

- المدعي عليها خالفت التزاماتها التعاقدية، لا سيما الفقرة "4" من بند الملاحظات بعرض السعر "مرفق2" والتي تنص على ضرورة خلو الموقع من أي مخالفات، وعلى النقيض، سلمت المدعى عليها المشروع في حالة لا تتفق مع الشروط التعاقدية  – إذ كان من المفترض أن يكون هناك صك واحد لكامل المشروع، إلا أنها قدمت (10) صكوك - وتقاعست عن دمج الصكوك، كونه يعد شرطًا أساسيًا لعملية الفرز - ورغم أن هذا الالتزام ليس واجبًا تعاقديًا على موكلتي، إلا أنها قامت بتنفيذه مع اعتباره عملًا إضافيًا، وتم استخراج الصك الموحد رقم (320204046122) بتاريخ 01/12/1440هـ الموافق 22/07/2020م (المرفق 3) – وهنا، يتأكد أن هذه المخالفات أدت إلى تأخير سير العمل بشكل يتنافى مع المواعيد الزمنية التي كان قد تم الاتفاق عليها في العقد الأصلي.

- دليل آخر على استمرار العمل بشكل طبيعي حتى سبتمبر 2020 - هو أن المدعى عليها لم ترسل لنا المخططات المعتمدة للمشروع من الأمانة إلا بتاريخ 04/09/2020م "مرفق 4" – ونشير أنه بعد مطابقة المخططات المعتمده مع المنفذة على الطبيعة تبين أن كلاهما مختلف عن الآخر – وهذه مخالفة أخرى سعينا لحلها بإعادة الرسم المعماري لعدد 188 وحده سكنية.

ثانيًا وبخصوص ما تضمنه إدعاء المدعى عليها بأن موكلتي لم تقم بأي عمل ولم تُقدم مُستند واحد يُثبت قيامها بالعمل وتسليم قرارات الفرز المطلوبه ، فغير صحيح – والصحيح أن موكلتي استمرت في العمل بعد فترة حظر كورونا لتصحيح المخالفات التي كانت قائمة في المشروع – بما في ذلك عملية دمج الصكوك - وهو التزام إضافي على موكلتي (كما أوضحنا سابقًا) - وما يثبت التزام موكلتي بالأعمال المطلوبة منها - هو مايلي:

- تم إجراء الرفوعات المساحية والمعمارية للموقع عن طريق عدة زياراة ميدانية، وتبع ذلك إعادة الرسم المعماري لعدد 188 وحدة سكنية حسب اشتراطات وزارة الإسكان، وتم بعدها تقديم محاضر الفرز الأولية للمالك لمراجعتها.

- تم إعداد ملفات الفرز للوحدات السكنية لعدد 188 وحدة موزعة على 17 عمارة، وتم تحديد عنوان وطني للمشروع وإحداثياته وفقًا للتقسيمات الجغرافية المعتمدة لدى البريد السعودي والتخطيط العمراني، وتم تقسيم العنوان الوطني إلى 17 عنوانًا لعدد العمائر (وفق متطلبات وزارة الإسكان).

- تم اعتماد ملفات الــ(GPS) المساحية لكامل الوحدات – وتم إعداد ملفات الفرز للوحدات العقارية كل موقع على حدة – وتم إسقاط العمائر المنشأة على 10 قطع أراضي مع مراعاة الشوارع والنوافذ والخدمات حسب التخطيط العمراني المعتمد.

وتلى هذا العمل رفع كامل المعاملة لوزارة الاسكان بطلب رقم (515325) (مرفق 5 طلب الرفع ومحاضر الفرز) –وتم تحديد موعد من الوزارة للمعاينة وفقًا للمحاضر المرفوعة – وتم اشعارنا بضرورة عمل تصحيح وضع وسداد الغرامات، وذلك بسبب مخالفة تجاوز المالك (المدعى عليها) لمساحات البناء المقررة بالمخططات المعتمده من الأمانة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن التصحيح دون سبب معلوم لدينا.

ثالثًا: بعد فترة من امتناع المدعى عليها عن اتخاذ أي خطوات لتسوية المخالفات وتصحيح الوضع، تفاجأت موكلتي بإلغاء المعاملة من النظام في تاريخ 12/09/2020م، تلا ذلك فسخ المدعى عليها للعقد دون سبب مشروع - ومن الجدير بالذكر أن الفسخ تم بعد أن قامت موكلتي تنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية – في حين أن الإجراء النهائي المتمم للعقد، وهو استخراج قرارا الفرز، توقف نتيجة عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها، وعلى وجه الخصوص عدم سداد المخالفات وتصحيح الوضع، وهو الأمر الذي يقع ضمن نطاق مسؤوليات (المالك) المدعى عليها وليس الاستشاري الهندسي (المدعية).

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للنظرية العامة للالتزامات، إذا كان هناك التزام متبادل بين طرفين بحيث لا يمكن تنفيذ أحد الالتزامات دون تنفيذ الآخر، فإن فسخ العقد من قبل المدعى عليها نتيجة تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإزالة المخالفات يعتبر فسخًا تعسفيًا، حيث أن هذا التقاعس كان العامل الأساسي الذي حال دون استخراج قرارات الفرز - علاوة على ذلك، لم تقم المدعى عليها بإشعار موكلتي أو إنذارها قبل الفسخ، وعليه، فإن فسخ العقد من قبل المدعى عليها يعد فسخًا غير نظاميًا، مما يحق لموكلتي المطالبة بكامل العقد كونها نفذت كامل التزاماتها التعاقدية في حين امتنعت المدعى عليها دون سبب مشروع أن تنفذ التزاماتها.

رابعًا وبخصوص إقرار المدعى عليها بفسخ العقد، والتعاقد مع استشاري آخر، نؤكد أن الإقرار الذي أوردته بشأن فسخ العقد والتعاقد مع استشاري آخر لا يعدو أن يكون محاولة للتملص من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليها - فالاستشاري الذي تم التعاقد معه من قبل المدعى عليها لم يقم بأي عمل جديد، بل اعتمد بشكل كامل على الأعمال التي قامت بها موكلتي، وأما بالنسبة لاستخراج قرار الفرز، فقد تم بعد أن قامت المدعى عليها بتصحيح الوضع وسداد الغرامات المقررة عليها، وهي الإجراءات التي لطالما نادينا بضرورة إتمامها طوال فترة التعاقد، والتي لو وفّت بها المدعى عليها لكنا استخرجنا قرار الفرز.

وفي الختام، وفي ضوء ما تم عرضه من تفاصيل ووقائع، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلتي قامت بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية، بدءًا من تصحيح المخالفات الموجودة في المشروع، وصولاً إلى إعداد محاضر الفرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المعاملة إلى الجهات المعنية، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها. في المقابل، لم تلتزم المدعى عليها بأي من التزاماتها التعاقدية، سواء فيما يتعلق بتسديد الغرامات، أو تصحيح الوضع للمشروع، رغم أن هذه الإجراءات كانت تقع ضمن مسؤولياتها – كما أن فسخ العقد من قبل المدعى عليها لا يعد إلا تملصًا غير مبرر من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، إذ تم بعد أن استكملت موكلتي جميع التزاماتها، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وعليه نلتمس من فضيلتكم سلمكم الله إلزام المدعى عليها بـــ:

أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 845,760 ريال قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة لمبلغاً قدره 211,440 ريال قيمة بقية العقد كتعويض عن الفسخ الغير مشروع للعقد، وحفظ حق موكلتي في اتعاب ومصاريف المحاماة.